| Al 3lea Apel Deschis – Proiecte Normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-359 |
| Titlu proiect | CROSSLOCALDEV Promovarea unei abordări integrate privind îmbunătățirea ratei ocupării forței de muncă și a mediului de afaceri la nivelul microregiunilor Marghita și Berettyóújfalu |
| Axă prioritară | 3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă (Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă) |
| Prioritate de investiție | 8/b - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. |
| Perioadă de implementare | 68 luni (1 Mai 2020 – 31 Decembrie 2025) Proiectul a fost clasificat ca nefuncțional conform deciziei CM nr. 281/25.11.2024. Proiectul nu a fost finalizat fizic până la data de 31.12.2023, prin urmare beneficiarii și-au asumat responsabilitatea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor, din resurse proprii, până la data de 31.12.2025. |
| Obiectiv | Obiectivul principal este îmbunătățirea ratei ocupării forței de muncă și a mediului de afaceri la nivelul microregiunilor Marghita și Berettyóújfalu. |
| Parteneriat | Beneficiar principal: Municipiul Marghita (România) |
|  | Partener de proiect: Municipiul Berettyóújfalu (Ungaria) |
| Buget TOTAL | 2.615.165,66 Euro, din care FDER 2.222.890,81 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 1.385.802,22 Euro Execuția bugetară: 52,99% |
| Sumar | Proiectul ROHU-359 și-a propus să creeze instrumentele adecvate de formare, ocupare și sprijin pentru dezvoltarea economică și să creeze infrastructuri pentru a permite vânzările transfrontaliere de produse locale. Principalele activități sunt: • Construirea Centrului de Antreprenoriat Agricol și Agroalimentar din Marghita și dotarea acestuia cu facilitățile și echipamentele necesare pentru funcționare – activitatea se va finaliza până în 31.12.2025; • Construirea Centrul de Instruire Agricolă Berettyó - Bihar din orașul Berettyóújfalu și dotarea acestuia cu echipamentul necesar pentru funcționare - finalizat; • Elaborarea strategiei de ocupare a forței de muncă pentru microregiunile Marghita și Berettyóújfalu, o analiză a situației actuale în toate domeniile economice din această regiune - finalizată; • Dezvoltarea de programe de instruire pentru sprijinirea antreprenoriatului în Marghita pentru 240 de persoane - finalizate; • Organizarea de programe de formare antreprenorială în domeniul agriculturii și agroalimentar în Berettyóújfalu pentru cel puțin 400 de persoane interesate să-și dezvolte abilitățile - finalizate; • Organizarea Zilele Antreprenoriatului Agroalimentar și Zilele Produselor Locale dedicate părților interesate în a afla despre oportunitățile oferite de antreprenoriatul agricol și agroalimentar - finalizate; • Organizarea a 3 târguri de locuri de muncă adresate angajatorilor și cetățenilor din județele Bihor, Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmar Bereg și Satu Mare - finalizate. Indicatorul de realizare (output) al programului este „CO44 Piața muncii și instruirea: numărul de participanți la inițiativele comune de ocupare a forței de muncă locale și la formarea comună”. Prin proiectul ROHU-359, 1.294 persoane au participat la inițiative comune de ocupare a forței de muncă și la formare comună. |
| Rezultate principale | Principalele rezultate ale ROHU-359: - construirea și dotarea Centrul de antreprenoriat agricol și agroalimentar din Marghita – în curs de realizare/finalizare; - construirea și dotarea Centrul de formare agricolă Berettyó - Bihar din Berettyóújfalu - realizat; - 1.294 persoane participante la inițiative comune de ocupare a forței de muncă și la formare comună - realizat. Website/webpage: https://agrobusinessmarghita.ro/ |