| Al 3lea Apel Deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-396 |
| Titlu proiect | Team-Cardio-Prevent Cooperarea transfrontalieră în prevenirea și tratamentul complex al bolilor cardiovasculare și vasculare periferice în județele Bekes-Timis |
| Axă prioritară | 4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul serviciilor de îngrijire a sănătății și prevenției) |
| Prioritate de investiție | 9/a - Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare. |
| Perioada de implementare | 36 luni (1 Ianuarie 2019 – 31 Decembrie 2021) |
| Obiectiv | Principalul obiectiv a fost îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății din județul Timiș și Békés privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice. |
| Parteneriat | Beneficiar principal: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara (România) |
|  | Partener de proiect: Spitalul Central Județean Békés (Ungaria) |
| Buget TOTAL | 2.707.466,44 Euro, din care FEDR, 2.301.346,47 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 2.588.347,56 Euro Execuția bugetară: 95,60% |
| Sumar | Proiectul ROHU-396 a urmărit îmbunătățirea infrastructurii de sănătate privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice la 2 instituții medicale din zona Timiș- Békés și îmbunătățirea accesului populației la informații privind prevenirea și diagnosticarea bolilor cardiovasculare și vasculare periferice. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Achiziționarea de echipamente medicale moderne pentru prevenirea și tratamentul complex al bolilor cardiovasculare și vasculare periferice în 3 secții ale Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara cum ar fi 1 angiograf, 3 sisteme cu ultrasunete, 4 monitoare de tensiune arterială, 4 monitoare pentru electrocardiogramă, 7 paturi medicale, 2 defibrilatoare portabile etc; - Achiziționarea a 3 echipamente medicale moderne (1 dispozitiv de angiografie digitală, 1 dispozitiv de diagnosticare cu ultrasunete și 1 dispozitiv de diagnosticare cu ultrasunete cu Imagini 3D în direct) pentru prevenirea și tratamentul complex al bolilor cardiovasculare și vasculare periferice în 3 secții medicale ale Spitalului Central Județean Békés; - Organizarea a 4 ateliere de lucru comune pentru cadrele medicale ale celor 2 parteneri în vederea îmbunătățirii competențelor acestora în screeningul, diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice; - Organizarea unui consiliu medical comun pentru a discuta 20 de cazuri de boli cardiovasculare/ vasculare periferice; - Elaborarea a 2 protocoale medicale care încorporează proceduri inovatoare și complexe de screening, diagnostic și tratament al bolilor cardiovasculare și vasculare periferice; - Organizarea a 4 forumuri de conștientizare în Timișoara și Gyula pentru mai mult de 200 de persoane, privind stilul de viață și riscul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice; - Efectuarea gratuită a peste 3.000 de examinări cardio, pentru populația din ambele județe utilizând echipamentele existente și echipamentele achiziționate prin proiect; - Elaborarea și distribuirea a 2 broșuri (5.000 de exemplare) conținând informații despre prevenirea și diagnosticarea bolilor cardiovasculare și vasculare periferice. În data de 31.12.2021, proiectul a fost finalizat cu succes. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate. Indicatorii de realizare (output) ai programului sunt „9 / a 1 Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite” și „9 / a 2 Numărul de departamente de sănătate afectate de echipamente modernizate”. Prin proiectul ROHU-396, 1.090.826 persoane au beneficiat de servicii medicale îmbunătățite, iar 6 departamente medicale sunt mai eficiente, folosind echipamentele achiziționate prin proiect. |
| Rezultate principale | Principalele rezultate ale proiectului ROHU-396 sunt: - 1.090.826 de persoane beneficiază de servicii medicale îmbunătățite; - 6 departamente medicale sunt mai eficiente folosind echipamentele achiziționate; - mai mult de 30 de cadre medicale din județele Békés și Timiș și-au îmbunătățit know-how-ul în depistarea, diagnosticarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice; - mai mult de 3.000 de persoane din ambele județe, au beneficiat de examinări cardiologice în perioada de implementare a proiectului. Website/Pagini web: - https://team-cardio-prevent.ro/ - https://bmkk.eu/team-cardio-prevent/ - https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/proiecte-europene/program-interreg-v-a-romania-ungaria |