| Al 3lea Apel Deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-421 |
| Titlu proiect | CBC-EMPLOYMENT Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în județul Bihor, Oradea și Hajdúböszörmény prin dezvoltarea infrastructurilor potențiale locale |
| Axă prioritară | 3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă (Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă) |
| Prioritate de investiție | 8 / b Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. |
| Perioada de implementare | 80 luni (1 Mai 2020 – 31 Decembrie 2026) Proiectul a fost clasificat ca nefuncțional conform deciziei CM nr. 271/05.12.2023. Proiectul nu a fost finalizat fizic până la data de 31.12.2023, prin urmare beneficiarii și-au asumat responsabilitatea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor, din resurse proprii, până la data de 31.12.2026. |
| Obiectiv | Obiectivul principal este sprijinirea creșterii gradului de ocupare al forței de muncă în Oradea, județul Bihor și în Hajdúböszörmény, județul Hajdu-Bihar, prin creșterea accesibilității oamenilor pe piața muncii. |
| Parteneriat | Beneficiar principal: UAT Municipiul Oradea (România) |
|  | Parteneri de proiect: PP2: Asociația Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor (România) PP3: Municipiul Hajdúböszörmény (Ungaria) PP4: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor (România) |
| Buget TOTAL | 5.357.143,66 Euro, din care FEDR, 2.549.531,04 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 5.342.076,39 Euro Execuția bugetară: 99,72% |
| Sumar | Proiectul ROHU-421 își propune să dezvolte infrastructura antreprenorială și de ocupare a forței de muncă prin crearea Centrului de antreprenoriat din Oradea, Centrului mobil pentru sprijinirea producătorilor locali din județul Bihor și Centrului de antreprenoriat incluziv din Hajdúböszörmény, și prin organizarea inițiativelor de angajare și a instruirilor pe ambele părți ale frontierei. Principalele activități ale proiectului: - Organizarea a 3 evenimente de formare tematice, 1 zi a antreprenoriatului și 1 inițiativă pentru ocuparea forței de muncă pentru a consolida cooperarea actorilor locali de pe piața muncii și pentru a îmbunătăți abilitățile antreprenoriale și capacitatea de angajare pentru mai mult de 900 de participanți (BP); - Crearea unui centru antreprenorial mobil prin achiziționarea a 4 autoutilitare speciale pentru promovarea produselor alimentare tradiționale din diferite zone ale județului Bihor (PP2); - Organizarea a 2 evenimente tematice de formare și a 5 acțiuni locale de ocupare a forței de muncă (un tur (road-show) organizat în 5 localități din Bihor unde mâncărurile tradiționale din județ au fost promovate) pentru mai mult de 800 participanți (PP2); - Organizarea a 3 evenimente tematice de formare și a unei inițiative de angajare – atelier de lucru pentru mai mult de 260 participanți (PP3); - Organizarea a 2 târguri de locuri de muncă pentru mai mult de 1.500 de participanți (PP4); - Dezvoltarea și dotarea infrastructurii pentru abatoare și măcelarii în Hajdúböszörmény (PP3); - Construirea unui centru antreprenorial „Centrul Antreprenorial Piața Cetate” în Oradea (BP) – activitatea este estimată a se finaliza până în 31.12.2026. Indicatorul de realizare (output) al programului este „CO44 Piața muncii și formarea profesională: numărul de participanți la inițiativele comune de ocupare a forței de muncă locale și la formarea comună”. Prin proiectul ROHU-421, 3,334 persoane au participat la toate inițiativele comune de ocupare a forței de muncă și la activități de formare. |
| Rezultate principale | Rezultatele principale ale proiectului: - 2 noi facilități antreprenoriale și de ocupare a forței de muncă create (Abatorul și Măcelaria în Hajdúböszörmény și centrul antreprenorial mobil pentru promovarea produselor alimentare tradiționale din diverse zone ale județului Bihor prin cele 4 autoutilitare food-truck-uri speciale) și una („Centrul Antreprenorial Piața Cetate” în Oradea) care este estimată a se finaliza până în 31.12.2026; - 2 târguri de locuri de muncă organizate pentru mai mult de 1.500 participanți; - 6 evenimente tematice de formare, 1 zi a antreprenoriatului, 2 inițiative de angajare pentru a îmbunătăți cooperarea actorilor locali de pe piața muncii și 5 road-show-uri organizate pentru promovarea mâncărurilor tradiționale – pentru aprox. 2.000 persoane; - 3.334 participanți la inițiative locale comune de angajare și formare. |