| 1. nyílt pályázati felhívás – Normál projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-14 |
| Projekt cím | Természeti sarok – A Nagyszalonta-Békéscsaba határszakaszon található természeti értékek megőrzése, védelme és támogatása. |
| Prioritás tengely | 1 – Közös védekezés, valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása |
| Beruházási prioritás | 6/c – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és támogatása |
| Megvalósítási időszak | 64 hónap (2018. március 1. – 2023. június 30.) |
| Célkitűzés | A projekt átfogó fő célja a Nagyszalonta-Békéscsaba határmenti térségen belüli közös kulturális örökség fenntartható (fel)használása volt az 1519,41 hektár területű természeti örökség megőrzési státuszának fejlesztése, valamint a természeti értékek integrált módon történő támogatása, népszerűsítése révén. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Nagyszalonta Város Önkormányzata (Románia) |
|  | Projekt kedvezményezettek: PP2: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (Magyarország) PP3: Milvus Nyugat-Erdély Társaság (Románia) PP4: Békés Város Önkormányzata (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 2.997.387,86 euró, melyből 2.547.779,68 euró ERFA |
| Összefoglaló | A projekt tevékenységei magukban foglalták az Otis tarda (túzok) és egyéb fajok megmentését a ragadozók számának csökkentése révén, földalatti közepes áramerősségű elektromos vezetékek bevezetése és a különböző fajok megfigyelése formájában. Továbbá, az eutróf (tápanyagban gazdag) tó/Natura 2000 terület és a Program ökológiai helyreállítása is megtörtént, mely egy tudományos kutatás lebonyolítását is tartalmazta. A főbb tevékenységek az alábbiak voltak: - Az Otis tarda territóriumán lévő fizikai akadályok eltávolítása egy kb. 6 km hosszúságú közepes feszültségű villanyvezeték földalatti elhelyezése révén - LB - 2 új tematikus útvonal létrehozása – LB - Az eutróf (tápanyagban gazdag) tó/Natura 2000 terület helyreállítása – 22.117,7 m2 vízfelület – LB - A Dropia Központ megépítése, személyzet felvétele. A központ az alábbiakból áll: információs pult, előadó/konferenciaterem, egyéni tanulóhely – interaktív elemek, állandó kiállítóhely, kézműves műhely, terasz, pihenősarok, tárolóhelyek és egyéb funkciók – LB - Eszközbeszerzés a Dropia Központ számára (1 megfigyelő távcső, 30 távcső, 20 kerékpár, 1 laptop, 1 nyomtató) – LB - 23 tájékoztató és információs tábla kihelyezése a tematikus útvonalak mentén a látogatók természeti értékekről történő tájékoztatása céljából – LB - A Békés-Dánfok Látogatóközpont fejlesztése (25.1556 hektár) – PP4 - Biológiai élőhely és génrezervátum kialakítása kerítés építése és egy galambdúcot is tartalmazó állatmenedékhely révén – PP4 - Tanösvény kiépítése az Élővíz-csatorna mentén – PP4 - 20 információs tábla kihelyezése (a Kettős-Körös Natura 2000 területen), 40 információs tábla kihelyezése (tájékoztatás egyedi védett értékekről) – PP4 - Az Otis tarda-ra veszélyt jelentő ragadozók számának csökkentése érdekében tett 2 intézkedés (pl. GSM riasztórendszerrel ellátott csapdák kihelyezése) – LB - 2 közös tapasztalatcsere a 4 partnertől érkező 12 fő részvételével az Otis tarda megmentésének legjobb gyakorlatainak (Németország, Ausztria, Magyarország – 7 nap és az Egyesült Királyság – 3 nap) tanulmányozása céljából – LB - A helyi fajok megőrzésére vonatkozó gazdálkodói attitűd témájában 1 kutatási jelentés – LB - A tápanyagban gazdag tó biodiverzitásáról szóló 1 db monitoring beszámoló – LB - 1 közös marketing terv összeállítása (Nagyszalonta-Békés-Békéscsaba) – LB - Rendezvények szervezése (12 nyílt nap, 6 tematikus workshop, 6 közös határmenti hálózati találkozó, 12 egyéb Otis Tarda Klub rendezvény, nyitó- és zárórendezvények) – LB - 2 tudásmegosztás fórum, 2 Zöld Békés Klub rendezvény szervezése – szabadtéri rendezvények, 4 Natura 2000 Munkacsoport ülés és 10 Zöld Klub találkozó – PP2 - 1 monitoring beszámoló összeállítása a jelzőfajok témájában (Unio crassus, Ophiogomphus Cecilia, Isophya stysi, Bombina bombina, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis, Emys orbicularis, Myotis dasycneme, Lutra lutra) – PP2 - 1 Zöld Infrastruktúra Terv összeállítása és 1 ehhez kapcsolódó adatbázis létrehozása – PP2 - 8 külső szakértői szakmai beszámoló összeállítása – PP2 - 1 jelentés elkészítése az elektromos vezetékek által érintett Otis tarda és egyéb fajok megfigyeléséről – PP3 - 1 jelentés elkészítése a természetes ragadozók által érintett Otis tarda és egyéb fajok megfigyeléséről – PP3 - 1 jelentés elkészítése a zavaró és akadályozó tényezők által érintett Otis tarda és egyéb fajok megfigyeléséről – PP3 - A természeti értékek megóvásának és fenntartásának elősegítésére vonatkozó 1 javaslattervezet összeállítása – PP3 - Kerékpárral és gyalogosan megközelíthető tematikus útvonalrendszer kialakítása – PP3 - Minimum 30 fa ültetése a nagyszalontai térségben – PP3 - Figyelemfelkeltő tevékenységek – 1 kétnyelvű regionális verseny – PP3 - 2 tudományos nemzetközi workshop megszervezése a természetvédelem, állagmegóvás témájában – PP3 - A figyelem felkeltésére és a tudományos tevékenységek, megfigyelések végzésére alkalmas eszközök, például egy kamerás drón beszerzése – PP3 - Ökológiai helyreállítási tevékenységek (fa megmunkálása, ültetési munkálatok, növényvédelem és hulladékkezelés) – PP4 |
| Főbb eredmények | A projekt főbb eredményei az alábbiak: - 2 új látogatóközpont: Az egyik Békés-Dánfokon található, mely egy konferenciatermet és 1 interaktív kiállítótermet is tartalmaz, a másik a Nagyszalontán újonnan létrejött látogatóközpont (Dropia Központ); - A PP2 (KVNE) által összeállított, a projekt által megcélzott természeti területek állapotának helyzetét vizsgáló tanulmányok; - Egy figyelemfelkeltő ökológiai verseny 80 tanár és 500 tanuló bevonásával a PP3 (Milvus) szervezésében; - A túlélés szempontjából veszélyt jelentő, túzok élőhelyét keresztező 6 km hosszúságú közepes áramerősségű villanyvezeték föld alá történő áthelyezése Nagyszalontán; - 3 tematikus látogatói útvonal létrehozása a szalontai és békési régiókban: Békésen a Körös folyó partján egy 1900 m hosszú tanösvényt hoztak létre. A tanösvény az Élővíz-csatornán való hajókázáshoz használt felfújható csónakok számára alkalmas hordozható stégeket is tartalmaz – Körös; egy kerékpár és egy gyalogos útvonal létrehozása Nagyszalontán; - Biológiai élőhely és génrezervátum került létrehozásra Békésen, ahol őshonos növényfajokat telepítettek és állnak megóvás alatt; - A túzok és egyéb fajok megfigyelésére alkalmas torony került megépítésre Nagyszalontán; - 2 közös tapasztalatcserére került sor a 4 partnertől 12 fő részvételével a túzok (Otis tarda) megmentésének legjobb gyakorlatainak tanulmányozása céljából; - 11 esemény/workshop került megszervezésre a projektmegvalósítási területen élő védett fajok ökológiai védelme és megóvása témájában; - Nagyszalontán 40 csapda került felállításra a túzok (Otis tarda) természetes ragadozói ellen, valamint egy kóbor állatok megmentését célzó program is megvalósításra került; - 1 ökológiai helyreállítási intézkedés valósult meg Békésen; - A nagyszalontai Eutróf-tó (Nádas-tó)/Natura 2000 terület – 25.917 m2 vízfelszín ökológiai helyreállítása valósult meg; - Zöld Infrastruktúra Terv adatbázis jött létre a projekttel érintett védett területekre vonatkozóan; - 8 monitoring jelentés készült el az Otis Tarda megfigyelésekről és a veszélyeztetést előidéző tényezők vizsgálatáról. A projekt által elért főbb hatások: - A természeti értékek fejlesztése, megóvása és rehabilitációja, azok elérhetővé tétele a nagyközönség számára attraktív módon a közös népszerűsítési tevékenység, a határon átnyúló civil és közösségi partnerségek révén, melyek a térség közös természeti örökségének megóvása és népszerűsítése területén tevékenykednek és amelyek a helyi veszélyeztetett fajok, különös tekintettel az Otis tarda (Dropia/Túzok), állagmegóvását eredményezhetik; - A helyi természeti és ember által létrehozott látnivalókat érintő szélesebb körű tájékoztatás és azokhoz történő jobb hozzáférés a megfelelő infrastruktúra kialakítása révén annak érdekében, hogy növekedjen a látogatói létszám és támogassák a helyi idegenforgalmat; - A látogatói létszám növelése a projekt által érintett területen, mely az idegenforgalom révén segíti elő a helyi fejlesztési folyamatokat. - Figyelemfelhívás és a helyi közösség bevonása az ökológiai helyreállítási és megóvási tevékenységekbe. - A helyi veszélyeztetett/őshonos fajok megóvásához szükséges megfelelő környezeti feltételek – beleértve a nagyszalontai Nádas-tó specifikus növény- és állatvilágának – biztosítása. - Az őshonos fajok megóvása a projekt keretén belül kialakított génrezervátum parkban létrehozott specifikus élőhely biztosításával. A legfőbb teljesítménymutató: A projekt a „CO09 Fenntartható Turizmus: A kulturális és természeti örökség és látnivalók támogatott helyszíneire látogatók várható létszámában való növekedés” és a „CO23 Természet és biodiverzitás: A támogatott élőhelyek fajlagos területe a jobb megóvási állapot elérése érdekében” elnevezésű Program kimeneti indikátorhoz járult hozzá. A ROHU–14 projekt esetében az érintett terület becsült látogatói létszáma 6.355 fő turista volt, azonban ez a szám elérte a 7.543-at. Az indikátor teljesülése így 118,69%-os volt, az érintett területekből pedig 1519,41 hektár került jobb állagmegóvási állapotba. Az indikátor teljesülése így 100,00%-os volt. Weboldalak/honlapok: https://www.dropia.eu/gb https://bekesrohu14.hu/ https://www.instagram.com/nature_corner_rohu14/ https://www.facebook.com/dropia.eu |