| Primul Apelul Deschis - Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-103 |
| Titlu proiect | IRIS Protejarea comună a valorilor naturale transfrontaliere Carei- Nyiradony |
| Axa prioritară | 1: Protecţia comună şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor (cooperarea în domeniul valorilor comune şi resurselor) |
| Prioritatea de investiții | 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural și cultural |
| Perioada de implementare | 28 de luni (01 Aprilie 2018 - 31 Iulie 2020) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat conservarea și salvgardarea unor site-uri ce fac parte din parcuri naturale naționale. Conservarea valorilor naturale ale acestora, organizarea de campanii de conștientizare cu privire la protejarea, promovarea și dezvoltarea moștenirii naturale, precum și crearea de rute turistice care sa faciliteze accesul la valorile naturale din aceste zone (asigurarea accesibilității cu bicicleta) va duce implicit la creșterea numărului de vizitatori. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: UAT Municipiul Carei (România) |
|  | Parteneri de Proiect: PP2: Asociația non-profit Gúth-Keled pentru turism și protecția naturii (Ungaria) |
| Buget TOTAL | 665.741,00 Euro, din care FEDR 565.856,90 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: € 657.161,63 Execuția bugetară: 98.72% |
| Sumar | Prin activitățile implementate în cadrul proiectului s-a urmărit îmbunătățirea stării de conservare naturală a iris-ului, o specie amenințată cu dispariția si o promovare eficientă a patrimoniului natural transfrontalier, prin conectarea Parcului dendrologic din Carei, a Nyíradony Szakolykert și a Pădurii Feny printr-un traseu tematic. Pe măsură ce elementele comune ale patrimoniului natural au fost îmbunătățite, acestea au devenit mai atractive, ducând astfel la creșterea numărului de turiști care vizitează zona. |

|  | Activitățile principale implementate: - Crearea unui nou traseu tematic care are ca punct de pornire Casa Gencsy, din Nyíradony și se finalizează în Parcul Dendrologic din Carei (cu 31 de indicatoare, 8 panouri informative, 1 cort, 25 de biciclete și 3 puncte de odihnă pentru vizitatori); - Restaurarea și conservarea habitatului original al irisului în pădurea Fény (pregătirea terenului, plantarea irisului, remedierea solului, testarea habitatului și îngrijirea ulterioară); - Crearea unei grădini pentru speciile autohtone în Nyíradony Szakolykert, lângă Casa Gencsy. În această grădină vor predomina o mulțime de specii indigene, alături de iris, prezentând planta în sine cât și habitatul acesteia; - Construirea unei scene fixe la Casa Gencsy, pentru diferite activități, cum ar fi prelegeri, prezentări și evenimente; - Crearea unei clădiri de serviciu (cu toalete, chiuvete, dușuri, etc) la Casa Gencsy din Nyíradony; - Configurarea a două puncte de informare pentru promovarea zonei și a traseelor tematice; - Lucrări de reabilitare și conservare la Parcul Dendrologic din Carei (curățarea terenurilor, crearea de noi alei, renovări ale vechii suprafețe de patinaj unde va funcționa un nou patinoar mobil, iarna și o expoziție în aer liber, vara); - Crearea unui traseu tematic în Parcul Dendrologic din jurul Castelului Karolyi din Carei, România (cu afișaj digital, 3 panouri informative, 100 de hărți și o parcare pentru biciclete pentru vizitatori); - Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru turiști prin care se prezintă harta traseului tematic, toate atracțiile naturale și culturale relevante precum și serviciile turistice care pot fi accesate de-a lungul acestui traseu. Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.07.2020. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| --- | --- |
| Rezultate importante | Livrabile: 1) Restaurarea și conservarea Parcului Dendrologic din Carei (gard din cărămidă renovat, plantare de copaci/arbuști/flori și achiziționarea unui patinoar mobil pliabil, care va fi folosit vara pentru expoziții de flori); 2) Restaurarea și conservarea habitatului original al irișilor din Pădurea Fény și a unei grădini pentru specii native la Casa de la Țară din Gencsy; 3) 2 ateliere organizate de partenerul maghiar cu participarea partenerilor de proiect și a experților. 4) Traseu tematic al irișilor din Ungaria, având ca punct terminal Parcul Dendrologic din Carei; 5) Scenă fixă ​​și clădire de servicii nou construite și instalarea unui cort în grădina Casei de la Țară din Gencsy; 6) Un eveniment de diseminare a proiectului. Rezultate: 1) Creșterea atractivității și promovarea zonelor reabilitate ca destinație turistică integrată și creșterea numărului de vizitatori. 2) Plantarea de iriși în Pădurea Fény și o grădină pentru specii native la Casa de la Țară Gencsy. 3) O mai mare conștientizare a locuitorilor din zona transfrontalieră cu privire la valorile naturale și conservarea acestora. 4) Un nou traseu tematic cu iriși (panou video LED, indicatoare, parcare pentru biciclete, biciclete achiziționate și cort mobil, aplicație mobilă dezvoltată cu harta traseului tematic, puncte de informare etc.) Indicatorul de realizare (output) Indicatorul de realizare (output) al Programului este: CO23 ”Natura și biodiversitatea: suprafața habitatelor protejate cu scopul de a obține o stare mai bună de conservare”. Prin proiectul ROHU-103, 306,54 hectare de teren au o stare de conservare mai bună. Website/webpage: http://guthkeledegyesulet.hu/?page_id=322 https://nyirbike.hu/ro/acasa/ https://www.municipiulcarei.ro/conferinta-de-inchidere-rohu/ |