| 3. nyílt pályázati felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-357 |
| Projekt cím | HEALTH_BHB Együttműködés a magas színvonalú egészségügyi eljárások létrehozásáért a betegségek megelőzése, korai felismerése és hatékony kezelése érdekében Bihorban-Hajdú-Biharban |
| Prioritási tengely | 4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Egészségügyi és megelőzést szolgáló együttműködés) |
| Beruházási prioritás | 9/a – A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra történő átállás. |
| Megvalósítási időszak | 38 hónap (2019. november 1- 2022. december 31.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célkitűzése a Bihor és Hajdú-Bihar megyei lakosság részére nyújtott megelőzési, korai diagnosztizálási és gyógyító egészségügyi szolgáltatások fejlesztése volt. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház Nagyvárad (Románia) |
|  | Projekt Partnerek: PP2: Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu (Magyarország) PP3: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (Magyarország) |
| TELJES Költségvetés | 3.000.000,00 €, melyből 2.550.000,00 € ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 2 531 942,66 euró A költségvetés felhasználási aránya: 84,39% |
| Összefoglaló | A ROHU-357 projekt célja az egészségügyi ellátásban jelentkező szűk keresztmetszetek megszüntetése volt korszerű orvosi berendezések beszerzésével és telepítésével, a támogatható területen nagy gyakorisággal előforduló betegségek megelőzésével és diagnosztizálásával, valamint – a hátrányos helyzetű csoportokra kiemelt figyelmet fordítva – a projektpartnerek intézményi kapacitásának megerősítésével. A projekt keretében megvalósult főbb tevékenységek az alábbiak: - A Nagyváradi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház Orvosi Analízis Laboratóriuma automatizálásához szükséges eszközök beszerzése és telepítése, amely 31 egészségügyi osztály működésére van hatással; - A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház 4 egészségügyi osztálya (laboratórium, sürgősségi osztály, nőgyógyászat és gyógyszertár) számára szükséges eszközök beszerzése és telepítése. - A Hajdúböszörmény városában működő 3 egészségügyi egység (rehabilitációs kezelések – kardiológiai és mozgásszervi, gyógyfürdő, valamint alapellátó fogászati ellátás) számára szükséges orvosi eszközök beszerzése és telepítése. - Egészségügyi szűrést népszerűsítő és a támogatható területen nagy gyakorisággal előforduló betegségek megelőzését és diagnosztizálását szolgáló tájékoztató kampányok szervezése Nagyváradon, Berettyóújfaluban és Hajdúböszörményben. Évente legalább 2 500 beteg részesült a betegségmegelőzés és a korai diagnózis előnyeiből a partnerek weboldalain elérhető interaktív információk révén. - Az egészségügyi infrastruktúrához való hozzáférés javítása a hátrányos helyzetű csoportok számára. Mindkét országban legalább 1 100 hátrányos helyzetű személy kapott tájékoztatást az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. - Tudásmegosztás és kapacitásépítő tevékenységek révén 40 orvos és egészségügyi asszisztens a Gróf Tisza István Kórház (PP2) és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (PP3) intézményeiből tanulmányutakon vett részt a nagyváradi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház (LP) intézményében, továbbá a projekt valamennyi partnerét képviselő 5 egészségügyi szakember nemzetközi orvosi konferenciákon is részt vett. A projekt 2022 december 31.-én sikeresen befejeződött. Minden projekten belül vállalt tevékenység megvalósult (100%). |
| Főbb eredmények | Eredmények 1) A Nagyváradi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház Orvosi Analízis Laboratóriuma számára szükséges orvosi berendezések beszerzése és telepítése. 2) Egészségügyi szűrést népszerűsítő és a támogatható területen nagy gyakorisággal előforduló betegségek megelőzését és diagnosztizálását szolgáló tájékoztató akciók kerültek megszervezésre Nagyváradon, Berettyóújfaluban és Hajdúböszörményben. Összesen 5 661 fő kapott tájékoztatást a vezető partner mobilalkalmazásáról, több mint 2 075 fő a PP2 interaktív weboldalán keresztül, valamint 582 beteg a PP3 interaktív weboldalán keresztül. 3) Az egészségügyi infrastruktúrához való hozzáférés javítását célzó intézkedések a hátrányos helyzetű csoportok számára. Összesen 8 369 fő kapott tájékoztatást az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. 4) Tudáscsere és kapacitásépítési tevékenységek. A Gróf Tisza István Kórház (PP2) és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (PP3) intézményeiből 40 orvos és egészségügyi asszisztens vett részt a nagyváradi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház (LP) által szervezett online tanulmányutakon, valamint a nagyváradi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház 5 egészségügyi munkatársa online formában részt vett egy nemzetközi konferencián. 5) A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház egészségügyi osztályai számára szükséges orvosi berendezések beszerzése és telepítése. 6) A Hajdúböszörmény városában működő két egészségügyi osztály számára szükséges orvosi berendezések beszerzése és telepítése. Hatások 1) Összesen 38 egészségügyi osztály került korszerű eszközökkel felszerelésre, ezáltal javult a határ mindkét oldalán élő lakosság hozzáférése a magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatásokhoz. 2) A betegségek korai felismerése és hatékony kezelése a Bihar–Hajdú-Bihar eurorégióban a megelőzés biztosítása érdekében. A betegek – társadalmi helyzetüktől, anyagi körülményeiktől vagy lakóhelyüktől függetlenül – a két szomszédos megyében megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz férhetnek hozzá. 3) A három kórház egészségügyi személyzetének kompetenciái javultak a tapasztalatcserék és a nemzetközi orvosi rendezvényeken való részvétel eredményeként. 4) A határ menti közösségek területi közelsége miatt rendszeresen előfordul, hogy a betegeknek határon átnyúló egészségügyi ellátásra van szükségük. Az együttműködési projekt keretében közös protokollok kerültek kidolgozásra annak érdekében, hogy biztosított legyen a betegadatok és a kórelőzmények megfelelő továbbítása és felhasználása. Indikátorok 9/a 1 – Jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosok száma Tervezett érték: Létszám: 711 343 fő Elért érték: Létszám: 655 993 fő 9/a 2 – Korszerű eszközökkel felszerelt egészségügyi osztályok száma Tervezett érték: 38 egészségügyi osztály Elért érték: 38 egészségügyi osztály Közösségi media: https://www.facebook.com/rohu357 Honlap/weboldal: https://rohu357.spitaljudetean-oradea.ro/ |