| 3. Nyílt Pályázati Felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-359 |
| Projekt cím | A foglalkoztatási arány és az üzleti környezet javításának integrált megközelítése Margitta és Berettyóújfalu kistérségek szintjén |
| Prioritási tengely | 3 - A foglalkoztatottsági arány javítása és a határokon átnyúló munkaerőmobilitás előmozdítása (együttműködés a munkaerő-foglalkoztatás területén) |
| Beruházási prioritás | 8/b - A munkaerő-foglalkoztatás hatékony növekedésének támogatása az endogén potenciál fejlesztésével az egyes területekre vonatkozó területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint a specifikus természeti és kulturális erőforrásokhoz való hozzáférés javítását és azok fejlesztését |
| Megvalósítási időszak | 71 hónap (2020. május 1. - 2026. március 31.) A projekt a 281/25.11.2024. számú MB-határozat alapján nem működőképesként került besorolásra. A projekt fizikai megvalósítása 2023.12.31-ig nem fejeződött be, ezért a kedvezményezettek vállalták, hogy a mutatók és célkitűzések teljes körű megvalósítását saját forrásaikból 2026.03.31-ig biztosítják. |
| Célkitűzés | A fő cél a foglalkoztatási ráta és az üzleti környezet javítása volt a margittai és a berettyóújfalui kistérségek szintjén. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Margitta Megyei Jogú Város (Románia) |
|  | Projekt Partner: Berettyóújfalu Megyei Jogú Város (Magyarország) |
| TELJES Költségvetés | 2 615 165,66 euró, melyből 2 222 890,81euró ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 1 385 802,22euró A költségvetés felhasználási aránya: 52.99 % |
| Összefoglaló Összefoglaló | A ROHU-359 projekt célja a megfelelő képzési, foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési támogatási eszközök kialakítása, valamint olyan megfelelő infrastruktúrák létrehozása volt, amelyek lehetővé teszik a helyi termékek határon átnyúló értékesítését. A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek: • A Mezőgazdasági és Agrár-élelmiszeripari Vállalkozási Központ megépítése Margittán, valamint a működéshez szükséges létesítményekkel és berendezésekkel való felszerelése; • A Berettyó–Bihar Mezőgazdasági Képzési Központ megépítése Berettyóújfalu városában, a működéshez szükséges felszereléssel – megvalósítva; • A margittai és berettyóújfalui kistérségek Foglalkoztatási Stratégiájának kidolgozása, valamint a régió valamennyi gazdasági ágazatára kiterjedő helyzetelemzés elkészítése – megvalósítva; • Vállalkozásfejlesztési képzési programok kidolgozása Margittán 240 fő részére; • Mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari területen vállalkozási képzési programok szervezése Berettyóújfaluban legalább 400, készségeiket fejleszteni kívánó résztvevő számára; • Agrárvállalkozói Napok és Helyi Termékek Napja rendezvények szervezése a mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari vállalkozásfejlesztés iránt érdeklődő érintettek számára; • 3 állásbörze megszervezése a Bihar, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyék munkáltatói és lakosai számára. |
| Főbb eredmények | A projekt főbb eredményei: - a Mezőgazdasági és Agrár-élelmiszeripari Vállalkozási Központ megépítése és felszerelése Margittán; - a Berettyó–Bihar Mezőgazdasági Képzési Központ megépítése és felszerelése Berettyóújfaluban; - 1 294 fő vett részt közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és közös képzéseken. Hatások: - megfelelő infrastruktúra kialakítása a helyi termékek határon átnyúló értékesítésének lehetővé tételére Bihar megyében; - megfelelő képzési, foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési támogatási eszközök kialakítása; - megfelelő infrastruktúra kialakítása a helyi termékek határon átnyúló értékesítésének lehetővé tételére Hajdú-Bihar vármegyében. Indikátorok A program kimeneti mutatója: „CO44 Munkaerőpiac és képzés: a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és közös képzésekben részt vevők száma”. A ROHU–359 projekt keretében 1 294 fő vett részt közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és közös képzéseken. Honlap / weboldal: https://agrobusinessmarghita.ro/ |