| Al 3lea Apel Deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-374 |
| Titlu proiect | TwinS Centre de formare comune transfrontaliere |
| Axă prioritară | 3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă (Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă) |
| Prioritate de investiție | 8/b - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. |
| Perioada de implementare | 46 luni (1 Martie 2019 – 31 Decembrie 2022) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea mobilității forței de muncă și a oportunităților de angajare în zona transfrontalieră prin intermediul a două module de formare organizate: Orientare și planificare transfrontalieră a carierei (HU)/ Formare în competențe civice și sociale (RO) și Cunoștințe antreprenoriale de bază (în ambele țări). |
| Parteneriat | Beneficiar principal: Liceul Teoretic “Bartók Béla” (România) |
|  | Parteneri de proiect: PP2: Katház, organizație non-profit de utilitate publică (Ungaria) PP3: Fundația Diaspora (România) |
| Buget TOTAL | 1.269.162,83 Euro, din care FEDR 1.078.788,40 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 1.250.016,63 Euro Execuția bugetară: 98,49% |
| Sumar | Proiectul ROHU-374 a avut ca scop creșterea mobilității transnaționale a forței de muncă prin intermediul materialelor și modulelor de formare implementate. De asemenea, a urmărit îmbunătățirea accesului transfrontalier la piața muncii și creșterea oportunităților de angajare pentru persoanele de pe ambele părți ale frontierei. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Elaborarea a 2 materiale de formare în limbile maghiară și română pentru orientarea în carieră (adecvat pentru 30 de ore de formare) și pentru formare antreprenorială (adecvat pentru 40 de ore de formare); - Organizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor sociale și civice în România pentru 153 de persoane unice (10 grupe) și de formare în domeniul cunoștințelor de bază în domeniul antreprenorial pentru 79 de persoane unice (4 grupe); - Organizarea de cursuri de formare transfrontalieră în domeniul orientării și planificării în carieră în Ungaria pentru 126 de persoane unice (8 grupe) și cursuri de formare în domeniul cunoștințelor de bază antreprenoriale pentru 80 de persoane unice (4 grupe); - Construirea/reabilitarea unui Centru de formare cu 3 etaje în Zolt, România, și dotarea centrului cu mobilier și echipamente; - Construcția unui Centru de formare cu 2 etaje în Domaszek, Ungaria, și dotarea centrului cu mobilier și echipamente; - Elaborarea unei pagini web: http://twinstraining.eu/. În data de 31.12.2022, proiectul a fost finalizat cu succes. Toate activitățile prevăzute în proiect au fost realizate. |
| Rezultate principale | Livrabile: - 2 centre de formare, specializare și sprijin create în Zold, România, și Domaszek, Ungaria; - mai mult de 438 de persoane instruite în zona transfrontalieră; - 2 materiale de formare elaborate în limbile maghiară și română pentru orientare profesională și formare antreprenorială. Rezultate: - Creșterea oportunităților de angajare și stimularea creșterii incluzive a zonei de frontieră prin modulele de formare: orientare și planificare a carierei transfrontaliere, competențe sociale și civice, precum și cunoștințe de bază în antreprenoriat; - Îmbunătățirea accesului transfrontalier la piața muncii pentru peste 430 de persoane participante la sesiunile de formare: peste 230 de participanți români și peste 200 de participanți maghiari au obținut diplome. Indicatori: Indicatorul de realizare (output) al programului este „CO44 Piața muncii și instruirea: numărul de participanți la inițiativele comune de ocupare a forței de muncă locale și la formarea comună”. Prin proiectul ROHU-374, 438 de persoane au beneficiat de instruiri/ specializări/ inițiative comune locale de ocupare a forței de muncă. Website: www.twinstraining.eu |