| Al 3-lea Apel Deschis –Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-387 |
| Titlu proiect | AVC - Îmbunătățirea cooperării în gestiunea situațiilor de accident vascular |
| Axă prioritară | 4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul sănătății și prevenției) |
| Prioritate de investiție | 9/a - Investiții în infrastructura medicală |
| Perioada de implementare | 74 luni (1 februarie 2020 – 31 martie 2026) Proiectul a fost clasificat ca nefinalizat în conformitate cu decizia CM nr. 271/05.12.2023. Proiectul nu a fost finalizat fizic până la 31.12.2023, prin urmare beneficiarii și-au asumat responsabilitatea pentru realizarea integrală a indicatorilor și obiectivelor din resursele proprii până la 31.03.2026. Proiectul a fost inclus în categoria proiectelor nefuncționale. |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat crearea infrastructurii de sănătate necesare pentru diagnosticarea timpurie și detaliată a bolilor cardiovasculare în rândul populației din zona vizată prin proiect. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Spitalul Universitar Județean Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria) |
|  | Parteneri de proiect: PP2: Spitalul Județean de Urgență Satu Mare (România) PP3: Unitatea administrativ-teritorială județul Satu Mare (România) |
| Buget TOTAL | Total 2.707.819,29 Euro, din care FEDR 2.301.646,39 Euro |
| Sumar | Proiectul ROHU-387 și-a propus îmbunătățirea activității clinice care vizează intervențiile AVC prin dezvoltarea infrastructurii departamentelor și prin sporirea cunoștințelor legate de bolile AVC. Principalele activități din proiect au fost: - Înființarea Unității AVC, complet echipată (în secția de neurologie existentă) în Satu Mare, autorizația de funcționare a centrului STROKE va fi obținută până la termenul prelungit de implementare al proiectului. - Achiziționarea echipamentului medical pentru centrele de accident vascular cerebral din Nyíregyháza și Mátészalka (echipament CT 64-slice cu stație de lucru Finder, echipament CT-128 slice cu stație de lucru Finder, dispozitiv cu ultrasunete cardiovasculară și dispozitiv cu ultrasunete portabil TCD, etc.). Activități finalizate - Desfășurarea campaniilor de sensibilizare (materiale promoționale, videoclipuri, campanii in social media și TV). Activități finalizate - Dezvoltarea unui protocol comun transfrontalier privind accidentul vascular cerebral. Activitate finalizată - Organizarea de activități informale de formare (96 de ore de antrenament legate de accident vascular cerebral și 48 de ore de antrenament legate de cardiologie). Activități finalizate |

| Rezultate principale | Livrabile 1) Achiziționarea de echipamente medicale specifice pentru centrele de tratare a accidentelor vasculare cerebrale din Nyíregyháza și Mátészalka (echipament 64 Ct cu stație de lucru Finder, echipament 128 Ct cu stație de lucru Finder, aparat de ecografie cardiovasculară, aparat portabil de ecografie TCD) (modernizarea a 30 de secții medicale) 2) Înființarea unei noi unități de tratare a accidentelor vasculare cerebrale la Spitalul de Urgență din județul Satu Mare 3) Achiziționarea de echipamente și instrumente medicale specializate pentru unitatea de tratare a accidentelor vasculare cerebrale din Satu Mare: Monitoare portabile/fixe pentru funcțiile vitale, electrocardiografe Holter, pompe cu seringă, aspiratoare chirurgicale, instrumente EEG/EKG, ecograf Doppler, ventilatoare medicale, analizoare de gaze din sânge Astrup, instrument EMG, defibrilatoare, stații de monitorizare a pacienților, vizualizatoare de vene pentru acces venos, DVL (ecograf Doppler transcranian) etc. 4) Achiziționarea de echipamente medicale specifice pentru unitățile de cardiologie și urgențe din Satu Mare (2 departamente medicale modernizate) 5) Elaborarea unui protocol comun de tratament al accidentului vascular cerebral axat pe zona transfrontalieră; 6) 1 campanie de sensibilizare a publicului cu privire la situația accidentelor vasculare cerebrale; 7) 1 site web creat; 8) 144 de ore de formare informală; 9) 1 film de sensibilizare creat. Rezultate 1) Creșterea gradului de conștientizare și o mai bună informare a populației cu privire la accidentul vascular cerebral și implicațiile și consecințele acestuia; 2) Personal mai bine pregătit în domeniul intervenției în caz de accident vascular cerebral; 3) 32 de secții medicale modernizate, din cele două spitale implicate, vor oferi servicii medicale îmbunătățite, vor reduce necesitatea unei perioade mai lungi de tratament și reabilitare și vor facilita un proces de recuperare reușit al pacienților afectați de boli legate de accidentul vascular cerebral, în special în cazul populației din județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg. Indicatori 9/a 1 Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite Obiectivul planificat: Număr: 903.000 de persoane Obiectivul atins: Număr: 907.984 9/a 2 Numărul departamentelor de sănătate care beneficiază de echipamente modernizate Obiectivul planificat: Număr: 33 departamente de sănătate Obiectivul atins: Număr: 32 departamente de sănătate |
| --- | --- |