| Al 3lea Apel Deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-398 |
| Titlu proiect | ForTour BHHB Crearea și dezvoltarea unei rețele policentrice transfrontaliere de formare și sprijin, pentru a crește calitatea serviciilor transfrontaliere de turism și meșteșuguri în județele Bihor și Hajdú-Bihar |
| Axă prioritară | 3 - Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă (Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă) |
| Prioritate de investiție | 8/b - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. |
| Perioada de implementare | 64 luni (1 Martie 2019 – 30 Iunie 2024) Proiectul a fost clasificat ca nefinalizat conform deciziei CM nr. 271/05.12.2023. Proiectul nu a fost finalizat fizic până la data de 31.12.2023, prin urmare beneficiarii și-au asumat responsabilitatea și au realizat integral indicatorii și obiectivele, din resurse proprii, până la data de 30.06.2024. |
| Obiectiv | Obiectivul principal l-a reprezentat îmbunătățirea ocupării forței de muncă în zona eligibilă prin crearea de centre de instruire și sprijin în formarea și/sau specializarea persoanelor în domeniul industriei turistice, ospitalității și culturii. De asemenea, prin organizarea de târguri de locuri de muncă s-a urmărit consolidarea cooperării dintre actorii locali de pe piața muncii, pentru a îmbunătăți corelația dintre oferta și cererea de forță de muncă și situația ocupării forței de muncă în zona eligibilă. |
| Parteneriat | Beneficiar principal: Agenția de Management al Destinației Bihor (România) |
|  | Parteneri de proiect: PP2: Parohia Ortodoxă Körösszegapáti (Ungaria) PP3: Episcopia Romano-Catolică Oradea (România) PP4: Parohia Reformată Episcopia Bihor (România) PP5: Parohia Ortodoxă Română Oradea Ioșia-Nord (România) PP6: Mânăstirea Izbuc (România) |
| Buget TOTAL | 2.718.105,80 Euro, din care FEDR, 2.310.389,91 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 2.609.320,29 Euro Execuția bugetară: 96,00% |
| Sumar | Proiectul ROHU-398 și-a propus să crească ocuparea forței de muncă în zona eligibilă prin pregătirea și organizarea de cursuri de specializare ținând cont de factorul endogen, natural, cultural și uman, astfel încât să crească mobilitatea transfrontalieră și să sprijine dezvoltarea economiei. Principalele activități au fost: • Crearea și funcționarea unei rețele policentrice transfrontaliere de centre de instruire și sprijin pentru ocuparea forței de muncă în turism și ospitalitate, și anume: - Centrul de pregătire în domeniul turismului AMD Bihor (mobilat și echipat); - Un centru nou transfrontalier „Renașterea”, de instruire și sprijin pentru micii meșteșugari și angajații din turism, creat și dotat, în Körösszegapáti; - Centrul de instruire pentru activități de interior și de exterior din "Episcopia Bihor" (reabilitare spații și dotare); - Centrul de Instruire și Sprijin în Activități Turistice și Culturale „Bazilica Minor” Oradea (reabilitare orga bisericii și dotare); - Centrul de Suport „Ars Ecumenica” pentru formare și specializare în Patrimoniu și Turism - Ioșia, Oradea (reabilitare spații și dotare); - Un centrul nou permanent de formare pentru meșteșuguri tradiționale și turism rural „Izbuc-Călugări”, inclusiv dotarea acestuia - activitatea finalizată până în 30.06.2024. • Organizarea a 42 de instruiri și/sau specializări pentru 1.101 persoane în domeniul industriei turismului precum și în domenii conexe; • Organizarea a mai mult de 15 evenimente pentru promovarea oportunităților de muncă în turism, ospitalitate, meșteșuguri, produse locale și gastronomie, ca de exemplu: 2 ediții „Vinul și pâinea”, 6 ediții de cicloturism, 1 târg transfrontalier pentru promovarea produselor gastronomice locale, 1 târg de locuri de muncă pentru populația din zona rurală, 2 festivaluri de muzică clasică/ bisericească Varadinum Nostra, 1 târg de promovare a produselor meșteșugărești locale, 1 târg de locuri de muncă și promovare în domeniul peisagistic, 1 eveniment Eco Food - Mâncarea locală gourmet, etc; • Organizarea a 2 ateliere, „Noile tehnologii și aplicabilitatea lor în marketingul turistic” și „Turismul transfrontalier la începutul celui de-al treilea mileniu - Actualitate, Tendințe, Perspective”, în Oradea; • Crearea unei strategii integrate de gestionare a resurselor umane pentru o angajare mai facilă, formare și specializare a personalului, care implicit va conduce și la creșterea atractivității destinațiilor turistice din Bihor și Hajdu-Bihar; • Crearea unei baze online comune privind cererea de resurse umane din turism și industria ospitalității - portalul www.tourjob.com; • Identificarea a 12 produse gastronomice locale și propunerea acestora spre certificare ca produse locale tradiționale/de munte și prezentarea acestor rețete în cadrul celor 12 filme scurte și în cadrul cărții de bucate elaborate; • Elaborarea unui Ghid pentru certificarea ca punct local de gastronomie. |
| Rezultate principale | Livrabile: - 6 centre de instruire, specializare și sprijin în industria turismului și în domeniile conexe (ospitalitate, cultură), din care 4 în mediul urban și 2 în mediul rural (1 în România, 1 în Ungaria); - 1,101 persoane calificate, instruite și/sau specializate în industria turismului și domeniile conexe; - 1 strategie de management integrat al resurselor umane pentru o mai bună integrare a personalului format și specializat în industria turismului care va duce la creșterea atractivității destinațiilor turistice din Bihor și Hajdu-Bihar; - 1 bază online comună cu necesarul de resurse umane din turism și ospitalitate; - 1 Ghid pentru certificarea ca punct local de gastronomie; - 12 produse gastronomice locale identificate și propuse spre certificare ca produse locale tradiționale/montane; - 1 carte de bucate/ rețete conținând produsele locale tradiționale/montane identificate și alte rețete. Rezultate: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în zona transfrontalieră prin formarea/specializarea resurselor umane, având ca obiectiv creșterea calității serviciilor din turism și ospitalitate; • Promovarea produselor locale și a ocupării forței de muncă în sectoarele turistic, cultural și al ospitalității, prin evenimentele organizate; • Creșterea sprijinului pentru ocupare, prin resurse umane bine calificate pregătite în domeniile turismului, culturii, meșteșugurilor tradiționale și ospitalității, precum și prin construirea/reabilitarea/dotarea centrelor. Indicatori: Indicatorul de realizare (output) al programului este „CO44 Piața muncii și instruirea: numărul de participanți la inițiativele comune de ocupare a forței de muncă locale și la formarea comună”. Prin proiectul ROHU-398, 1.101 persoane au beneficiat de instruiri / specializări care îi vor ajuta să se integreze cu succes pe piața muncii. Website/webpage: https://fortourbhhb.ro/ |