| 3. Nyílt felhívás 3rd Open Call for Proposals |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-421 |
| Projekt cím | CBC-EMPLOYMENT A foglalkoztatás javítása Bihar megyében, Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciállal rendelkező infrastruktúrák fejlesztése révén. |
| Prioritási tengely | 3 - A foglalkoztatás javítása és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás ösztönzése (Együttműködés a foglalkoztatás terén). |
| Beruházi prioritás | 8/b A foglalkoztatásbarát növekedés támogatása a belső potenciál fejlesztése révén, egy-egy adott területre vonatkozó térségi stratégia részeként – ideértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint a specifikus természeti és kulturális erőforrásokhoz való hozzáférés javítását és azok fejlesztését. |
| Megvalósítás időtartama | 80 hónap (2020. május 1 –2026. December 31.) A projekt a Monitoring Bizottság (CM) 2023. december 5-i 271. számú határozata alapján nem befejezett besorolást kapott. Mivel a projekt fizikai megvalósítása 2023. december 31-ig nem fejeződött be, a kedvezményezettek vállalták a felelősséget az indikátorok és célkitűzések teljes körű eléréséért saját forrásból, 2026. december 31-ig. |
| Célkitűzés | A fő célkitűzés a foglalkoztatásbarát növekedés támogatása volt Nagyvárad, Bihar megye és Hajdúböszörmény térségében, a munkaerőpiachoz való hozzáférés javítása révén. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Nagyvárad Önkormányzata (Románia) |
|  | Project Partners: PP2: Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség (Románia) PP3: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (Magyarország) PP4: Bihar Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (Románia) |
| Teljes költségvetés | 5 357 143,66 EUR, amelyből az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatás mértéke 2 549 531,04 EUR. A projekt keretében elszámolt és hitelesített összes elszámolható költség: 5 342 076,39 EUR. Költségvetés-felhasználás: 99.72% |
| Összefoglalás | A ROHU-421 projekt célja a vállalkozói szellem és a foglalkoztatási infrastruktúra fejlesztése volt a Nagyváradi Vállalkozói Központ, a Bihar Megyei Helyi Termelőket Támogató Mobil Központ, valamint a Hajdúböszörményi Inkluzív Vállalkozói Központ létrehozásával, továbbá foglalkoztatási kezdeményezések és képzések szervezésével a határ mindkét oldalán. A projekt főbb tevékenységei a következők voltak: - 3 tematikus képzési esemény, egy Vállalkozói Nap és 1 foglalkoztatási kezdeményezés szervezése a helyi munkaerőpiaci szereplők együttműködésének fokozása, valamint több mint 900 résztvevő vállalkozói készségeinek és foglalkoztathatóságának javítása érdekében (Vezető Partner); - Mobil vállalkozói központ létrehozása 4 speciális furgon beszerzésével, amelyek Bihar megye különböző térségeiből származó hagyományos élelmiszerek népszerűsítését szolgálják (PP2); - 2 tematikus képzési esemény és 5 helyi foglalkoztatási akció szervezése (egy 5 bihari települést érintő roadshow keretében, ahol a megye hagyományos ételeit népszerűsítették) több mint 800 résztvevő számára (PP2); - 3 tematikus képzési esemény és 1 foglalkoztatási kezdeményezés – egy workshop szervezése több mint 260 résztvevő számára (PP3); - 2 állásbörze szervezése több mint 1500 résztvevő számára (PP4); - A vágóhíd és hentesüzem infrastruktúrájának fejlesztése teljes körű felszereléssel Hajdúböszörményben, valamint a szükséges eszközök beszerzése (PP3); - A Piata Cetate Vállalkozói Központ felépítése, valamint a kapcsolódó közúti infrastruktúra és nyilvános parkolók kialakítása (Vezető Partner) – a tevékenység befejezésének várható időpontja: 2026. december 31. |
| Fő eredmények | Eredmények: - 2 új vállalkozói és foglalkoztatási létesítmény jött létre (a hajdúböszörményi vágóhíd infrastruktúrája, valamint a Bihar megye különböző területeiről származó hagyományos élelmiszereket népszerűsítő “mobil központ” a 4 speciális food truck révén, egy további létesítmény (a nagyváradi Piata Cetate Vállalkozói Központ) befejezése pedig 2026 végére várható. - 2 állásbörze szervezése több mint 1500 résztvevő számára; - 6 tematikus képzési esemény, egy Vállalkozói Nap, 2 foglalkoztatási kezdeményezés a helyi munkaerőpiaci szereplők együttműködésének fokozása érdekében, valamint 5 roadshow a hagyományos ételek népszerűsítésére – összesen megközelítőleg 2000 személy részvételével; - 3334 résztvevő a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezéseken és közös képzéseken. Eredmények: - A Vállalkozói Központ fejlesztése a hajdúböszörményi (Hajdú-Bihar vármegye) vágóhíd és hentesüzem infrastruktúrájának kiépítésével, valamint a Bihar megyei Helyi Termelőket Támogató Mobil Központ létrehozásával; - A munkalehetőségek és a foglalkoztathatóság javítása a határ mindkét oldalán megvalósított foglalkoztatási kezdeményezések és képzések révén. Indikátorok: A program kimeneti indikátora: CO44 Munkaerőpiac és képzés: A közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és közös képzésekben részt vevők száma. A ROHU–421 projekten keresztül összesen 3334 fő vett részt a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzési tevékenységekben. |