| Második Korlátozott Felhívás - Teljes Pályázat |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-443 FAF |
| Projekt cím | BABYROHU - Határon átnyúló csecsemők - egészségügyi szolgáltatások összekapcsolása a szülészet-nőgyógyászat és az újszülöttek ellátása terén a Pius Brînzeu Temesvári Sürgősségi Klinikai Kórház és a Szegedi Gyermekklinika között |
| Prioritási tengely | 4 – Az egészségügyi szolgáltatások javítása (együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) |
| Beruházási prioritás | 9/a - Beruházás olyan egészségügyi és szociális infrastruktúrába, amely hozzájárul a nemzeti, regionális és helyi fejlődéshez, csökkentve a népegészségügy terén mutatkozó egyenlőtlenségeket, elősegítve a társadalmi befogadást, a szociális, kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés és az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés révén. |
| Végrehajtási időszak | 57 hónap (2019. december 1. – 2024. augusztus 31.) A projekt a 271/05.12.2023. számú MB-határozat alapján nem működőképesként került besorolásra. A projekt fizikai megvalósítása 2023.12.31-ig nem fejeződött be, ezért a kedvezményezettek vállalták, hogy a mutatók és célkitűzések teljes körű megvalósítását saját forrásaikból 2024.08.31-ig biztosítják. |
| Célkitűzés | A projekt célja az volt, hogy stratégiai megközelítésen keresztül javítsa a megelőzést és az egészségügyi szolgáltatásokat a szülészet-nőgyógyászat és a neonatológia területén a magyar–román határ menti térségben, az egészségügyi infrastruktúrába történő beruházások és orvosi eszközök beszerzése révén. Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében a projekt emellett „soft” tevékenységek megvalósítására és szakmai tapasztalatcserére is összpontosított. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Temes Megye (Románia) |
|  | Projekt partnerek: PP2: Szegedi Tudományegyetem (Magyarország) PP3: „Pius Brînzeu" Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Temesvár (Románia) |
| TELJES költségvetés | 13 831 612 ,90 euró, melyből 11 756 870,95 euró ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 13 820 974,43 euró A költségvetés felhasználási aránya: 99.92 % |
| Hozzájárulás a mutatókhoz | Korszerűsített egészségügyi osztályok száma: 15 Jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosok száma: 1 976 348 fő |
| Összegzés | A román-magyar határon átnyúló közös területi kihívások a következők: - csökkentett egészségügyi kiadások (a 8,5%-os EU átlag alatt) mindkét országban, - elavult orvosi berendezések, régi és nem megfelelő épületek, - összekapcsolt vészhelyzeti szolgálat hiánya, - eltérések a magyarországi és romániai egészségügyi szolgáltatások minősége között, ami az egészségügyi ellátás migrációját eredményezi. A projekt főbb tevékenységei az alábbiak voltak: - LB+PP3: egy új, 6 emeletes Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika építése Temesváron, annak orvosi eszközökkel való felszerelése, valamint orvosi és nem orvosi bútorzat beszerzése az új klinika számára – befejezve 2024.08.31-ig; - PP2: orvosi eszközök beszerzése két osztály számára (Gyermekgyógyászati és Gyermekegészségügyi Központ, valamint Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály). Továbbá, a partnerek az alábbi egyéb tevékenységeket is megvalósították: - tapasztalatcsere (know-how) speciális orvosi konferenciák (videokonferenciák és workshopok) folyamán; - figyelemfelkeltő kampányok szervezése Temes, illetve Csongrád-Csanád megyékben. - Kommunikációs és promóciós tevékenységek a projekt eredményeinek széles körű terjesztése érdekében: rendezvények és sajtótájékoztatók szervezése, sajtóközlemények készítése, brosúrák és szórólapok, plakátok, valamint egyéb promóciós anyagok (babakarszalagok és bodyk) előállítása. |
| Főbb eredmények | Eredmények - 1) 6 közös szülészeti és neonatológiai workshop került online megszervezésre tapasztalatcsere céljából, amelyek közül 3-at a Szegedi Tudományegyetem (Magyarország), 3-at pedig a Temesvári Szülészeti Klinika szervezett; - 2) 2 közös szakmai ajánlás és iránymutatás készült a szülészet-nőgyógyászat és a neonatológia szakterületén; - 3) 1 figyelemfelhívó kampány valósult meg Csongrád-Csanád vármegyében (brosúrák és szórólapok terjesztésével), valamint 1 figyelemfelhívó kampány Temes és Arad megyében (nyomtatott plakátok és brosúrák terjesztésével), a szülők és a lakosság tájékoztatása érdekében a várandósgondozásról, a terhesség alatti egészséges életmód fontosságáról, a védőoltások jelentőségéről és az újszülöttkori szűrővizsgálatokról; - 4) Megépült az új Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika Temesváron, valamint beszerzésre kerültek a klinika működéséhez szükséges speciális orvosi eszközök és bútorok. - 5) Orvosi eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti-Nőgyógyászati Osztálya és egy Gyermekgyógyászati Klinikája számára. - Hatások 1) A szülészet-nőgyógyászat és a neonatológia területén a magyar–román határ menti térségben javuló egészségügyi szolgáltatások és megelőzés megvalósítása, amelyet a Temesváron épült új Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika felépítésével és felszerelésével, valamint a Gyermekgyógyászati és Gyermekegészségügyi Központ, a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, továbbá a szegedi intézmények számára történő orvosi eszközbeszerzéssel kívántak elérni. 2) A román és magyar egészségügyi szakemberek közötti együttműködés erősödése a szülészet-nőgyógyászat és a neonatológia területén. Indikátorok 9/a 1 – Jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosok száma Tervezett érték: Létszám: 1 976 348 fő Elért érték: Létszám: 1 766 263 fő részesült javuló egészségügyi szolgáltatásokban. 9/a 2 – Korszerű eszközökkel felszerelt egészségügyi osztályok száma Tervezett érték: 15 egészségügyi osztály Elért érték: 16 egészségügyi egység épült/került felújításra/korszerűsítésre és új eszközökkel lett felszerelve. Honlap/weboldal: - https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Fisa-proiect-BABYROHU-februarie-2025.pdf - https://u-szeged.hu/fejlesztesiprojektek/rohu-443/rohu443 - https://www.hosptm.ro/proiecte-europene/proiect-babyrohu-cod-ems-rohu-443/ |
| Concept Note | Projekt kód: ROHU-138 Megvalósítási időszak: 2018. október 1. – 2019. április 30. Teljes költségvetés: 68 387,00 euró, melyből 58 128,95 euró ERFA támogatás A projekt keretében igazolt összes elszámolható kiadás: 33 014,27 euró Költségvetés felhasználási aránya: 48,28% Előkészítő tevékenységek a Teljes Pályázati Dokumentáció (Full Application Form) kidolgozásához. |