| Apelul Deschis 1 - Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-62 |
| Titlu proiect | JOINTGREENCORR - Un coridor verde fără frontiere |
| Axa prioritară | 1: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor |
| Prioritatea de investiții | 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural și cultural |
| Perioada implementării | 41 luni (01 Aprilie 2018- 31 August 2021) |
| Obiectiv | Obiectivul general al proiectului a vizat conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea moștenirii naturale în zona transfrontalieră a Someșului Inferior, prin încurajarea eco-turismului și a activităților de educație ecologică ca alternative pentru dezvoltarea comunității și integrarea experiențelor practice în programele educative. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Comuna Odoreu (România) |
|  | Parteneri de proiect: PP2: Autoguvernarea orașului Csenger (Ungaria) PP3: Asociația Interacțion 2050 (România) |
| Buget TOTAL | 1.025.642,00 Euro din care FEDR 871.795,70 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 1.010.069,46 Euro Execuția bugetară: 98,48% |
| Sumar | Proiectul și-a propus să promoveze zona transfrontalieră ca destinație turistică (eco) atractivă prin organizarea de activități comune în ce privește protecția mediului și conservarea biodiversității. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Lucrări de revitalizare a vechii albii a râului Someș, cunoscută sub numele de „Lacul Odoreu”, realizarea unei zone de agrement, recuperarea și conservarea vegetației și faunei acvatice existente - BP - Lucrări pentru reconstrucția lacului Csenger (proiectarea puțurilor pentru asigurarea alimentarii cu apă, mărirea habitatului animalelor de apă prin formarea unei insule la suprafața lacului). Se menține forma originală a lacului. Suprafața zonei: 2,14 ha.-PP2 - Achiziția de echipamente pentru lacul Csenger revitalizat (aparate pentru observare, unul fix respectiv unul mobil) –PP2 - Dezvoltarea unui traseu tematic de cicloturism (identificarea rutelor turistice, creare de hărți si plantarea de pomi) -BP - Organizarea a 3 evenimente cu ocazia „Zilei Mondiale a Apei” (o excursie la site-ul „Someșul de Jos”, un curs de pregătire pentru pădurari și o competiție pentru pescari) -BP - Organizarea a 2 evenimente cu ocazia „Zilei Mondiale a Păsărilor” (inaugurarea Centrului de Informare-Documentare ‘Farmecul Someșului’ și concursul ‘Cea mai reușită mascotă’) -BP |

|  | - Organizarea a 3 evenimente cu ocazia „Zilei Internaționale a Biodiversității” (inaugurarea podului și a pontonului și un eveniment gastronomic) -BP - Elaborarea „Ghidului turistic ecologic” și editarea acestuia în 500 buc - BP - Organizarea unui concurs pentru elevii de la Școala din Csenger cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului - PP2 ' - Organizarea unei competiții pe echipe la Școala din Csenger de Ziua Internațională a Biodiversității-PP2 - Organizarea unui sondaj pentru evaluarea nivelului de informare și conștientizare a persoanelor din județele de frontieră, cu privire la valoarea și semnificația Natura 2000 - PP3 - Organizarea în școli și comunități a concursului „Cel mai bun la reciclare” cu ocazia Zilei Pământului - PP3 - Organizarea de Ziua Mondială a Mediului a concursului „Cel mai de succes pod și ponton din PET reciclabil” cu participarea studenților la arhitectură - - PP3 - Organizarea a 2 evenimente cu ocazia „Săptămânii europene a mobilității” (un marș pentru bicicliști și o sărbătoare rustică) - PP3 - Elaborarea unui film promoțional - PP3 - Organizarea unui atelier la Satu Mare - „Atelier pentru operatori economici autorizați pentru activități de exploatare a nisipului și pietrișului din albiile râului Someș” -PP3 Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.08.2021. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| --- | --- |
| Rezultate importante | Livrabile: 1) Evenimente și concursuri de mediu organizate de ambele părți ale frontierei: Ziua Mondială a Apei, Ziua Mondială a Păsărilor, evenimentele Luna Pădurii, Ziua Internațională a Biodiversității, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Pământului, Săptămâna Europeană a Mobilității, „Cea mai de succes mascota” și „Cel mai bun la reciclare”; pasarelă pietonală în Odoreu și ponton în Csenger realizate din materiale reciclabile; 2) 1 Sondaj de opinie (realizat înainte de începerea proiectului) și 1 atelier organizat pentru operatorii economici autorizați pentru activități de exploatare a nisipului și pietrișului din albiile râului Someș (cu 50 de participanți); 3) Lac ecologic reconstruit pentru salvarea speciilor în Csenger (HU); 4) Albie veche revitalizată a râului Someș în Odoreu (RO); 5) Ghid ecoturistic și film promoțional pentru promovarea zonei transfrontaliere. Rezultate: 1) Public numeros informat cu privire la problemele de protecție a mediului ca urmare a participării la evenimentele/concursurile/atelierele de mediu organizate. 2) Alimentare continuă cu apă asigurată de fântână, creșterea suprafeței vitale a animalelor acvatice din lacul Csenger, prezentare informativă a speciilor care urmează a fi protejate, programe utile de agrement pentru locuitorii din Csenger și vizitatorii; 3) Nivel relativ constant al apei în toate sectoarele brațului mort al râului Someș; condiții optime pentru menținerea unor habitate de reproducere și hrănire pentru amfibieni, vidră și pești, precum și pentru dezvoltarea unei vegetații acvatice de nufăr galben; Indicator de realizare Indicatorul de realizare (output) al programului este CO23 Natura și biodiversitatea: suprafața habitatelor susținută pentru a obține o stare mai bună de conservare. Prin proiectul ROHU-62, 432,99 ha de teren ating o stare de conservare mai bună. Website/webpage: http://www.odoreu.ro/proiect-rohu62-jointgreencorr/ https://www.youtube.com/watch?v=NL7cHNWRhJw https://youtu.be/w51byLurP9w https://www.youtube.com/watch?v=fuaH_9MWGog |