| 1. Nyílt felhívás, normál projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-79 |
| Projekt cím | ROHU TURRIVER Közös természetmegőrzés, valamint a védett területek információs infrastruktúrájának kezelése és fejlesztése a Túr folyó romániai és magyarországi szakaszán. |
| Prioritási tengely | 1– A közös értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata (Együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén) |
| Beruházási prioritás | 6/c – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, népszerűsítése és fejlesztése |
| Megvalósítási időtartam | 32 hónap (2018. május 1- 2020. December 31.) |
| Célkitűzés | A projekt általános célkitűzése az érintett élőhelyek és fajok védelmi helyzetének javítása volt a természetvédelmi területen, valamint az érintettek (turisták és a helyi közösség) hatékonyabb tájékoztatása. |
| Partnerek | Vezető kedvezményezett: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Magyarország) |
|  | Projekt partner: PP2: Erdélyi Kárpát-Egyesület – Szatmárnémeti (Románia) |
| Teljes költségvetés | 643 759,50 €, amelyből az ERFA hozzájárulás 547 195,57 € A projekt keretében igazolt összes elszámolható kiadás: 624 066,26 € Költségvetés-felhasználás: 96,94% |
| Összefoglaló | A projekt célja az érintett élőhelyek és a projektterületen található védett fajok természetvédelmi helyzetének javítása volt. Ennek eredményeként nőtt a védett természeti területek látogatottsága, valamint javult a turisták és a helyi közösség tájékozottsága. A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek: - Egy 3 napos workshop megszervezése a két projektpartner szakemberei számára (összesen 12 fő), a két országban alkalmazott monitoring módszertanok összehangolása érdekében. - 9 egységesített monitoring protokoll kidolgozása a megfigyelésre javasolt élőhelyek és fajok vonatkozásában |

|  | - 2 felmérés elvégzése a védett és/vagy Natura 2000-es szárazföldi gerinctelen fajok vonatkozásában a Túr menti romániai és magyarországi projektterületeken - 2 felmérés elvégzése a védett és/vagy Natura 2000-es halfajok vonatkozásában a Túr menti romániai és magyarországi projektterületeken - 2 jelentés/vizsgálat elkészítése a biomagnifikációs (biológiai felerősödési) és bioakkumulációs folyamatokról a hal- és puhatestű-fauna vonatkozásában a romániai és magyarországi projektterületeken - 2 felmérés elvégzése az egzotikus, özönvízi makroszkopikus gerinctelen fajok vonatkozásában a Túr mentén és a szomszédos vizes élőhelyeken, a romániai és magyarországi projektterületeken - 2 felmérés elvégzése az egzotikus, özönvízi halfajok vonatkozásában a Túr mentén és a szomszédos vizes élőhelyeken, a romániai és magyarországi projektterületeken - 2 felmérés elvégzése a védett Natura 2000-es vízi makroszkopikus gerinctelen fajok vonatkozásában a Túr menti romániai és magyarországi projektterületeken - Az Élőhelyvédelmi Irányelv 2. mellékletében szereplő növényfajok, valamint a projekt romániai területén található Natura 2000-es helyszínek jelölőfajainak felmérése - Eszközbeszerzés (1 db elektromos halászgép és tartozékai, 1 db kajak és tartozékai, 2 db kenu és tartozékai, 2 db terepjáró gépjármű (4x4), 1 db mikroszkóp és tartozékai, 13 db kézi távcső, szakkönyvek, lepkehálók, 1 db digitális fényképezőgép, 1 db GPS készülék, 1 db ultra-zoom digitális fényképezőgép, 20 db vadkamera (mozgásérzékelős kamera), 1 db GPS aktivitásmérő, 1 készlet felni, 1 db vonóhorog, 1 db alvázvédő csomag, 1 készlet terepgumi, 1 db tetőcsomagtartó rúd, 1 db csomagtértálca, 1 készlet hólánc, 1 db lökhárító, 1 db laptop stb.) - 2 felmérés elvégzése az egzotikus, özönvízi növényfajok vonatkozásában a Túr mentén és a szomszédos ártéri területeken, a romániai és magyarországi projektterületeken - Digitális (GIS alapú) térkép készítése a projekt magyarországi területén található élőhelyek botanikai vizsgálatához - A ROSCI0214 Túr menti (Románia) Natura 2000-es terület jelölő élőhelyeinek felmérése - A projekt magyarországi területén található Natura 2000-es vizes élőhelyek felmérése - 2 felmérés elvégzése a védett és/vagy Natura 2000-es kétéltű- és hüllőfajok vonatkozásában a Túr menti romániai és magyarországi projektterületeken - 2 felmérés elvégzése az európai vidra vonatkozásában a romániai és magyarországi projektterületeken - 2 felmérés elvégzése a denevérfajok vonatkozásában a romániai és magyarországi projektterületeken - Közös természetvédelmi intézkedési terv kidolgozása - Jelentés készítése a denevérodúk kihelyezésére alkalmas helyszínekről a romániai és magyarországi projektterületeken |
| --- | --- |

|  | - 76 db denevérodú, 36 db denevér-telelőodú, 76 db költőodú, 36 db univerzális denevérodú és 25 db denevérpanel beszerzése - 175 db denevérodú kihelyezése a romániai projektterületen és 70 db kihelyezése a magyarországi projektterületen - 8 jelentés készítése a denevérodúk denevérkolóniák általi foglaltságának mértékéről a romániai és magyarországi projektterületeken - A TurGO Pocket Guide rendszer frissítése és egy okostelefon beszerzése - 3 db asztali érintőképernyős terminál (kioszk) beszerzése Romániában, valamint 1 db asztali érintőképernyős terminál és 1 db táblagép beszerzése Magyarországon - Tartalomfejlesztés az interaktív érintőképernyős terminálokhoz (kioszkokhoz) és a mobil (Pocket Guide) túravezető rendszerhez - Promóciós anyagok megjelentetése (18 000 db szórólap, 200 db tudományos közlemény/tanulmány, 600 db poszter) - Setting up the bat display wall at Cégénydányád Castle - Egy 5 perces projektzáró promóciós film, valamint a megvalósítás során négy darab, egyenként 2 perces promóciós kisfilm készítése 2020. december 31-én a projekt sikeresen lezárult. A projektben előirányzott összes tevékenység maradéktalanul (100%-ban) teljesült. |
| --- | --- |
| Fő eredmények | Eredmények: 1) A belső felmérések elvégzéséhez a kutatáshoz szükséges eszközök és berendezések beszerzése megtörtént (pl. elektromos halászgép, elektromos csónakmotor, neoprén horgászruházat, halradar, kajak és tartozékai, kenu és tartozékai, terepjáró gépjármű, sztereomikroszkóp és tartozékai stb.); 2) A puhafás ártéri erdők és fás legelők biodiverzitásának megőrzése érdekében 245 db mesterséges denevérodú került kihelyezésre 39 különböző helyszínen, a Cégénydányádi Kastélyparkban pedig egy denevérbemutató falat állítottak fel. 3) A projekt keretében kialakított kerékpáros útvonalat látogató turisták irányítására egy digitális túravezető rendszer készült – ez a TurGO! Pocket Guide rendszer. A projekt fő eredményei - 34 571 hektárnyi terület javuló természetvédelmi helyzettel. - 9 harmonizált monitoring protokoll az élőhelyek és fajok megfigyelésére - 23 felmérés, tanulmány és jelentés készítése: védett halfajokról, védett gerinctelen fajokról, inváziós idegenhonos vízi makrogerinctelenekről, inváziós idegenhonos halfajokról, védett vízi makrogerinctelenekről, az Élőhelyvédelmi Irányelv 2. mellékletében szereplő növényfajokról, idegenhonos növényfajokról, valamint denevérfajokról, hüllőkről, vidráról és egyéb fajokról. - 1 összehangolt intézkedési terv a romániai és magyarországi projektterületen található élőhelyekre (Natura 2000 területekre és országos jelentőségű védett természeti területekre). - A romániai és magyarországi projektterületen élő denevérkolóniák védelme az erdőkbe telepített denevérodúknak köszönhetően - A turistákat célzó információs infrastruktúra fejlesztése 4 db érintőképernyős információs terminál (kioszk) telepítésével és egy okostelefonos alkalmazás létrehozásával. - Facebook-oldal létrehozása és tájékoztató anyagok készítése a Túr folyó természeti értékeinek népszerűsítésére. - 1 promóciós film a projekt tevékenységeiről Fő eredményindikátor A Program kimeneti indikátora a „CO23 Természet és biodiverzitás: A kedvezőbb természetvédelmi helyzet elérése érdekében támogatott élőhelyek felszíne”. A ROHU-79 projekt révén 34 571 hektárnyi terület ért el kedvezőbb természetvédelmi helyzetet. Közösségi média: https://www.facebook.com/Tur-River-ROHU-79-720152224775844/ Promóciós videó: - https://www.youtube.com/watch?v=ikoKEH3QEww Weboldal: - https://www.hnp.hu/hu/szervezeti- egyseg/igazgatosag/1374/erdekessegek-es-reszeredmenyek-a-tur- menti-palyazatban https://tur-info.ro/ |