| 3. Nyílt Pályázati Felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-399 |
| Projekt cím | GREENSEED – Zöld Készségek Platformja a Fenntartható Foglalkoztatásfejlesztéshez |
| Prioritási tengely | 3 -A munkaerő-foglalkoztatási arány javítása és a határokon átnyúló munkaerő-mobilitás előmozdítása (együttműködés a munkaerő-foglalkoztatás terén) |
| Beruházási prioritás | 8/b A foglalkoztatásbarát növekedés támogatása a belső potenciál fejlesztése által az egyes területekre vonatkozó területi stratégia részeként, a hanyatló ipari régiók átalakításával, valamint az egyes természeti és kulturális forrásokhoz való hozzáférhetőség javításával és ezek fejlesztésével együtt |
| Megvalósítási időszak | 32 hónap (2019. március 1. - 2021. október 31.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célkitűzése a határon átnyúló foglalkoztatási kezdeményezések és lehetőségek növelése a munkaadók, munkavállalók, munkanélküliek és vidéki lakosok számára kidolgozott közös képzési programok által. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Ioan Slavici Alapítvány a Kultúráért és Nevelésért (Románia) |
|  | Projekt Kedvezményezettek: PP2: Szó-Tér Egyesület (Magyarország) PP3: Novum Egyesület (Magyarország) |
| TELJES Költségvetés | 363 800,00 €, melyből 309 230,00 € ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 325.839,70 EUR A költségvetés felhasználási aránya: 89,56% |
| Összefoglaló | A ROHU399-es projekt célja a közös, határon átnyúló foglalkoztatási kezdeményezések szervezése volt, a helyi lakosok aktív bevonásával, annak érdekében, hogy a helyi vállalkozások számára zöld készségekkel rendelkező humánerőforrást képezzen, valamint olyan start-up vállalkozásokat támogasson, amelyek a környezettudatos üzleti szellemiségre fókuszálnak. A projekt keretében megvalósult főbb tevékenységek: - „Zöld munkahelyek zöld cégeknél” képzés megszervezése mindkét országban, munkáltatók, vezetők, vállalkozást indítani szándékozó vidéki lakosok, induló vállalkozások tulajdonosai stb. részére; - „Zöld készségek” képzés megszervezése munkavállalóknak, munkanélkülieknek és olyan vidéki lakosoknak, akiknek munkára van szükségük, valamint jobb állást kereső nők számára, stb.; - A „Zöld Munkahelyek Környezettudatos Cégeknél” útmutató kidolgozása, mely a képzéseket foglalja össze és elérhető online, valamint nyomtatott formában is; - 1 „A Zöld Üzlet – tanulmányok és felmérések a környezettudatos termelés hatásairól” c. munkafüzet elkészítése; - 1 Digitális Képzési Felület kifejlesztése a „Zöld munkahelyek zöld cégeknél” és a „Zöld készségek” tanfolyamok számára, a tananyagok alapján; 2021. október 31-én a projekt sikeresen lezárult. A projektben foglalt összes tevékenység befejeződött. |
| Főbb eredmények | A projekt főbb eredményei az alábbiak: - Egy útmutató kidolgozása: „Zöld Munkahelyek Környezettudatos Cégeknél”, valamint nyomtatása (750 példányban) és terjesztése Temes megye (RO) és Csongrád-Csanád Vármegye lakossága körében; - 1 Digitális Képzési Felület kifejlesztése a „Zöld munkahelyek zöld cégeknél” és a „Zöld készségek” tanfolyamok számára, a tananyagok alapján; - 6 rendezvény (nyílt napok: 3 Romániában és 3 Magyarországon), több mint 200 résztvevővel; - Egy „Zöld munkahelyek zöld cégeknél” képzés megszervezése mindkét országban (több mint 300 főnek) olyan munkaadók és vezetők számára, akik környezettudatos cégeket kívánnak koordinálni; - Egy „Zöld készségek” képzés megszervezése mindkét megyében, több mint 300 fő részére: munkavállalók, munkanélküliek, valamint olyan vidéki lakosok számára, akiknek munkára van szükségük. A képzések célja volt, hogy növeljék ezen személyek esélyeit a tapasztalataiknak, tudásuknak és készségeiknek megfelelő munka- vagy jobb munka megszerzésében. A projekt főbb hatásai: - megnövekedett foglalkoztatottsági arány a régióban a munkavállalók azon készségeinek fejlesztése által, amelyekre a környezettudatos cégeknél igény van - A foglalkoztatás növekedése a térségben az üzleti környezet javítása által, integrált fejlesztési intézkedések révén, valamint hasznos ismeretek biztosítása által, a munkáltatók, vezetők, vállalkozók és potenciális vállalkozók számára környezetbarát vállalkozások irányításához/indításához; - Több olyan munkahely létrehozásának elősegítése, amelyek támogatják az éghajlatváltozás mérséklését. Az érintett Program Szintű Teljesítménymutató a „CO44 Munkaerőpiac és Továbbképzés: Közös helyi kezdeményezésekben és közös képzésekben résztvevők száma”. A ROHU399-es projekt által 1743 fő részesült képzésekben/szakképzésekben és közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben. Weboldal/Források: - https://greenseed.ro/ - https://greenseed.ro/?page_id=20 - https://greenseed.ro/wp-content/uploads/2020/05/Guide-EN.pdf; - https://greenseed.ro/wp-content/uploads/2021/10/Workbook-English.pdf; |