| Primul Apelul Deschis - Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-126 |
| Titlu proiect | PRONATURE Conservarea, protecția și promovarea naturii pe ambele părți ale frontierei româno-ungare |
| Axa prioritară | 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor |
| Prioritatea de investiții | 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural și cultural |
| Perioada implementării | 66 de luni (01 Iulie 2018 – 31 Decembrie 2023) |
| Obiectiv | Proiectul și-a propus să pună în aplicare un set de măsuri pentru protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului natural protejat din Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului și Natura 2000 Berekböszörmény - Körmösdpuszta pășunile HUHN 20103, pentru a promova potențialul natural și cultural și pentru a pune în aplicare măsuri pentru protecția mediului pe ambele părți ale frontierei româno-ungare. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Consiliul Județean Bihor (România) |
|  | Parteneri de Proiect: PP2: Primăria Vadu Crișului (România) PP3: Asociația Centrul pentru arii protejate și dezvoltare durabilă Bihor (România) PP4: Orașul Körösszegapáti (Ungaria) |
| Buget TOTAL | 2.371.341,20 Euro, din care FEDR 2.015.640,01 Euro |
| Sumar | Principalele activități ale proiectului au fost legate de reabilitarea, conservarea și promovarea patrimoniului natural într-un mod durabil. Activitățile proiectului: - Crearea unui centru de monitorizare și promovare a naturii prin reabilitarea unei clădiri și dotarea acesteia cu mobilier și echipamente specifice în zona Vadu Crișului, România - Construirea unei infrastructuri de informare și gestionare a vizitatorilor în Korrosszegapati, Ungaria - Construirea Centrului pentru păstrarea tradițiilor locale Vadu Crișului - Dezvoltarea a 3 rute tematice în zonă și instalarea panourilor informative - Organizarea a 2 ateliere, „Ariile protejate ca destinații ecoturistice” - „Conservarea și protejarea măsurilor de biodiversitate în siturile Natura 2000”. - Organizarea unei tabere de 7 zile pentru copiii junior-ranger |

|  | - Organizarea a 5 ateliere tematice în natură pentru copii - Organizarea unui curs de experți zonă protejată (cel puțin 20 de persoane care au participat la curs au primit certificate) - Organizarea de evenimente publice pentru promovarea naturii și a tradițiilor legate de natură (Târgul Vama Sari, concurs de alpinism, rafting și tururi tiroleze, via-ferata, tur memorial Tzaran-Gyula) - Organizarea de evenimente în natură (pentru preșcolari, tabere de conservare a naturii, jocuri de aventură, excursii cu bicicleta) - Realizarea unui film educațional (difuzat în școli și online) - Efectuarea educației ecologice pentru protecția și conservarea naturii (500 de truse educaționale, 1000 de pașapoarte pentru natură, 500 de seturi promoționale, pliante, broșuri, afișe etc.) - Elaborarea unui studiu de monitorizare cantitativă și calitativă a turiștilor - Elaborarea planului de interpretare a naturii pentru viitorul centru de vizitatori al rezervației naturale Defileul Crișului Repede și împrejurimile sale. - Achiziționarea de echipamente pentru centrul de monitorizare și promovare a naturii (20 de biciclete, 1 vehicul 4x4 off road, 1 remorcă, 1 sistem audio-ghid, 1 sistem audio activ, 1 microfon, 1 proiector video, 1 stabilizator de tensiune, 4 ups-uri, 2 laptopuri, 5 LCD-uri inteligente, 25 de ochelari virtuali, 1 imprimantă, 1 ecran de proiecție, 1 info touch etc.) - Achiziționarea de echipamente pentru Centrul de Informare și Gestionare a Vizitatorilor (2 notebook-uri, 1 televizor LCD, 1 proiector, mobilier, 1 imprimantă, 2 camere digitale, 1 sistem de sunet, 7 binocluri etc.) - Crearea website-ului al proiectului La 31 decembrie 2023, proiectul a fost finalizat cu succes. Toate activitățile prevăzute în proiect au fost finalizate. |
| --- | --- |
| Rezultate importante | Livrabile: 1. 1 Centru de monitorizare și promovare a naturii reabilitat și dotat cu mobilier și echipamente specifice în zona Vadu Crișului; 2. 1 Infrastructură de Informare și Management pentru Vizitatori în Korrosszegapati, Ungaria; 3. 1 Centru pentru conservarea tradițiilor locale Vadu Crișului; 4. 3 trasee tematice dezvoltate în zonă cu panouri informative; 5. 2 ateliere „Ariile protejate ca destinații ecoturistice”, „Măsuri de conservare și protejare a biodiversității în siturile Natura 2000” organizate; 6. Tabără de 7 zile pentru copii juniori-rangeri organizată; 7. 5 ateliere tematice organizate în natură pentru copii; 8. 1 Curs Expert Arie Protejată organizat (cel puțin 20 de persoane au participat la curs și au primit certificate de arie protejată); |

|  | 9. Evenimente publice organizate pentru promovarea naturii și a tradițiilor legate de natură (Târgul Vama Sării, concurs de alpinism, rafting și tururi tiroleze, via-ferata, turul memorial Tzaran-Gyula); 10. Evenimente organizate în natură (pentru grădiniță, tabere școlare de conservare a naturii, jocuri de aventură, tururi cu bicicleta); 11. 1 film educațional (difuzat în școli și online); 12. 1 program de educație ecologică pentru protejarea și conservarea naturii (500 de kituri educaționale, 1000 de pașapoarte pentru natură, 500 de seturi promoționale, pliante, broșuri, postere etc.); 13. 1 studiu de monitorizare cantitativă și calitativă a turiștilor; 14. 1 plan de interpretare a naturii pentru viitorul Centru de vizitare al Rezervației Naturale Defileul Crișului Repede și împrejurimile sale; 15. Echipamente pentru centrul de monitorizare și promovare a naturii (20 de biciclete, 1 autovehicul 4x4 off-road, 1 remorcă, 1 sistem audio-ghid, 1 sistem audio activ, 1 microfon, 1 videoproiector, 1 stabilizator de tensiune, 4 UPS-uri, 2 laptopuri, 5 ecrane LCD inteligente, 25 de ochelari virtuali, 1 imprimantă, 1 ecran de proiecție, 1 info touch etc.); 16. Echipamente pentru Centrul de Informare și Management al Vizitatorilor (2 laptopuri, 1 televizor LCD, 1 proiector, mobilier, 1 imprimantă, 2 camere digitale, 1 sistem audio, 7 binocluri etc.); 17. 1 site web al proiectului Rezultate: Principalele rezultate ale proiectului sunt legate de noile centre din Vadu Crișului și Körőszegapáti pentru monitorizarea naturii, informarea vizitatorilor și păstrarea tradițiilor locale. De asemenea, noile trasee tematice, atelierele, taberele, cursurile și evenimentele publice sunt importante pentru a face educație ecologică privind protecția și conservarea naturii. Indicatori: Indicatorii de realizare (output) ai Programului sunt: CO09 „Turism sustenabil: creșterea numărului de vizite la siturile naturale, de patrimoniu și culturale” și CO23” Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor protejate pentru a obține un status mai bun de conservare”. Prin proiectul ROHU-126, numărul de vizite la siturile de patrimoniu cultural, natural și atracții a crescut cu 50.000 de persoane și 40.000 ha de teren au atins o stare de conservare mai bună. Social media: https://www.facebook.com/ProNature-Rohu126-318436608922063 https://www.youtube.com/watch?v=HUwSDfHlkQo |
| --- | --- |