| 2. Nyílt felhívás Normál projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-268 |
| Projekt cím | Egyesült közösségek Közösségi együttműködés fejlesztése Fülöp és Buduslău közötti közös kulturális és sportesemények révén. |
| Prioritási tengely | 6 – Intézmények és polgárok közötti határon átnyúló együttműködés ösztönzése (Intézményi és közösségi együttműködés) |
| Beruházási prioritás | 11/b, A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és intézmények közötti kapcsolatok előmozdítása (Együttműködés a polgárokért) |
| Megvalósítási időtartam | 12 hónap (2018. December 1 –2019. November 30.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célkitűzése a Fülöp (HU) és Buduslău (RO) lakosai közötti határon átnyúló együttműködés fokozása volt közös kulturális, sport- és szakmai események révén. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Fülöp Község Önkormányzata (Magyarország) |
|  | Projekt partner: PP2: Buduslău Község Önkormányzata (Románia) |
| Teljes költségvetés | 67 900,00 €, amelyből az ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap) részaránya: 57 715,00 € A projekten belül igazolt összes elszámolható kiadás: 66 148,91 € Költségvetés felhasználás: 97,42% |
| Összefoglaló | A ROHU-268 projekt a közös sportversenyek és nagyszabású nyilvános kulturális események szervezése, valamint a Fülöp (HU) és Buduslău (RO) környéki határmenti régió agrárágazati képviselői közötti hosszú távú gazdasági együttműködés kialakítása révén növelte a határon átnyúló közösségi programokban részt vevő polgárok számát. A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek a következők voltak: - Sportversenyek szervezése a határ mindkét oldalán; - Nyilvános rendezvények szervezése a határ mindkét oldalán (Hajdú-Bihar és Bihar megyei „Hagyományos ételek napja”, valamint az „Új kenyér ünnepe”); - Mezőgazdasági és közös lehetőségek témakörében szervezett események megrendezése a határ mindkét oldalán. |

|  | - Promóciós anyagok készítése, és azok átadása a közös rendezvények résztvevői számára. A projekt 2019. november 30-án sikeresen lezárult. A projektben eltervezett összes tevékenység maradéktalanul megvalósult (100%). |
| --- | --- |
| Fő eredmények | Eeredmények: - Négy sportverseny a határ mindkét oldalán; - Két nyilvános rendezvény (Hajdú-Bihar és Bihar megyei „Hagyományos ételek napja”, valamint az „Új kenyér ünnepe”), amelyeket a határ mindkét oldalán megrendeztek; - Két szakmai nap a mezőgazdaság és a közös lehetőségek témakörében, szintén a határ mindkét oldalán lebonyolítva. Eredmények: - Fokozott interakció és együttműködés Buduslău és Fülöp fiataljai, valamint közösségi tagjai között: összesen 2 futball- és 2 kézilabdaverseny valósult meg, eseményenként körülbelül 30 résztvevővel. - Helyi hagyományok és kultúra mélyebb ismerete és megbecsülése: több mint 1100 résztvevő vett részt a 2 határon átnyúló nyilvános rendezvényen, amelyek kulturális előadásokkal, hagyományos ételek készítésével és a mindkét faluban termelt búzalisztből készült kenyérrel várták a látogatókat. - Tudatosság növelése a határon átnyúló lehetőségekről: a Buduslăuban és Fülöpön megtartott szakmai napokon 100 résztvevő kapott tájékoztatást a mezőgazdaságról, a helyi és hagyományos termékek feldolgozásáról, a vámpolitikáról, valamint az elérhető európai uniós pénzügyi támogatásokról. Indikátorok: A program kimeneti mutatója (indikátora) a „11/b2 Határon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő személyek száma”. A ROHU-268 projekt révén összesen 1296 fő vett részt a közös határon átnyúló eseményeken. |