| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-271 |
| Titlu proiect | SCTH Problema minorității în zona transfrontalieră ROHU: cultura, tradiția și istoria fără frontiere a minorității slovace |
| Axă prioritară | 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni) |
| Prioritate de investiție | 11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. |
| Perioadă de implementare | 12 luni (1 Decembrie 2018 – 30 Noiembrie 2019) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a promova tradițiile, cultura și istoria comunităților slovace, în contextul cooperării transfrontaliere. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Comuna Șinteu (România) |
|  | Partener de Proiect: PP2: Organizația Slovacilor din Csaba (Ungaria) |
| Buget total | EUR 71,500.00, din care, FEDR EUR 60,775.00 Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 69.803,51 Euro Execuția bugetară: 97.63% |
| Sumar | Proiectul ROHU-271 și-a propus să consolideze conservarea și identitatea patrimoniului cultural transfrontalier pentru a stimula extinderea și diversificarea activităților economice legate de turism, activități culturale, divertisment, servicii și comerț în zona Șinteu ( RO) și Bekescsaba (HU). Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - organizarea a 2 ateliere transfrontaliere privind „Problema minorității slovace”, în Șinteu (RO) și Bekescsaba (HU); - organizarea evenimentului „Muzeul Slovac Viu: Muzeu al culturii și tradițiilor slovace”, prin care au fost colectate și prezentate informații despre comunitățile și organizațiile slovace din zona transfrontalieră, despre modul de viață slovac din trecut și din prezent, despre istoria, tradițiile, comunitatea și mâncarea slovacă; |

| Sumar | - achiziționarea, de către ambii parteneri, a unor echipamente necesare organizării de evenimente: corturi, căsuțe din lemn, mobilier de exterior ( bănci și mese), cu o valoare totală de 34.500,00 EUR; - dezvoltarea unei rețele online de comunități (prin intermediul unui website), organizații, instituții, actori și grupuri care au un interes comun în promovarea și conservarea culturii și tradițiilor slovace. Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 30.11.2019. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| --- | --- |
| Rezultate principale | Livrabile: - Organizarea a două workshop-uri pe tema „Problematica minorității slovace”, câte unul în România și în Ungaria. - Organizarea a două evenimente „Muzeul Slovac Viu: Muzeu al culturii și tradițiilor slovace”, care au inclus colectarea și prezentarea de informații despre comunitățile și organizațiile slovace din zona transfrontalieră, despre modul de viață slovac în trecut și prezent, despre istoria, tradițiile, cultura populară și gastronomia slovacă. - Achiziționarea echipamentului necesar pentru desfășurarea evenimentelor, inclusiv corturi, standuri din lemn, mobilier pentru exterior (bănci și mese) și echipamente foto și audio. - Dezvoltarea unei rețele online a comunităților, organizațiilor, instituțiilor, actorilor și grupurilor cu interes comun pentru promovarea și conservarea culturii și tradițiilor slovace, găzduită pe www.slovakok.hu. Rezultate: - Promovarea tradițiilor, culturii și istoriei comune a comunităților slovace în contextul cooperării transfrontaliere la granița România-Ungaria. - Îmbogățirea dimensiunii culturale a târgurilor și festivalurilor locale, sporindu-le influența și impactul transfrontalier, în special în ceea ce privește conservarea patrimoniului cultural legat de produsele și procesele tradiționale locale. Indicatori: Indicatorul de realizare (output) al Programului este „11 / b2 Numărul de persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin proiectul ROHU – 271, un număr de 2.467 de persoane participă la evenimente dedicate culturii și tradițiilor slovace, promovate în rândul populației transfrontaliere. |