| Al 3lea Apel Deschis – Proiecte Normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-361 |
| Titlu proiect | StopGerms Prevenirea și supravegherea comună a bolilor infecțioase și a infecțiilor dobândite în spitale în Arad, Makó și Hódmezővásárhely |
| Axă prioritară | 4 -Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii (Cooperarea în domeniul sănătăţii şi prevenţiei bolilor) |
| Prioritate de investiție | 9/a - Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare. |
| Perioada de implementare | 50 luni (1 Noiembrie 2019 – 31 Decembrie 2023) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea serviciilor de sănătate și siguranță ale pacienților din județele Arad și Csongrád-Csanád, prin modernizarea spitalelor și elaborarea unei strategii pentru îmbunătățirea condițiilor de igienă și prevenirea infecțiilor spitalicești. |
| Parteneriat | Beneficiarul principal: Consiliul Județean Arad (România) |
|  | Partener de proiect: Centrul de Sănătate Hódmezővásárhely -Makó (Ungaria) |
| Buget TOTAL | 2.999.996,95 Euro, din care FEDR 2.549.997,40 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 2.826.065,19 Euro Execuția bugetară: 94,20% |
| Sumar | Proiectul ROHU-361 și-a propus să îmbunătățească serviciile de îngrijire a sănătății și siguranța pacienților prin reabilitarea parțială și reorganizarea spitalului din Mako (administrat de PP) și achiziționarea de echipamente pentru spitalele din județele Arad și Csongrád-Csanád. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: • Achiziționarea de echipamente medicale pentru diagnostic și tratament pentru Departamentul de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Clinic Județean Arad, (ca de exemplu: 35 paturi de spital, 2 ecografe, aspirator secreții, 8 monitoare pentru funcții vitale, CT, etc, inclusiv echipamente specifice Covid -19); • Renovarea și modernizarea Secției de Chirurgie și Medicină Internă a Spitalului Makó și achiziționarea de echipamente medicale și mobilier de spital (ca de exemplu: scanere venoase, încălzitoare de sânge, încălzitoare de plasmă sanguină, echipament ECG (cu 12 canale), 30 de paturi pentru bolnavi, 30 de noptiere, etc.); • Elaborarea unei strategii pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale; • Achiziționarea de echipamente de curățenie și sterilizare pentru spitalele din Csongrád-Csanád (ca de exemplu: 1 kit de detectare a agenților patogeni, 1 set complet de decontaminare, 1 scaner pentru igienizarea mâinilor, etc); • Organizarea campaniilor de conștientizare în școli cu privire la importanța igienizării mâinilor; • Organizarea a 2 ateliere de lucru (cu participarea personalului din spitale dar și a universitățiilor din domeniu) în România și Ungaria privind controlul infecțiilor și asigurarea calității printr-o igienă adecvată. În data de 31.12.2023, proiectul a fost finalizat cu succes. Toate activitățile prevăzute în proiect au fost realizate. Indicatorii de realizare (output) ai programului sunt „9 / a 1 Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite” și „9 / a 2 Numărul de departamente de sănătate afectate de echipamente modernizate”. Prin proiectul ROHU-361, 428.458 persoane beneficiază de servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății, iar 2 spitale din România și Ungaria au fost modernizate/dotate cu echipamente noi achiziționate. |
| Rezultate principale | Livrabile - 1) Echipamente medicale noi pentru diagnostic și tratament achiziționate pentru Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean Arad (cum ar fi paturi de spital echipate cu saltele antiderapante, ecograf cu două sonde liniare, EKG, monitoare pentru funcții vitale, stații de monitorizare fără fir, 1 container CT, inclusiv echipamente specifice Covid-19) și echipamente noi pentru curățare și sterilizare achiziționate pentru spital din Ungaria (cum ar fi dispozitive de dezinfecție cu ceață uscată, cărucioare de curățare, instrumente de curățare); - 2) Secția de Chirurgie și Medicină Internă a Spitalului Diosszilagyi Samuel din Mako a fost renovată, modernizată și dotată cu echipamente noi (cum ar fi scanere venoase, încălzitoare de sânge și perfuzii, încălzitoare de plasmă sanguină, aparat portabil cu ultrasunete, scaner pentru igiena mâinilor, paturi pentru bolnavi, dispozitive de ridicare a pacienților); - 3) Organizarea de ateliere în Arad și Ungaria, având ca temă metodele avansate de prevenire și tratare a bolilor infecțioase (în Arad) și schimbul de know-how privind controlul infecțiilor și asigurarea calității prin igienă adecvată (în Ungaria); - 4) Organizarea de campanii de sensibilizare în școli cu privire la importanța igienei mâinilor în Ungaria; - 5) Elaborarea unei strategii pentru prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale. Rezultate obținute 1) Modernizarea secției de boli infecțioase a Spitalului Clinic Județean Arad cu echipamente medicale pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate și a siguranței pacienților; 2) Renovarea și igienizarea saloanelor din aripa nouă și amenajarea unor saloane moderne, de dimensiuni reduse, care oferă condiții de cazare ca la hotel pentru pacienții internați în aripa veche, în Mako, Csongrád-Csanád, Ungaria; 3) Creșterea gradului de conștientizare în rândul elevilor cu privire la importanța igienei mâinilor. Site-uri: https://www.cjarad.ro/proiecte_eu/prevenirea-si-monitorizarea-bolilor-infectioase-si-a-infectiilor-intraspitalicesti-in-arad-si-mako-hodmezovasarhely-rohu-361/ https://www.csmekhm.hu/data/source/projektek/2024_04_12/rohu_-361_osszefoglalo_honlapra_v2.pdf Social media: https://www.facebook.com/csmek.rohu |