| 3. Nyílt Pályázati Felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-370 |
| Projekt cím | ENCOCH A Szatmár megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kamarák közötti együttműködés támogatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében |
| Prioritási tengely | 3 - A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása (Foglalkoztatási együttműködés) |
| Beruházási prioritás | 8/b A munkaerő-foglalkoztatás hatékonyságának növelése a belső potenciál fejlesztése, a hanyatló ipari régiók átalakítása, és az egyes természeti és kulturális erőforrások kiaknázása által az egyes területekre vonatkozó területi stratégia részeként és azok fejlesztésével együtt. |
| Megvalósítási időszak | 40 hónap (2020. február 1- 2023. május 31.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célja a közös munkaerőpiac fejlődésének ösztönzése, valamint a munkaerő mobilitásának javítása a határ menti térségben. A munkaerőpiaci szereplők közötti együttműködés erősítése és egy aktív, határon átnyúló munkaerőpiaci fórum alapjainak megteremtése az első lépést jelentette a közös munkaerőpiaci kihívások kezeléséhez és a foglalkoztatás szintjének növeléséhez. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (Magyarország) |
|  | Projekt Partnerek: PP2: Szatmár Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara (Románia) PP3: Kézműves Szövetségek Kamarája (Románia) |
| TELJES Költségvetés | 1.413.969,00 euró, melyből 1.201.873,65 euró ERFA támogatás |
| Összefoglaló | A ROHU-370 projekt célja a kamarák és más munkaerőpiaci szereplők közötti együttműködés javítása volt a határon átnyúló térség foglalkoztatásának támogatása érdekében. A projekt keretében módszertant dolgoztak ki a határon átnyúló munkaerőpiaci igények elemzésére és digitalizálására, valamint a munkaerőpiaci igények összehangolására határon átnyúló munkaerőpiaci fórumok, közös képzések és pályaorientációs tevékenységek megvalósításával. A főbb tevékenységek: - Felújítási munkálatok és eszközbeszerzés az új Határon Átnyúló Mobilitási Központ számára Szatmárnémetiben (LB) - Képzési központ létrehozása a PP3 székhelyén, valamint annak felszerelése - Integrált stratégia és cselekvési tervek, valamint egyéb munkaerőpiaci elemzések és stratégiák kidolgozása annak érdekében, hogy a határon átnyúló álláskeresés mindkét megyében könnyebbé váljon - Munkaerőpiaci felmérés és elemzés készítése, valamint egy online adatbázis és weboldal létrehozása - Közös munkaerőpiaci fórumok szervezése a munkaerő mobilitásának javítása érdekében a célterületen - Pályaorientációs rendezvények, valamint határon átnyúló szakképzési és gyakornoki programok szervezése az elsődleges célcsoportok számára. - PLATO tanulmányút szervezése az ismeretek elmélyítése érdekében (Gent, Belgium). |
| Főbb eredmények | Eredmények: 1) Építési és felújítási munkálatok: Határon Átnyúló Mobilitási Központ Szatmárnémetiben: tetőfelújítás, belső felújítások (tanteremek), az épület külső szigetelése és festése, nyílászárók cseréje, két szemináriumi terem, váróterület és az előcsarnok felújítása, az épület külső falának javítása és festése, központi fűtés, padlóburkolat, valamint a szükséges elektromos és vízvezeték-rendszerek kiépítése. Ez a strukturált megközelítés jól szemlélteti a projekt törekvéseit a foglalkoztatás növelésére, a határon átnyúló munkaerő-mobilitás javítására, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra és erőforrások biztosítására. 2) Kidolgozott stratégiák: integrált fejlesztési stratégia és cselekvési tervek, Jó Gyakorlatok Kézikönyve, helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia, közös kommunikációs és disszeminációs stratégia, projekttervezési iránymutatások. 3) Közös komplex tudásbázis: gazdaságfejlesztési és befektetésösztönzési célokra került kialakításra. 4) Munkaerőpiaci felmérés és elemzés: átfogó kutatás a projektstratégiák megalapozására. 5) Online adatbázis és weboldal: az információk könnyen hozzáférhető megosztása érdekében. 6) Beszerzett eszközök: 3 laptop, 1 tablet, digitális projektor és vetítővászon, hordozható hangosító rendszer, szinkrontolmácsolási és fordítórendszer, 109 szék, 13 fa vitrines szekrény, 1 fa elnöki asztal, 14 számítógépasztal (asztali számítógéppel és monitorral), 24 moduláris asztal, 1 hatfős asztal, 10 szemináriumi teremhez tartozó asztal, 20 szék, 7 laptop, 1 tablet, 1 videóprojektor, 1 multifunkciós nyomtató. 7) PLATO tanulmányút: 8 szakmai munkatárs és 22 vállalkozó vett részt. 8) Munkaerőpiaci fórumok: 4 fórum, összesen 234 résztvevővel, amelyek közül 166 fő került beszámításra a projekt fő kimeneti mutatóiba. 9) Szakképzések: 8 képzési alkalom, 82 résztvevővel, akik a projekt fő kimeneti mutatóiba kerültek beszámításra. 10) Gyárlátogatások: 19 látogatás, 175 résztvevővel, amelyek közül 80 fő került beszámításra a projekt fő kimeneti mutatóiba. 11) Állásbörzék: 8 állásbörze került megszervezésre 1 350 résztvevővel, közülük 1 223 fő került beszámításra a projekt fő kimeneti mutatóiba. 12) Határon átnyúló vállalkozásfejlesztési programok: 2 program valósult meg, amelyekben 67 résztvevő került beszámításra a projekt fő kimeneti mutatóiba. 13) Határon átnyúló vállalkozói képzési programok: 6 képzési alkalom valósult meg 108 résztvevővel, közülük 99 fő került beszámításra a projekt fő kimeneti mutatóiba. Hatások: 1) A tervezett Határon Átnyúló Mobilitási Központ létrehozása a Szatmár Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara székhelyén, az épület felújításával. 2) Integrált stratégia és cselekvési tervek kidolgozása, amelyek megkönnyítik a határon átnyúló álláskeresést mindkét megyében. - A foglalkoztatási lehetőségek és a foglalkoztathatóság javítása foglalkoztatási kezdeményezések és képzések megvalósításával a határ mindkét oldalán. - 1 303 fő foglalkoztatási lehetőségeinek javítása, akik közös pályaorientációs rendezvényeken és közös munkaerőpiaci fórumokon vettek részt (ebből 166 fő a munkaerőpiaci fórumokon). - 264 fő képzettségének és munkaerőpiaci felkészültségének javítása határon átnyúló vállalkozói képzési programok, közös szakképzések és határon átnyúló gyakornoki programok révén. Indikátorok: Az érintett Program szintű kimeneti mutató a „CO44 Munkaerőpiac és Továbbképzés: Közös helyi kezdeményezésekben és közös képzésekben résztvevők száma”. A ROHU–370 projekt keretében 1 713 fő részesült a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekből, képzési tevékenységekből és állásbörzéken való részvételből, szemben az eredetileg tervezett 586 fővel (293,32% teljesítés). Weboldal/ források: https://rohu370.eu/ http://www.rohu370jobs.eu/ https://www.proiectrohu.cciasm.ro/ |