| 3. Nyílt felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-420 |
| Projekt cím | Create2Gather Alkossunk közösen |
| Prioritási tengely | 3 - A foglalkoztatás javítása és a határokon átnyúló munkaerő-mobilitás ösztönzése (Foglalkoztatási együttműködés) |
| Beruházási prioritás | 8/b - A foglalkoztatásbarát növekedés támogatása a belső potenciál fejlesztésével, meghatározott térségekre vonatkozó területi stratégiák részeként, ideértve a hanyatló ipari régiók szerkezetváltását, valamint a specifikus természeti és kulturális erőforrások hozzáférhetőségének javítását és fejlesztését. |
| Megvalósítási időtartam | 43 hónap (2019. December 1 – 2023. június 30.) |
| Célkitűzés | A fő célkitűzés a foglalkoztatás növelése volt a jogosult területen belül, keresve a megoldásokat a határmenti térség kreatív iparági területén azonosított legfontosabb problémákra. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Romániai Vállalkozásfejlesztési Egyesület (Románia) |
|  | Projekt partnerek: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország) |
| Teljes költségvetés | 1 132 937,85 €, amelyből az ERFA-támogatás 962 997,17 € |
| Összefoglalás | A ROHU-420 projekt célja a határon átnyúló együttműködés kialakítása volt a Bihari–Hajdú-Bihar Eurorégióban a vállalkozói készségek, kompetenciák és ismeretek megerősítése érdekében. A projekt középpontjában egy közös BHB Eurorégió márka, egy együttes marketingstratégia és egy Kreatív Ipari Platform kidolgozása állt, miközben elősegítette és ösztönözte a költséghatékony, hozzáadott értéket képviselő innovatív termékek és szolgáltatások fejlesztését a kulturális és kreatív szektor számára kialakított közösségi irodákban. A fő tevékenységek a következők voltak: - Vállalkozói képzések szervezése 120 fő számára, amelyek megvalósítása egy e-learning platformon keresztül történt; - 1 közös BHB határon átnyúló kreatív iparági márka (brand) és egy marketingstratégia kidolgozása;” - Egy magyar és román nyelvű, a kreatív ipar szereplőit bemutató BHB Eurorégió platform kidolgozása a szektorban tevékenykedők számára; - Marketingkampányok lebonyolítása a kreatív ipar népszerűsítése érdekében; - 2 kreatív ipari közösségi alkotóműhely létrehozása Nagyváradon és Debrecenben, ahol workshopok és kapcsolódó tevékenységek zajlottak, valamint ezen terek felszerelése a szükséges eszközökkel és bútorzattal; |

|  | - 14 kreatív ipari workshop és know-how átadási alkalom szervezése; - 2 kreatív ipari képzés szervezése 60 kezdő számára, Nagyváradon és Debrecenben; - A központ (hub) 160 tagjának betanítása az eszközök használatára; - 1 projektweboldal kidolgozása a projekt keretében végzett tevékenységek bemutatására; - Egy adatbázis létrehozása a Bihari–Hajdú-Bihar Eurorégió kreatív iparára vonatkozóan gyűjtött adatokból; - 1 integrált képzési és fejlesztési stratégia kidolgozása. |
| --- | --- |
| Fő eredmények | Eredmények: - 134 résztvevő vett részt az e-learning platformon keresztül megvalósított vállalkozói képzéseken. - 1 közös BHB határon átnyúló kreatív iparági márka (brand) és marketingstratégia került kidolgozásra. - Létrejött egy magyar és román nyelvű BHB Eurorégió platform, amely bemutatja a kreatív ipar szereplőit. - Marketingtevékenységek valósultak meg a BHB kreatív ipari platform népszerűsítése érdekében. - 2 kreatív ipari közösségi alkotóműhely (coworking makerspace) jött létre Nagyváradon és Debrecenben, felszerelve a szükséges eszközökkel és bútorzattal, amelyek helyszínt biztosítottak a workshopoknak és minden egyéb tevékenységnek, és a jövőben is bázisként szolgálnak. - A partnerek 14 kreatív ipari workshopot és know-how átadási alkalmat, valamint 62 kezdőknek szóló kreatív ipari tréninget tartottak. Emellett a központ minden tagja (167 fő) részesült az eszközök használatára vonatkozó betanításban a tudásátadás és a munkaerő képzése céljából. - 1 projektweboldal készült a projekt keretében elvégzett tevékenységek bemutatására. Eredmények: - A vállalkozói szakértelem és szemléletmód megerősödött a határmenti térségben a megvalósított képzési alkalmak révén. - Kidolgozásra került a helyi nyelvi változatokat is tartalmazó BHB Eurorégió márka és marketingstratégia, amelynek eredményeként egy rendkívül átlátható termék- és szolgáltatáskínálat jött létre; ez mind a fogyasztókat, mind a piaci szereplőket a minőségi, magas hozzáadott értékű termékek irányába ösztönözte. - A projektpartnerek által létrehozott 2 kreatív ipari közösségi iroda (co-working space) hozzájárult a hozzáadott értéket képviselő, kiváló minőségű termékek és szolgáltatások létrehozásának elősegítéséhez és ösztönzéséhez, továbbá közvetve támogatta egy olyan hálózat kialakulását a kreatív ipari szektoron belül, amely segítette a helyi közösség fejlődését. Indikátorok: A program kimeneti indikátora a „CO44 Munkaerőpiac és képzés: Közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és közös képzésekben részt vevők száma” volt. A ROHU-420 projekten keresztül összesen 448 fő vett részt a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzési tevékenységekben. Weboldal: https://fixmakerspace.ro/ Közösségi média: https://www.facebook.com/fixmakerspace https://www.instagram.com/fixoradea/ |