| 3. Nyílt felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-425 |
| Projekt cím | HRArea Emberi erőforrások közös fejlesztése a határon átnyúló térségben |
| Prioritási tengely | 3 - A foglalkoztatás javítása és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás ösztönzése (Együttműködés a foglalkoztatás területén) |
| Beruházási prioritás | 8/b A foglalkoztatásbarát növekedés támogatása a belső potenciál fejlesztésével, egy adott térségre vonatkozó területi stratégia részeként – ideértve a hanyatló ipari régiók szerkezetváltását, valamint a sajátos természeti és kulturális erőforrások hozzáférhetőségének javítását és fejlesztését |
| Megvalósítási időtartam | 32 hónap (2020. március 1 –2022. október 31.) |
| Célkitűzés | A fő célkitűzés a foglalkoztatás növelése volt a határon átnyúló térségben egy olyan vidékfejlesztési központ létrehozásával Paleu községben, ahol a polgárok szakmai képzéseken vehetnek részt. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Paleu község (Románia) |
|  | Projekt partnerek: PP2: Derecske Város Önkormányzata (Magyarország) PP3: Pro Cariere Egyesület (Románia) PP4: Nagyvárad és Környéke Interkommunális Közösségi Fejlesztési Társaság (Románia) |
| Teljes költségvetés | 1 337 577,80 €, amelyből az ERFA-támogatás 1 136 941,13 € |
| Összefoglalás | A ROHU-425 projekt célja olyan fejlesztési központok létrehozása volt a határon átnyúló térségben, ahol a polgárok képzéseken vehetnek részt. A főbb tevékenységek a következők voltak: - A Bihar megyei Vidékfejlesztési Központ felépítése és felszerelése képzési és átképzési tevékenységek céljára; - Egy 1000 m²-es üvegház kialakítása Paleu-ban a mezőgazdasági és gyümölcstermesztési gyakorlati képzések számára; - Speciális oktatási eszközök beszerzése (laptopok, nyomtatók, projektorok, láncfűrészek, motoros fűkaszák, motoros ágvágók, bútorzat stb.); - Tanulmány készítése a képzési igények felmérésére, és ennek alapján 100 fő részére szóló munkaerőpiaci oktatási programok kidolgozása Derecskén; - Képzési alkalmak szervezése 100 résztvevő számára Derecskén; - 20 szakmai képzés szervezése a Bihar megyei Paleu-ban, az alábbi témakörökben: szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése, dísznövény- és gyümölcsfatermesztő szakember, parkgondozó, szobalány, szakács, valamint erdőművelő és fakitermelő gépkezelő; |

|  | - 5 workshop szervezése az érzelemkezelés, konfliktuskezelés, a személyes hatékonyság növelése, a változás- és átmenetmenedzsment, valamint a stresszkezelés témaköreiben; - Eszközbeszerzés a menedzsment csapat számára (1 gépjármű, laptop és szoftverek). |
| --- | --- |
| Fő eredmények | Eredmények: - egy háromszintes Vidékfejlesztési Központ épült fel Bihar megyében a képzési és átképzési tevékenységek befogadására. A központ kivitelezése befejeződött, az épületet eszközökkel és bútorzattal is felszerelték. - Egy 1000 m²-es üvegház épült fel és kezdte meg működését, amely a mezőgazdasági és gyümölcstermesztési gyakorlati képzések helyszínéül szolgál. - Speciális mezőgazdasági oktatási eszközök beszerzése történt meg: 10 db professzionális motoros fűkasza, 2 készlet motoros ágvágó és 4 db láncfűrész. - Elkészült a képzési igényeket felmérő tanulmány, és ennek alapján kidolgozásra kerültek a munkaerőpiaci oktatási programok 100 fő részére a magyarországi Derecskén. - 6 szakmai képzés valósult meg a Bihar megyei Paleu-ban: szociális és állampolgári kompetenciák, dísznövény- és gyümölcsfatermesztő szakember, parkgondozó, szobalány, szakács, valamint erdőművelő és fakitermelő gépkezelő. - A projekt keretében 5 workshopot szerveztek az alábbi témákban: érzelemkezelés, konfliktuskezelés, a személyes hatékonyság növelése, változás- és átmenetmenedzsment, valamint stresszkezelés. - Beszerzésre került két gépjármű a PP3-ProCariere Egyesület és a vezető partner (LB), Paleu Község részére, amelyek már használatban vannak. Eredmények: - Modern, teljesen felszerelt infrastruktúra épült ki, amely üzemkész és alkalmas az oktatási tevékenységek befogadására. - A projekt hatókörében javultak a szakmai átképzés iránt érdeklődők lehetőségei. A kezdeményezés támogatja az állampolgárok szakképzését, valamint növeli elhelyezkedési esélyeiket és a munkaerőpiacon való maradási képességüket. - Javult a helyi önkormányzati szolgáltatások minősége, különösen a fiatal lakosok számára. Emelkedett az iskolalátogatási kedv, és támogatóbb oktatási, valamint szociális környezet jött létre. - A projekt beavatkozásainak közvetlen eredményeként javultak a helyi lakosság foglalkoztatási kilátásai. Indikátorok: A program kimeneti indikátora a következő volt: „CO44 Munkaerőpiac és képzés: Közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és közös képzésekben részt vevők száma”. A ROHU-425 projekt keretében összesen 461 fő vett részt a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben és képzési tevékenységekben. Project weboldal: http://rohu425.derecske.hu/ |