| Al Doilea Apel Restrâns - Aplicația Finală |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-450 FAF |
| Titlu proiect | DESP - Dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și prevenire |
| Axa prioritară | 4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul sănătății și prevenției) |
| Prioritate de investiție | 9/a – Investiții în infrastructura medicală |
| Perioada de implementare | 53 luni (01 August 2019 – 31 Decembrie 2023) |
| Parteneriat | BP: Centrul de Sănătate din Județul Csongrád-Csanád – Hódmezővásárhely - Makó (Ungaria) PP2: Asociația Surorile de Caritate Sf. Vicențiu (România) |
| Bugetul proiectului | Total 13.007.120,56 EUR, din care FEDR 11.056.052,47 EUR LB: 8.669.289,15 EUR FEDR, 1.529.874,56 EUR co-finanțarea națională PP: 2.386.763,32 EUR FEDR, 365.006,32 EUR co-finanțarea națională |
| Obiectiv | Proiectul a vizat atenuarea ratelor de morbiditate și mortalitate a cancerului și a bolilor circulatorii, acestea fiind de departe cele mai răspândite cauze de deces atât în Europa, cât și în zona transfrontalieră. |
| Sumar | Principalele activități: - LB: extinderea Centrului Județean de Sănătate Csongrád-Csanád - Hódmezővásárhely-Makó, cu două etaje suplimentare care să cuprindă Departamentul de Medicină Internă și Pediatrie; - PP2: îmbunătățirea capacităților de diagnostic și screening ale unităților deja existente, precum și îngrijirea prematură a copilului și screening-ul în Centrul Fericit János Scheffler; - LB, PP2: o investiție semnificativă în echipamente pentru a permite activități eficiente de screening, diagnostic și vindecare. - LB, PP2: în ambele locații vor fi difuzate diverse programe de screening (inclusiv cu autobuze de screening bine echipate și cu implicarea medicilor generaliști și a altor instituții din mediul rural) pentru a mări proporția populației care a fost examinată. Partenerii au contribuit la dezvoltarea unei soluții noi respectiv elaborarea unui sistem comun de monitorizare și evaluare precum și la derularea unor activități de formare profesională și de comunicare, acoperind o gamă largă de subiecte, instrumente și care vizează grupuri diferite. |

| Principalele rezultate | Livrabile 1) Echipamente medicale noi achiziționate pentru: - 7 departamente ale HMEK din Hódmezővásárhely și Makó, și anume: Dermatologie, Mamografie, Pneumologie, Patologie, Pediatrie, Cardiologie și Gastroenterologie - 6 departamente ale „Centrului Medical Hám János” din Satu Mare, și anume: Cardiologie, Mamografie/Oncologie, Dermatologie, Gastroenterologie, Urologie și Centrul Blestematul János Scheffler pentru screeningul copiilor prematuri. Unul dintre cele mai notabile rezultate din partea română este unitatea mobilă de mamografie inclusă în Programul național de screening al cancerului de sân, coordonat în regiune de Institutul de Oncologie din Cluj-Napoca. - 2 birouri de dezvoltare a sănătății, unul în Hódmezővásárhely și unul în Makó 2) Două etaje suplimentare construite la spitalul din Hódmezővásárhely, pentru departamentele de pediatrie și medicină internă 3) Sesiuni de formare pentru specialiști, legate de noile echipamente achiziționate în cadrul proiectului 4) 52 de evenimente de informare și sensibilizare: 12 evenimente deschise pentru populația din Hódmezővásárhely și Makó, respectiv 4 ateliere pentru medici generaliști (medici de familie) și asistenții acestora, respectiv 36 de evenimente privind importanța screening-urilor regulate, a unui stil de viață sănătos, a îngrijirii copiilor/prematurilor în Satu Mare. 5) 9 programe de screening realizate în 6 domenii diferite: screening dermatologic, cardiovascular, mamografic, pulmonologic, gastroenterologic și screeningul nou-născuților prematuri. Rezultate 1) Au fost elaborate, testate și implementate programe eficiente de screening și prevenire, pe ambele părți ale frontierei. 2) S-a îmbunătățit contextul diagnostic și terapeutic în zona vizată de proiect, prin introducerea de echipamente medicale noi și secții noi în spitale. 3) Un număr mai mare de persoane are acces la servicii medicale îmbunătățite. 4) Unitățile de sănătate vizate oferă servicii medicale mai bune și, prin urmare, asigură o calitate mai bună a serviciilor de sănătate pentru populația din zona vizată de proiect. Indicatori 9/a 1 Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite Obiectivul planificat: Număr: 1139644 persoane Atins: Număr: 1036141 9/a 2 Numărul departamentelor de sănătate care beneficiază de echipamente modernizate Obiectivul planificat: Număr: 15 departamente de sănătate Obiectivul atins: Număr: 15 departamente de sănătate Social media: https://www.facebook.com/csmek.rohu |
| --- | --- |
| Nota conceptuală | Cod proiect: ROHU-240 Perioada de implementare: 01 Septembrie 2018 – 28 Februarie 2019 2019 Buget total 341.753,00 EUR, din care FEDR 290.490,05 EUR. Activități pentru elaborarea Aplicației Complete. |