| Második Zártkörű Pályázati Felhivás - Teljes Projekt |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-457 FAF |
| Projekt cím | ROcHUs - Egészségmegőrzés Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben |
| Prioritási tengely | 4 - Az egészségügyi szolgáltatások javítása (együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén) |
| Beruházási prioritás | 9/a - Beruházás olyan egészségügyi és szociális infrastruktúrába, amely hozzájárul a nemzeti, regionális és helyi fejlődéshez, csökkentve a népegészségügy terén mutatkozó egyenlőtlenségeket, elősegítve a társadalmi befogadást, a szociális, kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés és az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés révén. |
| Megvalósítási időszak | 57 hónap (2020. augusztus 1. – 2025. augusztus 31.) A projektet az MB 271/05.12.2023. számú döntése alapján nem lezárt projektként sorolták be, mivel 2023.12.31-ig fizikailag nem fejeződött be, később pedig felkerült a nem működő projektek listájára. A projekt megvalósítási időszakát többször meghosszabbították annak érdekében, hogy a vezető kedvezményezett – a Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház fizikailag teljes mértékben be tudja fejezni mindkét beruházási komponenst (2 db szennyvíz-előkezelő bázis és a Régi Kórház épületének üvegezési felújítása), miközben az ezekhez kapcsolódó költségeket a kedvezményezett saját forrásból volt köteles finanszírozni. A projekt 2025.08.31-én teljes mértékben megvalósult, a bemutatott célkitűzésekkel és kimeneti indikátorokkal összhangban. |
| Partnerség | VK: Szatmár-Megyei Sürgősségi Kórház (Románia) PP2: Szatmár-Megyei Tanács (Románia) PP3: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (Magyarország) PP4: Felső-Szabolcsi Kórház (Magyarország) |
| Projekt költségvetés | Teljes költségvetés 6.205.884,28 euró, melyből 5.275.001,63 euró ERFA támogatás VK: 3.601.127,73 euró ERFA, 3.060.132,47 euró nemzeti társfinanszírozás PP2: 0,00 euró ERFA, 0,00 euró nemzeti társfinanszírozás PP3: 1.497.471,10 euró ERFA, 1.272.882,43 euró nemzeti társfinanszírozás PP4: 1.107.285,45 euró ERFA, 941.162,63 euró nemzeti társfinanszírozás |
| Célkitűzés | A projekt célja az volt, hogy radikális javulást érjen el az egészségügyi rendszer általános működési feltételeiben Szatmár (Satu Mare) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. |
| Hozzájárulás az indikátorokhoz | 9a/1 – Jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosok száma: 907.984 fő 9a/2 – Korszerű eszközökkel felszerelt egészségügyi osztályok száma: 10 |
| Összegzés | A projekt keretében megvalósított fő tevékenységek: - VK: orvosi eszközök beszerzése az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása érdekében 7 osztályra, szennyvíz-előkezelő berendezések telepítése a SMCEH mindkét telephelyén, valamint a Szatmári Régi Kórház épületének üvegezési felújítása. - PP3 és PP4: orvosi eszközök beszerzése szívbetegségekhez kapcsolódó sürgősségi beavatkozásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása 3 egészségügyi osztályon. |
| Főbb eredmények | Eredmények 1) Orvosi műszerek beszerzése és telepítése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Érközpontjában. 2) A „door-to-balloon” idő csökkentése (a katéteres reperfúziós beavatkozásig eltelt idő csökkentése) korszerű orvosi berendezések beszerzésével a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Érközpontjában. 3) A Felső-Szabolcsi Kórház általános laboratóriumának felújítása és felszerelése. 4) Határon átnyúló távdiagnosztikai hálózat kialakítása, valamint új műszerek üzembe helyezése a határ mindkét oldalán található két megyei kórházban. 5) A szakorvosok képzettségének fejlesztése a Szatmárnémetiben évente megrendezett Határon Átnyúló Orvosi Konferenciának köszönhetően. 6) A Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház 7 osztályának felszerelése orvosi eszközökkel. Hatások 1) A Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház 7 osztályán javult az egészségügyi szolgáltatások színvonala. 2) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 2 egységében javult az egészségügyi szolgáltatások színvonala. 3) A Felső-Szabolcsi Kórház 1 egységében javult az egészségügyi szolgáltatások színvonala. 4) A Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék lakossága számára javult az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. |
| Concept Note | Projekt kód: ROHU-245 Megvalósítási időszak: 2018. szeptember 1. – 2020. február 28. Teljes költségvetés: 349.757,11 euró, melyből 297.293,54 euró ERFA támogatás Előkészítő tevékenységek a Teljes Pályázati Dokumentáció kidolgozásához. |