| Al Doilea Apel Restrâns - Aplicația Completă |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-457 FAF |
| Titlu Proiect | ROcHUs - Îngrijirea sănătății în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Axa prioritară | 4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul sănătății și prevenției) |
| Prioritate de investiție | 9/a – Investiții în infrastructura medicală |
| Perioada de implementare | 61 luni (01 august 2020 - 31 august 2025) Proiectul a fost clasificat ca nefinalizat conform deciziei MC nr. 271/05.12.2023, deoarece nu a fost finalizat fizic până la 31.12.2023, ulterior proiectul fiind inclus în lista proiectelor nefuncționale. Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită în repetate rânduri pentru ca Spitalul de Urgență din județul Satu Mare să finalizeze fizic ambele componente de investiții (2 baze de pre-tratare a apelor uzate și renovarea geamurilor clădirii vechiului spital), în timp ce costurile aferente au trebuit să fie suportate din fondurile proprii ale beneficiarului. Proiectul a fost implementat integral la 31.08.2025, în conformitate cu obiectivele și indicatorii de rezultat prezentați. |
| Parteneriat | BP: Spitalul Județean de Urgență Satu Mare (România) PP2: Consiliul Județean Satu Mare (România) PP3: Spitalul Universitar Județean Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria) PP4: Spitalul greco-catolic Sfântul Damian (Ungaria) |
| Bugetul proiectului | Total 6.205.884,28 euro, din care FEDR 5.275.001,63 euro BP: : 3.601.127,73 euro, din care 3.060.958,57 euro FEDR PP2: 0 euro PP3: 1.497.471,10 euro, din care 1.272.850,43 euro FEDR PP4: 1.107.285,45 euro, din care 941.192,63 euro FEDR |
| Obiectiv | Proiectul a vizat îmbunătățirea serviciilor de sănătate preventivă și curativă în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg. |
| Contribuția la indicatori | 9a/1 Populația care are acces la servicii medicale îmbunătățite: 907.974 9a/2 Nr. departamentelor de sănătate modernizate: 10 |
| Sumar | Principalele activități ale proiectului au fost: - BP: achiziționarea de echipamente medicale pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale în 7 secții, instalarea stațiilor de preepurare a apelor uzate în ambele locații ale SMCEH și recondiționarea geamurilor la Spitalul Vechi din Satu Mare. - PP3 și PP4: achiziționarea de echipamente medicale pentru intervenții de urgență în boli de inimă îmbunătățirea calității serviciilor medicale într-un total de 3 unități medicale |
| Principalele rezultate | Livrabile 1) Achiziționarea și instalarea de instrumente medicale în Centrul vascular al Spitalelor județene Szabolcs-Szatmár-Bereg și al Spitalului universitar 2) Reducerea timpului de la sosire la balon prin achiziționarea de instrumente medicale performante în Centrul vascular al Spitalelor județene Szabolcs-Szatmár-Bereg și al Spitalului universitar 3) Renovarea și dotarea laboratorului general din Spitalul Felső-Szabolcs. 4) Dezvoltarea unei rețele transfrontaliere de telediagnostic și punerea în funcțiune a unor instrumente noi în cele două spitale județene situate de ambele părți ale frontierei. 5) Specialiști medicali mai bine pregătiți datorită Conferinței medicale transfrontaliere organizate anual la Satu Mare. 6) Dotarea cu echipamente medicale a 7 secții ale Spitalului de Urgență din județul Satu Mare. Rezultate 1) Îmbunătățirea nivelului serviciilor medicale în 7 secții ale Spitalului de Urgență din județul Satu Mare 2) Îmbunătățirea nivelului serviciilor medicale în 2 unități ale Spitalului Județean Szabolcs-Szatmár-Bereg și Spitalului Universitar 3) Îmbunătățirea nivelului serviciilor medicale într-o unitate a Spitalului Felső-Szabolcs 4) Acces la servicii medicale îmbunătățite pentru populația din județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg. |
| Nota conceptuală | Cod proiect: ROHU-245 Perioada de implementare: 01 Septembrie 2018 – 28 Februarie 2020. Buget total 349.757,11 euro, din care FEDR 297.293,54 euro. Activități pentru elaborarea Aplicației Complete. |