| 3. Nyílt Pályázati Felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-406 |
| Projekt cím | CROSSGROWING – Hatékony, határokon átnyúló együttműködés a foglalkoztatás növeléséért Arad és Békés megyében |
| Prioritási tengely | 3 -A munkaerő-foglalkoztatási arány javítása és a határokon átnyúló munkaerő-mobilitás előmozdítása (együttműködés a munkaerő-foglalkoztatás terén) |
| Beruházási prioritás | 8/b A foglalkoztatásbarát növekedés támogatása a belső potenciál fejlesztése által az egyes területekre vonatkozó területi stratégia részeként, a hanyatló ipari régiók átalakításával, valamint az egyes természeti és kulturális forrásokhoz való hozzáférhetőség javításával és ezek fejlesztésével együtt |
| Megvalósítási időszak | 58 hónap (2019. március 1. – 2023 december 31.) |
| Célkitűzés | A projekt célja a foglalkoztatás növekedésének fokozása volt a vállalkozások munkaerőpiaci igényeinek kielégítésével és a munkaerőhiány csökkentésével. Naprakész információkat szolgáltatott egy erre a célra létrehozott adatbázison keresztül a befektetési területekről és releváns adatokról, valamint több szakmai rendezvényt szervezett, ahol a vállalkozások és a befektetők kapcsolatba léphettek a potenciális munkaerővel, míg az alkalmazottak minőségi munkalehetőségekhez férhettek hozzá a határ mindkét oldalán. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Magyarország) |
|  | Projekt Kedvezményezett: PP2: Arad-megyei Kereskedelmi-, Mezőgazdasági-és Iparkamara (Románia) |
| TELJES Költségvetés | 1 125 764 €, melyből 956 899,40 € ERFA támogatás |
| Összefoglaló | A ROHU-406-os projekt a határ menti települések lakosságát támogatta a személyiség-fejlesztés terén, amely hozzájárul a munkaerő-foglalkoztatottság növekedéséhez, a vállalatok munkaerő-piaci igényeinek kielégítéséhez és a munkaerő-hiány csökkentéséhez. Ugyanakkor egy adatbázist is létrehoztak, amely naprakész információkat nyújt lehetséges befektetési területekről és egyéb érdekes adatokkal is szolgál (például eladó/kiadó ingatlanok helyszínei, ipari parkok, vámszabad övezetek, információk az adókról és juttatásokról, az adott helyszíneken érvényes szabályozások). Számos ingyenes szakmai rendezvényt szerveztek a határ mindkét oldalán, melyek eredményeként a munkaerőpiaci szereplők olyan információkhoz jutottak, amelyek megkönnyítették a munkahelyekhez való hozzáférést. A főbb tevékenységek a következők voltak: - 37 ingyenes szakmai rendezvény megszervezése (22 Magyarországon és 15 Romániában) az álláskeresők, érdeklődők, cégek és civil szervezetek számára; - közös adatbázis kidolgozása, amelyen keresztül naprakész befektetési és egyéb közérdekű információk válnak elérhetővé; - eszközbeszerzés a projektmenedzsment csapat számára, valamint a szakmai rendezvények támogatására (mindkét Kedvezményezettnél) - a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány irodáinak felújítása és bebútorozása. A beruházás összértéke 55 000 euró volt. |
| Főbb eredmények | A ROHU-406-os projekt főbb eredményei az alábbiak: 1. Szakmai rendezvények: Összesen 35 szakmai rendezvényt szerveztek a határ mindkét oldalán. Ezek a rendezvények platformot biztosítottak a jó gyakorlatok bemutatására. az álláskeresők, érdekelt felek, vállalkozások és civil szervezetek számára. A 21 magyarországi rendezvényen összesen 3238 résztvevő, míg a Romániában megrendezett 14 rendezvényen 1851 fő vett részt. 2. Közös tanulmány: Közös tanulmányt készítettek a régió munkaerőpiaci helyzetének felmérésére és egy közös regionális fejlesztési stratégia kidolgozása érdekében. 3. Befektetési Adatbázis: Átfogó adatbázist hoztak létre a régión belüli lehetséges befektetési területek beazonosítására. 4. Projekt weboldal: Létrehoztak egy célirányos, három nyelvű projekt weboldalt (magyar/román/angol), amely ingyenes adatbázist kínál a határ mindkét oldalára vonatkozó alapvető információkkal. A weboldal elérhető a következő linkekre kattintva: https://ipariingatlanrohu.hu/, https://spatiindustrialerohu.ro/, and http://industrialestaterohu.eu/ 5. Irodafelújítás és bútorbeszerzés: A BVVA irodáját felújították és berendezték. A felújítás a tervezettnél korábban fejeződött be, mivel nem igényelt építési engedélyt. A korai befejezés lehetővé tette, hogy az irodában projektmegbeszéléseket és találkozókat tartsanak a célcsoportokkal. A felújítási munkálatok magukban foglalták a bontást, az elektromos szerelést, a műszaki építési munkálatokat, a vakolást, a kőművesmunkát, a padlóburkolást, a szigetelést, a festést, valamint az ajtók és ablakok felújítását. 6. Felszerelés a szakmai rendezvényekhez: A PP2 beszerezte a szakmai rendezvények megszervezéséhez szükséges összes felszerelést. A megvalósult projekt hatásai: 1. A mindkét országban egyaránt megszervezett ingyenes szakmai rendezvények révén, a projekt a határ menti lakosokat támogatta a foglalkoztatás növekedésének elősegítése által. A kezdeményezés biztosította, hogy minden érdeklődő hozzáférjen az értékes erőforrásokhoz és lehetőségekhez. 2. Az iroda felújítása és megfelelő felszerelése lehetővé tette a BMVA számára, hogy hatékonyan végezze tevékenységeit. Az érintett Program Szintű Teljesítménymutató a „CO44 Munkaerőpiac és Továbbképzés: Közös helyi kezdeményezésekben és közös képzésekben résztvevők száma”. A ROHU406-os projekt által 5029 fő vett részt a projekt tevékenységekben (rendezvények, adatbázis fejlesztés és egyéb tevékenységek) a munkaerőpiac, gazdaság és munkahelyteremtés területén. Weboldal/ források: https://industrialestaterohu.eu/ https://ipariingatlanrohu.hu/ https://spatiindustrialerohu.ro/filme-promo/ https://interreg-rohu.eu/wp- content/uploads/2021/04/ROHU406_Professional_study_HU_1.hp.pdf |