| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-281 |
| Titlu proiect | „Patrimoniul Csanád, punte între școli” - cooperarea transfrontalieră a școlilor catolice |
| Axă prioritară | 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni) |
| Prioritate de investiție | 11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. |
| Perioadă de implementare | 24 luni (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului este acela de a promova valorile regiunilor învecinate Békés – Banat, din punct de vedere etnografic, cultural și geografic, în rândul localnicii din regiunea transfrontalieră. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Școala Primară și Grădinița Catolică „Savio Saint Dominic” (Ungaria) |
|  | Partener de Proiect: PP2: Școala Gimnazială Jimbolia (România) |
| Buget total | EUR 210,350.00, din care, FEDR EUR 178,797.50 Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 190.153,70 Euro Execuția bugetară: 90,39% |
| Sumar | Prin proiectul ROHU-281, partenerii și-au propus să creeze spații anexate școlilor, în care să se poată studia tradițiile din zona transfrontalieră, atât de către copiii de vârstă școlară cât și de către adulți și în care se vor putea organiza evenimente comune. Principalele activități ale proiectului au fost: - crearea a 2 spații comunitare cu scene pentru spectacole și concerte; - organizarea unor cursuri de artă și meșteșuguri de artă populară pentru 3000 de copii și părinți; |

|  | - organizarea a 6 evenimente comune, prezentând tradiții în cadrul programelor festive. Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.12.2021. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect le-a oferit posibilitatea de a organiza programe culturale comune, de să își cunoască reciproc particularitățile, tradițiile și valorile, contribuind astfel la consolidarea economiei locale. Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b1 Numărul de instituții implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul ROHU-281 contribuie prin atingerea acestui indicator printr-un număr de 2 instituții implicate direct în activitățile comune. |
| --- | --- |
| Rezultate principale | Livrabile 1. Crearea de spații culturale transfrontaliere: Partenerii și-au propus să creeze spații atașate școlilor, unde tradițiile zonei transfrontaliere să poată fi studiate atât de copii, cât și de adulți, precum și să găzduiască evenimente comune: -LB HU: A fost transformat un spațiu comunitar (95 m²), incluzând pavajul curții și o nouă scenă în aer liber pentru spectacole și concerte (150 m²). -PP2 RO: Sala de ceremonii a școlii a fost renovată și a fost construită o scenă interioară de 32 m². 2. Cursuri și evenimente locale organizate de LB HU Savio: -110 cursuri de artă a emailului pentru elevi (1-3 ore/săptămână), conduse de un maestru în arte populare, cu achiziționarea echipamentului necesar. -150 de cursuri de dansuri populare pentru elevi (3-4 ore/săptămână), conduse de dansatori profesioniști, cu achiziționarea echipamentului necesar (costume de dans popular, sistem de sonorizare pentru scenă, cameră video, laptop, CD player). -Prezentarea costumelor naționale: un eveniment școlar la care au participat 118 elevi, organizat pe 27 aprilie 2021. -Amenajarea unei grădini de condimente și plante aromatice în curtea școlii, cu achiziționarea echipamentului necesar. -Zile ale sustenabilității pe tema grădinilor de plante aromatice, organizate în perioada 1-3 iunie 2021, cu participarea a 395 de elevi. Echipamentul necesar a fost achiziționat (compostor, unelte manuale, suflantă pentru frunze, mașină de tuns iarba). -Ceremonia scenei în aer liber: o ceremonie de predare a noii scene în aer liber, organizată pe 14 iunie 2021, cu participarea întregii comunități de elevi, în număr de 146. Echipamentele achiziționate au inclus scaune de exterior. 3. Evenimente transfrontaliere organizate de LB HU Savio: -Crăciunul în Békéscsaba, 26 noiembrie 2021: un eveniment de o zi cu 20 de profesori (10 din Jimbolia și 10 din Békéscsaba) și 44 de elevi (24 din Jimbolia și 20 din Békéscsaba). -Ziua experților în Békéscsaba, 14 decembrie 2021: un eveniment de o zi cu 40 de profesori (20 din Jimbolia și 20 din Békéscsaba). -Cavalcada din Békéscsaba, 11 octombrie 2021: Eveniment de o zi cu 20 de profesori (10 din Jimbolia și 10 din Békéscsaba) și 40 de elevi (20 din Jimbolia și 20 din Békéscsaba). 4. Cursuri locale și echipamente achiziționate de PP2 RO Școala Gimnaziala Jimbolia : -Cursuri de pictură de icoane pentru copii: 20 de cursuri, la fiecare participând 20 de copii. -Cursuri de îndemânare manuală: organizate de 20 de ori, la fiecare participând 20 de copii. -Cursuri de dansuri populare: 20 de cursuri, cu 40 de copii participanți la fiecare eveniment. -Eveniment de grădinărit: 82 de elevi au participat la plantarea a 162 de plante în grădina verticală. 5. Evenimente transfrontaliere organizate de PP2 Jimbolia: -Cavalcada culturală din Jimbolia, 27 septembrie 2021: un eveniment de o zi cu 20 de profesori (10 din Jimbolia și 10 din Békéscsaba) și 40 de elevi (20 din Jimbolia și 20 din Békéscsaba). -Schimb de bune practici pentru promovarea istoriei locale, 15 decembrie 2021: un eveniment de o zi la care au participat 20 de profesori de la fiecare școală, Jimbolia și Békéscsaba. -Excursie de studiu, 23-24 august 2021: un eveniment de două zile la care au participat 20 de profesori de la fiecare școală, Jimbolia și Békéscsaba. 6. Echipamente achiziționate de PP2 Jimbolia: -Echipamente audio și video -Grădină verticală de plante aromatice cu accesorii -Costume populare -Mese, scaune, dulapuri Rezultate: 1) Un acces mai bun al populației la spațiile comunitare, prin transformarea clădirilor neutilizate în spații funcționale pentru evenimente publice. 2) O mai bună cooperare între comunități, prin dezvoltarea cursurilor de artă și artizanat și a altor cursuri de artă tradițională. 3) Cele două școli au învățat din cele mai bune practici ale celeilalte și le-au adaptat în propriile instituții. Ambii parteneri au creat un spațiu comunitar atașat școlii, unde perpetuează tradițiile colectate pentru copiii de vârstă școlară și adulți și unde pot organiza evenimente comune. |