| 2. nyílt pályázati felhívás – Normál projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-300 |
| Projekt cím | ProTourism Közös kihívások - közös megoldások: intézményfejlesztés a turizmus területén |
| Prioritási tengely | 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés) |
| Beruházási prioritás | 11/b – A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés előmozdítása |
| Megvalósítási időszak | 18 hónap (2018. december 1. – 2020. május 31.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célja az volt, hogy erősítse a három helyi önkormányzat közötti együttműködést a turizmus népszerűsítése terén. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Zsombolya (Jimbolia) Város (Románia) |
|  | Projekt kedvezményezett: PP2: Gyertyámos (Cărpiniș) Község (Románia) PP3: Csanádpalota Város Önkormányzata (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 209.368,00 euró, melyből 177.962,80 euró ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 179.950,68 EUR A költségvetés felhasználási aránya: 85,95% |
| Összefoglaló | Az ROHU-300 projekt célja a résztvevő helyi közigazgatási szervezetek intézményi kapacitásának fejlesztése volt 3 szempontból: az humán erőforrások fejlesztése, az infrastruktúra fejlesztése és a turisztikai anyagok fejlesztése. A projekt főbb tevékenységei az alábbiakat tartalmazták: - humán erőforrások fejlesztése 4 workshopon és a jó gyakorlatok cseréjén keresztül a 3 település között; - turisztikai infrastruktúra fejlesztése eszközbeszerzés, valamint kisebb felújítási munkák révén a három turisztikai információs központban: Zsombolyán, Gyertyámoson (mindkettő RO) és Csanádpalotán (HU); - a határon átnyúló régió népszerűsítésére használt turisztikai anyagok fejlesztése (2700 brosúra, 1900 CD-album); - közös turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása; - nyilvános találkozók szervezése Zsombolyán, Gyertyámoson és Csanádpalotán, településenként 30 résztvevővel. A három helyi önkormányzat közötti partnerség eredményeként javultak a szakmai kapcsolatok, valamint kialakult a megfelelő turisztikai infrastruktúra, különös hangsúlyt fektetve a régió turizmusának népszerűsítésére. A projekt 2020. május 31-én sikeresen befejeződött. A projektben tervezett valamennyi tevékenység (100%-ban) megvalósult. |
| Főbb eredmények | Eredmények: 1) Közös szakmai tevékenységek szervezése 9 fő (munkatárs) részvételével, új készségek és ismeretek megszerzése érdekében a turizmus területén; 2) 3 workshop került megrendezésre, a turisztikai vállalkozói készségek témájában; 3) 3 turisztikai információs központ került létrehozásra és felszerelésre, partnerenként egy, amelyek az adott intézmény egységeként működnek; 4) 3 nyilvános találkozó a vidéki turizmus fejlesztése és népszerűsítése témájában; 5) 1 közös turizmusfejlesztési stratégia; 6) 4600 promóciós anyag készült (bemutató albumok CD-vel és brosúrák) a projektben részt vevő három településről: Zsombolyáról, Gyertyámosról és Csanádpalotáról, valamint egy bemutatófilm az egyes térségek turisztikai látványosságainak népszerűsítésére. Elért hatások: 1) A projektben részt vevő három intézmény humánerőforrásának fejlesztése workshopok és bevált gyakorlatok cseréje révén. 2) A részt vevő helyi közigazgatási intézmények közötti együttműködés erősítése a megszervezett tematikus workshopok által, amelyek a turisztikai vállalkozói készségekre, a vidéki turizmus fejlesztésére és a turizmus népszerűsítésére összpontosítottak, beleértve az informatikai készségeket is. 3) A turisztikai látványosságok és szolgáltatások népszerűsítése a létrehozott 3 turisztikai információs központ révén, amelyek az intézmények egységeiként működnek. 4) Turisztikai promóciós anyagok fejlesztése, amelyek a régió népszerűsítésére kerülnek felhasználásra. Hozzájárulás a program indikátoraihoz: A Program kimeneti indikátora: „11/b1 A határon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények száma”. A ROHU-300 projekt 3 romániai és magyarországi intézmény elérésével járult hozzá, amelyek közvetlenül részt vettek a határokon átnyúló együttműködésben. |