| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-300 |
| Titlu proiect | ProTourism Provocări comune - soluții comune: dezvoltarea instituțională în domeniul turismului |
| Axă prioritară | 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni) |
| Prioritate de investiție | 11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. |
| Perioadă de implementare | 18 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Mai 2020) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost intensificarea colaborării dintre cele trei autorități publice locale în domeniul promovării turismului. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Orașul Jimbolia (România) |
|  | Parteneri de Proiect: PP2: Comuna Carpiniș (România) PP3: Orașul Csanadpalota (Ungaria) |
| Buget total | EUR 209.368,00, din care, FEDR EUR 177.962,80 Cheltuieli totale eligibile certificate în cadrul proiectului: 179.950,68 € Execuția bugetară: 85,95% |
| Sumar | Proiectul ROHU-300 și-a propus să dezvolte capacitatea instituțională a administrațiilor publice locale participante, din 3 perspective: dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea infrastructurii și dezvoltarea materialelor turistice. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:: - dezvoltarea resurselor umane, prin ateliere de lucru și schimb de bune practici între cele 3 localități; - dezvoltarea infrastructurii turistice, prin achiziționarea de echipamente și realizarea unor lucrări de renovare la scară redusă a celor 3 centre de informații turistice din Jimbolia, Carpinis (ambele în RO) și Csanadpalota (HU), - dezvoltarea materialelor turistice, utilizate pentru promovarea regiunii transfrontaliere (2700 broșuri, 1900 albume CD) ; - dezvoltarea unei strategii comune de promovare a turismului - organizarea de întâlniri publice în Jimbolia, Carpinis și Csanad- palota cu participarea a 30 de persoane din fiecare localitate Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect a dus la dezvoltarea unor relații profesionale mai bune între cele 3 administrații publice locale și la crearea unei infrastructuri turistice adecvate, pentru a se putea concentra pe dezvoltarea promovării turismului din regiune. Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.05.2020. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| Rezultate principale | Livrabile: 1) Activități profesionale comune organizate pentru 9 persoane (membri ai personalului) în vederea dobândirii de noi competențe și cunoștințe în domeniul turismului; 2) Au fost organizate 3 ateliere de lucru pe tema competențelor antreprenoriale în turism; 3) Au fost create și dotate 3 centre de informare turistică, câte unul de către fiecare partener, care funcționează ca unitate a fiecărei instituții; 4) 3 întâlniri publice în domeniul dezvoltării și promovării turismului rural; 5) 1 strategie comună de promovare a turismului; 6) 4600 de materiale promoționale constând în albume de prezentare cu CD și broșuri ale celor trei localități în care se implementează proiectul: Jimbolia, Carpinis și Csanadpalota, precum și un film de prezentare, pentru promovarea atracțiilor turistice din fiecare zonă. Rezultate obținute: 1) Dezvoltarea resurselor umane ale celor trei instituții implicate în proiect, prin intermediul atelierelor și al schimbului de bune practici. 2) Consolidarea cooperării între administrațiile publice locale participante prin atelierele tematice organizate, care s-au axat pe competențele antreprenoriale în turism, dezvoltarea turismului rural și promovarea turismului, inclusiv competențele IT. 3) Promovarea atracțiilor turistice și a serviciilor turistice, prin cele 3 centre de informare turistică create, care funcționează ca unități ale instituțiilor. 4) Elaborarea de materiale promoționale turistice, care vor fi utilizate în promovarea regiunii. Contribuție la indicatorii programului: Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b1 Numărul de instituții implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul ROHU-300 a contribuit prin atingerea unui număr de 3 instituții din România și Ungaria, care vor fi implicate direct în cooperarea transfrontalieră. |