| 2. nyílt pályázati felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-316 |
| Projekt cím | Traditions Hagyomány és korszerűség – Határon átnyúló kulturális együttműködés |
| Prioritási tengely | 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés) |
| Beruházási prioritás | 11/b – A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés előmozdítása (Állampolgárok közötti együttműködés) |
| Megvalósítási időszak | 12 hónap (2018. december 1. – 2019. november 30.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célja a határ két oldalán élő emberek közötti együttműködés elősegítése volt Zsombolya (Jimbolia), Gyertyámos (Cărpiniș) és Csanádpalota településeken. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Zsombolya (Jimbolia) Város Önkormányzata (Románia) |
|  | Projekt kedvezményezettek: PP2: Gyertyámos (Cărpiniș) Község (Románia) PP3: Csanádpalota Város Önkormányzata (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 76.690,00 euró, melyből 65.186,50 euró ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 71.188,22 EUR A költségvetés felhasználási aránya: 92,83% |
| Összefoglaló | A ROHU-316 projekt különböző kulturális tevékenységeket szervezett fiatalok és felnőttek számára egyaránt, azzal a céllal, hogy elősegítse a három közösség lakossága körében a helyi örökség kölcsönös megismerését, valamint erősítse a társadalmi kohéziót a határ menti térségben. A projekt főbb tevékenységei az alábbiakat tartalmazták: - Kulturális, gasztronómiai és vallási események szervezése a három településen: o Néptánctábor gyermekek számára Zsombolyán o Egy egynapos gasztronómiai fesztivál 6 résztvevő csapattal Gyertyámoson o 2 egyházi fesztivál, fesztiválonként 30 résztvevővel Gyertyámoson o Egy gyermektábor és egy egynapos gyermekfesztivál Csanádpalotán o Egy Gasztronómiai nap Csanádpalotán o „Böllérnap”, egy hagyományos, minden télen megrendezett esemény Csanádpalotán o Egy egynapos kulturális rendezvény Csanádpalotán - A fent említett események megszervezéséhez szükséges eszközök beszerzése (2 hangfal, 2 mélynyomó, 2 vezeték nélküli mikrofon, egy laptop és egy 12 csatornás keverő a VK részére, 7 üst, egy hangosító rendszer és egy laptop a PP2 részére). - Promóciós anyagok készítése a projekt eseményeinek népszerűsítésére (roll-up-ok, pólók, esernyők, szórólapok, naptárak). A projekt 2019. november 30-án sikeresen befejeződött. A projektben tervezett valamennyi tevékenység (100%-ban) megvalósult. |
| Főbb eredmények | Eredmények: - Nyári néptánctábor Zsombolyán (RO), ahol a résztvevők néptáncokat és népzenét tanultak, valamint hagyományos mesterségekkel ismerkedtek meg, mint a fazekasság, bőrművesség, famunkák, hímzés, gyöngyfűzés és gyapjúfeldolgozás. - Gasztronómiai fesztivál Gyertyámoson (RO), amelyen 76 fő vett részt, közülük 39-en aktívan részt vettek hagyományos, helyi ételek elkészítésében. - Két gasztronómiai rendezvény Csanádpalotán (HU), amelyek keretében hagyományos, helyi ételek készültek, valamint megrendezésre került a hagyományos magyar „Nemzetközi Böllérnap” is. A második esemény különböző kolbászfajták készítésére fókuszált. Ezeken a téli hagyományőrző programokon minden partnercsapat részt vett. - Csanádpalota városnapja, ahol valamennyi partner kulturális programokkal mutatta be és népszerűsítette saját helyi hagyományait. - Két vallási rendezvény Kisjécsán (Iecea Mică) és Gyertyámoson (Cărpiniș), ahol vallásos zenei programokkal és szertartásokkal várták az érdeklődőket. - Egynapos gyermekfesztivál Csanádpalotán, amely két eseményből állt: a „Talleria” programból és egy gyermektáborból. - Projekt kulturális konferencia Zsombolyán, ahol bemutatták a projekt eredményeit és a részt vevő szakértők tapasztalatokat, valamint jó gyakorlatokat cseréltek. Hatások: - Megerősítették a háromoldalú együttműködést közös kulturális rendezvények révén. - Felélesztették és népszerűsítették a helyi hagyományokat, értékeket és interkulturális szokásokat. - Átadták a kulturális tudást a fiatalok számára, hozzájárulva az örökség megőrzéséhez. - Megerősítették a határon átnyúló kapcsolatokat a közösségek között. Indikátorok: A Program kimeneti indikátora: „11/b2 A határon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő személyek száma”. A ROHU–316 projekt ehhez a mutatóhoz 357 résztvevő elérésével járul hozzá, akik részt vettek a rendezvényeken. |