| Apelul Deschis 1 - Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-41 |
| Titlu proiect | SafeArea Comunități transfrontaliere mai sigure ca urmare a îmbunătățirii gestionării dezastrelor |
| Axa prioritară | 5- Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor) |
| Prioritatea de investiții | 5/b Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor. |
| Perioada implementării | 21 de luni (01.04.2018 - 31.12.2019) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea gestionării riscurilor de incendii și a intervențiilor de salvare pentru următoarele 11 localități situate în zona de frontieră: Valcani, Dudeștii Vechi și Sânnicolau Mare din România și Földeák, Óföldeák, Pitvaros, Királyhegyes, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád și Csanádpalota din Ungaria. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Comuna Valcani (România) |
|  | Partener de Proiect: Autoguvernarea Comunei Földeák (Ungaria) |
| Buget TOTAL | 434.151,60 Euro din care FEDR 369.028,86 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: € 421,873.44 Execuția bugetară: 97.17% |
| Sumar | Proiectul și-a propus să aibă pompieri voluntari bine pregătiți, care au acces la instrumentele și echipamentele profesionale necesare în caz de dezastre, folosind nu numai echipamentul, ci și cunoștințele necesare privind comportamentul, planul de acțiune și cele mai bune proceduri în caz de dezastre. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Organizarea a 6 campanii de sensibilizare pentru cel puțin 150 de elevi - BP; - Organizarea a trei campanii de sensibilizare pentru 90 de părinți - BP; - Organizarea a 3 zile de siguranță publică în Valcani, Sânnicolau Mare și Dudeștii Vechi - BP; - Organizarea a 12 campanii de sensibilizare pentru cel puțin 300 de elevi - PP; - Organizarea a 8 campanii de sensibilizare pentru 240 de părinți - PP; - Organizarea a 3 zile de siguranță publică în 3 localități diferite din județul Csongrád-Csanád - PP; - Organizarea a 12 sesiuni de instruire pentru 30 de pompieri voluntari - BP; - Elaborarea unui protocol comun de intervenții; - Achiziționarea de vehicule și echipamente speciale pentru intervenții în caz de urgență (1 mașină de intervenție și 6 echipamente de protecție) - BP; - Organizarea a 6 sesiuni de instruire pentru 33 de voluntari locali - PP; - Organizarea a 3 exerciții practice comune pentru 63 de voluntari (33 din Földeák, 30 din Valcani) - PP; - Achiziționarea de echipamente pentru intervenții în caz de urgență (1 mașină de intervenție și 7 pompe) - PP; - Organizarea de întâlniri cu membrii ai comunităților locale în vederea instruirii acestora, privind metodele de prevenție, tehnicile de prim ajutor, etc. La data de 31.12.2019, proiectul a fost finalizat cu succes. Toate activitățile prevăzute în proiect au fost realizate (100%). |
| Rezultate principale | Livrabile: 1) 31 de evenimente de conștientizare organizate pentru peste 900 de copii și părinți din următoarele localități: Vâlcani, Dudeștii Vechi, Sânnicolau Mare, Foldeak, Pitvaros, Kiszombor, Apatfalva, Csanadpalota, Kyralyheges, Magyarcsanad și Kiszombor pentru a pregăti participanții în prevenirea riscurilor, comportamentul în situații de risc, tehnicile de prim ajutor de bază; 2) 6 zile de siguranță publică organizate în Foldeak, Apatfalva, Csanadpalota, Vâlcani, Dudeștii Noi și Sânnicolau Mare pentru ca peste 750 de participanți să se familiarizeze cu activitățile desfășurate de serviciile de urgență; 3) 1 Protocol comun care conține planuri de acțiune comune și protocoale de intervenție privind prevenirea riscurilor comune și intervențiile unităților de pompieri voluntari implicate; 4) 3 exerciții practice comune au fost organizate pentru îmbunătățirea capacității de prevenire a riscurilor pentru 63 de pompieri voluntari (33 din Ungaria și 30 din România); 5) 2 autospeciale de stingere a incendiilor echipate și echipamente de protecție achiziționate și utilizate de unitățile de voluntari. Rezultate: - Îmbunătățirea capacităților de prevenire a riscurilor și gestionare a dezastrelor ale celor 2 echipe de pompieri voluntari, care au fost mai bine echipate (2 autospeciale de pompieri, 7 pompe și 6 seturi de echipamente de protecție) și pregătite (18 sesiuni de instruire pentru pompierii voluntari și 3 sesiuni de exerciții comune) să acționeze în 11 localități din zona de frontieră; - Creșterea gradului de conștientizare a populației din Timiș și județul Csongrád-Csanád în gestionarea prevenirii riscurilor, prin intermediul a 29 de campanii de conștientizare și a 6 zile de siguranță publică pentru creșterea gradului de conștientizare privind prevenirea riscurilor; Indicator de realizare (output) Indicatorul de realizare (output) al Programului a fost 5/b 1 Populația protejată prin îmbunătățirea serviciilor de intervenție în caz de urgență. Prin activitățile implementate în proiectul ROHU-41, un număr de 36.749 locuitori sunt mai bine protejați prin îmbunătățirea serviciilor de intervenție în caz de urgență. Protocol comun: https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2020/03/ROHU41_-Joint-Protocol.pdf Website/pagina web: www.safearea.ro |