| 2. nyílt pályázati felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-122 |
| Projekt cím | CBC – Határon átnyúló mászás |
| Prioritási tengely | 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés) |
| Beruházási prioritás | 11/b – Fenntartható határon átnyúló együttműködés elősegítése intézmények és közösségek között |
| Megvalósítási időszak | 33 hónap (2019. június 1. – 2022. február 28.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célja az együttműködés kiépítése és a kapcsolatok erősítése volt Nagyvárad (RO) és Zsombó (HU) határmenti térségében, egy határon átnyúló mászóliga létrehozásával és mászóesemények szervezésével, a sport területén megvalósuló kisléptékű együttműködési kezdeményezések keretében. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: LB: Gecko Sport Klub (Románia) |
|  | Projekt kedvezményezett: PP1: Meteora Mászócsapat (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 79.861,50 €, melyből 67.882,27 € ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 27.699,85 euró A költségvetés felhasználási aránya: 34,68 % |
| Összefoglaló | A ROHU-122 projekt célja a mászás iránt érdeklődők számának növelése és egy kedvező közeg kialakítása volt a határmenti régió sportolóinak bevonásával. A megközelítés innovatív volt és túlmutatott a programterületen eddig alkalmazott gyakorlatokon. A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek: - új, intézmények és közösségek együttműködésén alapuló, határon átnyúló mászómódszerek kidolgozása (a falmászás népszerűsítése a román-magyar határmenti régió iskoláiban); - határon átnyúló mászótábor szervezése sajátos nevelési igényű gyermekek számára a román-magyar határterület mindkét oldaláról; - innovatív mászó-infrastruktúra létrehozása; - tanulóknak és hallgatóknak szánt tevékenységek szervezése a sportolás fontosságával kapcsolatos tudatosság növelése érdekében: iskolalátogatások, egynapos (8 órás) iskolai képzések, képességfelmérés. A partnerek közötti együttműködés a projekt keretében a civil szervezetek és a határmenti térség lakossága közötti kapcsolatok javulását eredményezte a sporton keresztül, olyan sportolók, gyermekek és diákok bevonásával, akik korábban soha nem találkoztak a falmászással mint sportággal. 2022. február 28-án a projekt sikeresen lezárult. A projektben tervezett összes tevékenység teljesült (100%). Közösségi media: https://www.facebook.com/groups/GECKO.Climbing.Gym.Oradea |
| Főbb eredmények | Eredmények: 1. Határon átnyúló mászóliga létrehozása: Egy szakmai hálózat jött létre, amely lehetőséget biztosít a régió meglévő sportegyesületei számára a bemutatkozásra, tagjaiknak pedig versenyzési lehetőségeket kínál. 2. Határon átnyúló mászóversenyek Magyarországon: Két versenyt szerveztek a zsombói mászóklub központjában: június 24–27. között 57 résztvevővel és 2021. augusztus 7–8. között 50 résztvevővel. 3. Nyílt mászónapok gyerekeknek Magyarországon: Négy kiválasztott iskola tanulói vettek részt a négy nyílt napon: 2021. május 28. (Hódmezővásárhely) – 26 résztvevő; 2021. június 5. (Zsombó) – 20 résztvevő; 2021. június 9. (Berettyóújfalu) – 43 résztvevő; 2021. június 12-13. (SZTE Ságvári Gyakorló Gimnázium) – 22 résztvevő. 4. Mászótábor Zsombón, Magyarországon: 2021. június 28. és július 2. között mászótábort szerveztek Zsombón. 5. Mászótábor sajátos nevelési igényű gyermekek számára Magyarországon: 2021. augusztus 9–13. között Zsombón speciális mászótábort tartottak sajátos nevelési igényű gyermekeknek, 12 résztvevővel. 6. Mozgásterápia sajátos nevelési igényű gyermekek számára Magyarországon: 12 magyarországi sajátos nevelési igényű gyermek vett részt egy 8 hónapos mozgásterápiás sorozaton, havi rendszerességű foglalkozásokkal a zsombói Meteora Mászóklub központjában. 7. Mászófelszerelések beszerzése: A romániai partner egy mobil mászófalat vásárolt, amely a nyílt mászónapok fő eszközévé vált. 8. Határon átnyúló mászóversenyek Romániában: Két mászóversenyt szerveztek a nagyváradi Sport Club Gecko központjában: 2021. szeptember 18-án és 2021. szeptember 25-én. Romániából összesen 100 versenyző vett részt. 9. Nyílt mászónapok Romániában: Négy nyílt mászónapot rendeztek meg sikeresen: 2019. november 15-16-án, 2020. január 21-23-án, 2020. október 2-3-án és 2020. október 23-24-én. Romániából összesen 80 diák vett részt. 10. Mászótábor sajátos nevelési igényű gyermekek számára Romániában: Határon átnyúló mászótábort szerveztek sajátos nevelési igényű gyermekeknek Nagyváradon, 2021. november 24–28. között, 12 résztvevővel. 11. Mozgásterápia sajátos nevelési igényű gyermekek számára Romániában: 12 romániai sajátos nevelési igényű gyermek vett részt egy 8 hónapos mozgásterápiás sorozaton, havi rendszerességű foglalkozásokkal a nagyváradi Gecko Sportklub központjában. 12. Mászótanfolyam kezdőknek: Kezdő mászótanfolyamot tartottak a nagyváradi Gecko Sportklubban 2021. október 2-án, 32 résztvevővel. 13. Projektnyitó konferencia: A projektnyitó konferenciára 2019. június 28–29-én került sor Nagyváradon, 100 fő részvételével. 14. Projektzáró konferencia: A zárókonferenciát a COVID-19 vészhelyzeti intézkedések miatt online tartották meg 2022. február 27-én, magyarországi résztvevők bevonásával. 15. Promóciós anyagok: A következő promóciós anyagok készültek el: 2 darab roll-up; 2 darab állandó tábla; matricák. 16. Projektweboldal: Elkészült a projekt weboldala, amely a következő címen érhető el: https://cross-border-climbing.eu. Hatások A projekt megvalósítása elősegítette azokat az együttműködési kezdeményezéseket, amelyek közelebb hozzák a civil szervezeteket a lakossághoz, továbbá építette az együttműködést és erősítette a kapcsolatokat a Nagyvárad (RO) és Zsombó (HU) közötti határmenti térségben egy határon átnyúló mászóliga létrehozása és közös sportesemények szervezése révén, a sport területén megvalósuló kisléptékű együttműködések keretében. Az intézmények és közösségek új, határon átnyúló összefogása programokat és tevékenységeket hozott létre azon gyermekek számára, akik folyamatos tanulási nehézségekkel küzdenek, vagy hiperaktivitással, figyelemzavarral és diszlexiával élnek. A Program kimeneti indikátora a „11/b2 A határon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő személyek száma”. A ROHU–122 projekt ehhez a mutatóhoz 246 résztvevő elérésével járul hozzá, akik részt vettek a határon átnyúló falmászó tevékenységekben. |