| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-122 |
| Titlu proiect | CBC - Alpinism transfrontalier |
| Axă prioritară | 6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și comunități) |
| Prioritate de investiție | 11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. |
| Perioadă de implementare | 33 luni (1 Iunie 2019 – 28 Februarie 2022) |
| Obiectiv | Obiectivul general al proiectului a fost de a ajuta inițiativele de cooperare care apropie organizațiile civile, prin înființarea unei ligi de alpinism transfrontalier și organizarea de evenimente de alpinism transfrontalier în zona transfrontalieră Oradea (RO) - Zsombó (HU), în contextul inițiativelor de cooperare în domeniul sportului. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Club Sportiv Gecko (România) |
|  | Partener de Proiect: PP2: Echipa de cățărări Meteora (Ungaria) |
| Buget total | EUR 79,861.50, din care, FEDR EUR 67,882.27 Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 27.699,85 Euro Execuția bugetară: 34.68% |
| Sumar | Proiectul ROHU-122 și-a propus să crească numărul persoanelor pasionate de escaladă și să creeze o atmosferă plăcută, prin atragerea sportivilor din regiunea de frontieră. Această abordare era inovativă și depășea practica existentă în domeniul programului. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - stabilirea de noi metode de alpinism, bazate pe cooperarea dintre instituții și comunități (escalada de perete va fi promovată în școlile din regiunea de frontieră româno-ungară); - organizarea de tabere transfrontaliere de alpinism, pentru copiii cu nevoi speciale, de pe ambele părți ale zonei de frontieră româno-ungară; - crearea unei infrastructuri inovatoare de alpinism, deoarece acest tip de structură nu există în regiune; - organizarea unor activități dedicate elevilor, pentru a conștientiza importanța practicării sportului: vizite în cadrul școlilor, antrenamente în școală de 1 zi / 8 ore, testarea abilităților. Colaborarea partenerilor în cadrul acestui proiect a dus la o îmbunătățire a cooperării dintre organizațiile civile și rezidenții din zona transfrontalieră. Prin sport, au fost atrași adulți, copii și studenți care nu au practicat niciodată escalada. Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 28.02.2022. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| Rezultate principale | Livrabile 1. Înființarea unei ligi transfrontaliere de alpinism: a fost creată o rețea profesională pentru a oferi cluburilor sportive existente din regiune oportunități de promovare și pentru a oferi membrilor acestora posibilitatea de a participa la competiții. 2. Competiții transfrontaliere de alpinism în Ungaria: au fost organizate două competiții la sediul clubului de alpinism din Zsombó, Ungaria: 24-27 iunie 2021: 57 de participanți; 7-8 august 2021: 50 de participanți 3. Zile deschise de alpinism pentru copii în Ungaria: Copiii din patru școli selectate au participat la patru zile deschise de alpinism: 28 mai 2021 (Hódmezővásárhely) – 26 de participanți; 5 iunie 2021 (Zsombó) – 20 de participanți; 9 iunie 2021 (Berettyóújfalu) – 43 de participanți; 12-13 iunie 2021 (SZTE Sagvari Gyakorlo Gimnazium) – 22 de participanți; 4. Tabăra de alpinism din Zsombó, Ungaria: O tabără de alpinism a fost organizată în Zsombó în perioada 28 iunie - 2 iulie 2021. 5. Tabăra de alpinism pentru copii cu nevoi speciale în Ungaria: O tabără specializată de alpinism pentru copii cu nevoi speciale a avut loc la Zsombó în perioada 9-13 august 2021, cu 12 participanți. 6. Terapie prin mișcare pentru copii cu nevoi speciale în Ungaria: 12 copii maghiari cu nevoi speciale au participat la o serie de terapii prin mișcare cu durata de 8 luni, cu sesiuni lunare organizate în Zsombó, la sediul clubului de alpinism Meteora. 7. Achiziționarea de echipament de alpinism: Partenerul român a achiziționat un perete mobil de alpinism, care a devenit principalul accesoriu pentru zilele deschise de alpinism. 8. Competiții transfrontaliere de escaladă în România: Au fost organizate două competiții de escaladă la sediul Clubului Sportiv Gecko din Oradea, România: 18 septembrie 2021; 25 septembrie 2021. Au participat în total 100 de concurenți din România. 9. Zile deschise de escaladă în România: Au fost organizate cu succes patru zile deschise de escaladă: 15-16 noiembrie 2019; 21-23 ianuarie 2020 2-3 octombrie 2020; 23-24 octombrie 2020. Au participat în total 80 de elevi din România. 10. Tabăra de escaladă pentru copii cu nevoi speciale din România: O tabără transfrontalieră de escaladă pentru copii cu nevoi speciale a fost organizată la Oradea, România, în perioada 24-28 noiembrie 2021, cu 12 participanți. 11. Terapie prin mișcare pentru copii cu nevoi speciale în România: 12 copii români cu nevoi speciale au participat la o serie de terapie prin mișcare de 8 luni, cu sesiuni organizate lunar la sediul Sport Club Gecko din Oradea. 12. Cursuri de escaladă pentru începători: Un curs de escaladă pentru începători a avut loc la Oradea, România, la Sport Club Gecko, pe 2 octombrie 2021, cu 32 de participanți. 13. Conferința de lansare a proiectului: Conferința de lansare a proiectului a avut loc la Oradea, România, în perioada 28-29 iunie 2019, cu 100 de participanți. 14. Conferința de închidere a proiectului: Conferința de închidere s-a desfășurat online pe 27 februarie 2022, ca urmare a măsurilor de urgență legate de COVID-19, cu participanți din Ungaria. 15. Materiale promoționale: Au fost realizate următoarele materiale promoționale: 2 roll-up-uri; 2 panouri publicitare permanente; autocolante 16. Site-ul web al proiectului: Site-ul web al proiectului a fost creat și este accesibil la adresa: https://cross-border-climbing.eu. Rezultate Implementarea acestui proiect a contribuit la inițiativele de cooperare care apropie organizațiile civile de oameni, a construit cooperarea și a consolidat relațiile, prin înființarea unei ligi transfrontaliere de alpinism și organizarea de evenimente transfrontaliere de alpinism în zona de cooperare transfrontalieră Oradea (RO) și Zsombó (HU), în contextul inițiativelor de cooperare de mică amploare în domeniul sportului. Noua cooperare transfrontalieră dintre instituții și comunități a creat programe/activități pentru copiii care se confruntau cu obstacole continue în procesul de învățare sau care sufereau de hiperactivitate, deficit de atenție sau dislexie. Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul ROHU - 122 a contribuit prin atingerea acestui indicator printr-un număr de 246 de persoane din România și Ungaria care participa la activitățile transfrontaliere de alpinism. |