| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-161 |
| Titlu proiect | O-IKT-SETI O-IKT (Sport-Sănătate-Turism-Tineret) |
| Axă prioritară | 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni) |
| Prioritate de investiție | 11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții |
| Perioadă de implementare | 25 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Decembrie 2020) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost de a atrage atenția asupra unui mod de viață sănătos, responsabil și conștient privind mediul, practicând sporturi de orientare. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Asociația Publică Regională de Telecotaje din Mare Câmpie Maghiară de Sud (Ungaria) |
|  | Parteneri de proiect: PP2: Fundația pentru Orientare (Ungaria) PP3: Clubul de Turism Condor Arad (România) |
| Buget total | 64.939,00 Euro, din care, FEDR 55.198,15 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 54,315.94 Euro Execuția bugetară: 83.64% |
| Sumar | Proiectul ROHU-161 și-a propus să intensifice cooperarea dintre comunitățile din județele Arad și Csongrád-Csanád și să promoveze un stil de viață sănătos prin intermediul sportului. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Organizarea activităților de colectare a datelor (800 de documente de cercetare înregistrate digital, cum ar fi interviuri, imagini și filme), sistematizarea și pregătirea acestora pentru selecția și promovarea pe portal; - Organizarea unui seminar pentru selectarea zonelor pentru organizarea evenimentelor și pentru selectarea valorilor care vor fi promovate (40 de valori selectate din 8 zone (5 RO+3 HU)); - Organizarea unui training online/webinar de 4 module pentru a educa și informa grupul țintă despre noile zone de orientare dezvoltate și pentru a implica regiunile rurale în dezvoltarea digitală; - Crearea unui portal pentru promovarea celor 8 zone selectate și a turismului sportiv în zona transfrontalieră; - Organizarea unui training de modificare/corectare a hărților de orientare pentru 14 persoane (7 din RO și 7 din HU); - Organizarea corecțiilor la hărțile selectate din cele 5 regiuni din România și 3 regiuni din Ungaria, cu profesori care au acționat ca și mentori și corectori. 13 hărți au fost corectate pentru 8 locații cu ajutorul elevilor care au participat la workshop-uri. Prin urmare, 38,58 km2 au fost incluși pe hărțile corectate; - Organizarea de evenimente de promovare în domeniul orientării în 5 locații din România și 3 din Ungaria din zona Programului, folosind hărțile create și dispozitivele achiziționate, cu 208 de participanți; - Achiziționarea echipamentelor necesare pentru desfășurarea activităților (ca de exemplu: 6 notebook-uri, 1 monitor, 2 telefoane mobile, 6 carduri SD, 1GPS, 1 telemetru laser forestier, 1 soft Kramer, etc). În data de 31.12.2020, proiectul a fost finalizat cu succes. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). Proiectul a atras atenția asupra unui stil de viață sănătos și asupra importanței practicării sportului și a activităților în aer liber, factori cheie pentru îmbunătățirii calității vieții pentru toate categoriile de vârstă. |
| Rezultate principale | Livrabile: - 1 portal bilingv elaborat pentru a promova valorile naturale și culturale, evenimentele sportive de orientare și rutele virtuale din cele 8 zone transfrontaliere selectate; - 8 hărți corectate pentru 5 zone din România (Căsoaia, Moneasa, Băile Felix, Sânnicolau de Munte, and Vârtop) și 3 zone din Ungaria (Ásotthalom, Sándorfalva și Parcul Memorial Ópusztaszer) - 38,58 km2 de zone cartografiate; - 8 centre de turism au fost înființate in aria Programului (5 în România și 3 în Ungaria - Căsoaia, Moneasa, Băile Felix, Sânnicolau de Munte, Vârtop, Sándorfalva, Ópusztaszer și Ásotthalom) prin organizarea celor 8 evenimente sportive de orientare pentru 208 participanți; - 1 instruire de corectare a hărților de orientare, organizată pentru 14 participanți; - Webinar organizat în opt locații și online. Rezultate: - Promovarea turismului, patrimoniului cultural și mediului natural în cele 5 zone locale din România și cele 3 zone locale din Ungaria selectate. - Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind un stil de viață sănătos, evidențiind importanța practicării sportului, a agroturismului și a ecoturismului, prin intermediul evenimentelor organizate în cadrul proiectului. Indicatori: Indicatorul de realizare al Programului a fost „11/b2 Numărul de persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. În cadrul proiectului ROHU-161, un număr de 330 de persoane din România și Ungaria au participat la inițiative de cooperare transfrontalieră. Website/pagina web: https://o-sportturizmus.ertekek.hu/ Social media: Facebook O-IKT-SETI |