| 2. Nyílt Pályázati Felhívás – Normál projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-179 |
| Projekt cím | ABBTROHU Közigazgatási híd Románia - Magyarország határmenti régiójának városai között |
| Prioritási tengely | 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés) |
| Beruházási prioritás | 11/b – Fenntartható határon átnyúló együttműködés elősegítése intézmények és közösségek között |
| Megvalósítási időszak | 15 hónap (2018. december 1 – 2020. február 29.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célja a közigazgatás átláthatóságának és a közszolgáltatások minőségének javítása volt a határmenti térség kistelepülései esetében. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Élesd Város (Románia) |
|  | Projektpartnerek: PP2: Sinteu Község (Románia) PP3: Margitta Megyei Jogú Város (Románia) PP4: Szarvas Város Önkormányzata (Magyarország) PP5: Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 362.500,00 euró, melyből 308.125,00 euró ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 339.460,83 EUR A költségvetés felhasználási aránya: 93,64% |
| Összefoglaló | A ROHU-179 projekt célja olyan eszközök kifejlesztése volt, amelyek megkönnyítik a helyi közösségek hozzáférését a modern kommunikációs eszközökhöz, és ösztönzik a döntéshozatali folyamatokban való részvételt. A partnerek ezen felül az adminisztratív terhek csökkentésére szolgáló új folyamatokat és eljárásokat is tesztelték. A projekt főbb tevékenységei az alábbiakat tartalmazták: - 10 határon átnyúló tapasztalatcsere és tudásátadás megszervezése a projektben résztvevő intézmények számára; - informatikai berendezések beszerzése Élesd Város részére (11 asztali számítógép, 17 táblagép, 7 laptop, 1 szerver, licencek szerverre és 25 felhasználóra, 9 multifunkciós nyomtató, a helyi költségvetést kezelő szoftver, stb.); - 1 közös stratégia kidolgozása a romániai és magyar kisebb települések közötti határon átnyúló együttműködés megerősítésére (Élesd); - a modern kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés javítását elősegítő, helyi politikákat tartalmazó 1 határmenti tanulmány kidolgozása (Sinteu); - informatikai berendezések vásárlása Sinteu község számára (5 asztali számítógép, 1 munkaállomás, 1 laptop, irodai licenc, víruskereső szoftver, 1 multifunkciós nyomtató, 1 projektor, vetítővászon, 2 szerver, szerverlicenc, 1 szünetmentes tápegység, 1 switch, stb.) és 4000 m optikai kábel; - 1 olyan SMS üzenetküldő rendszer kifejlesztése, amely SMS üzeneteket küld a lakosságnak, és lehetővé teszi a lakossággal való gyors interakciót vészhelyzetek esetén, valamint a közösség életével kapcsolatos fontos információk gyors közlését (Sinteu); - 1 megfigyelő kamerarendszer konfigurálása a helyi lakosság biztonságérzetének növelése érdekében (Sinteu); - 1 hotspot hálózat létrehozása Sinteu egész területén 10 hotspot pont működésével; - a helyi közigazgatási adatkezelés fejlesztését szolgáló IT eszközök használatáról szóló 1 tanulmány kifejlesztése (Margitta); - informatikai berendezések beszerzése Margitta városába (4 asztali számítógép, 2 nyomtató, 20 táblagép, fényképezőgép, 10 irodai engedély, 10 Windows -licenc, 2 szünetmentes tápegység, stb.), valamint az önkormányzat adatfeldolgozó kapacitásának növelését elősegítő szoftver beszerzése; - a helyi döntéshozó testületek 2 közös ülésének megszervezése Margittán és Szarvason, a partnerintézmények 60 helyi képviselője részvételével - 1 irányelv kidolgozása a közigazgatás átláthatóságáról (Szarvas); - 1 hangtechnikai eszközkészlet beszerzése Szarvas önkormányzata számára; - informatikai eszközök (10 laptop) beszerzése Szarvas önkormányzata által szervezett 2 képzésre; - román és szlovák nyelvű információkat tartalmazó weboldal kifejlesztése (Szarvas); - a Berettyóújfalu-i Városháza tárgyalótermének felújítása; - háromnyelvű honlap kifejlesztése: magyar, román és angol nyelvű honlap, amely lehetővé teszi a társadalmi egyeztetést (Berettyóújfalu); - 2 társadalmi egyeztető kampány szervezése. A projekt 2020. február 29-én sikeresen befejeződött. Minden projekten belül vállalt tevékenység megvalósult (100%). |
| Főbb eredmények | A projekt főbb eredményei az alábbiak: - 10 lebonyolított határmenti megbeszélés a projektbe bevont szervezetek részvételével a tapasztalatok kicserélése és a határon átnyúló jó gyakorlatok modelljeinek átvétele céljából; - 1, a határokon átnyúló együttműködés javítását szolgáló közös stratégia, amely a romániai és magyar kistelepülések közötti együttműködés alapját fogja képezni; - 1 SMS-üzenetküldő rendszer került kifejlesztésre, amely vészhelyzet esetén gyors interakciót tesz lehetővé a lakossággal és elősegíti a közösségi életet érintő fontosabb információk gyors kommunikálását; - egy megfigyelőrendszer került telepítésre és beállításra, mely növeli a helyi lakosság biztonságérzetét; - a helyi közigazgatási adatkezelés fejlesztését szolgáló IT eszközök használatáról szóló 1 elkészült tanulmány; - az adatfeldolgozási kapacitás növelésére szolgáló 1 kifejlesztett szoftver; - 1 lebonyolított digitális oktatóprogram 50 év felettiek számára az informatikai eszközök (laptopok, nyomtatók) használatának elsajátítására irányuló 2 képzés formájában; - Berettyóújfalu Város Önkormányzatának 1 felújított tárgyalóterme; - 1 háromnyelvű honlap kifejlesztése – a társadalmi egyeztetés lebonyolítására alkalmas magyar, román és angol nyelvű honlap. A projekt által elért főbb hatások: - A határmenti együttműködés fejlesztését elősegítő közös stratégia, mely a romániai és magyar kistelepülések közötti együttműködés alapjául szolgál. - Sinteu községének funkcionális SMS-üzenetküldő rendszere révén a lakosság számára nyújtott jobb szolgáltatások vészhelyzet esetén, mely gyors interakciót tesz lehetővé a lakossággal és elősegíti a közösségi életet érintő fontosabb információk gyors kommunikálását; - A Sinteu területén az utak megfigyelésére telepített és kihelyezett funkcionális megfigyelőrendszer révén a lakosság nagyobb közbiztonsága. - A közösségi élethez és Szarvas város lakosai számára jobb átláthatóságot biztosító ügyekhez tartozó információkhoz való jobb hozzáférés. - Berettyóújfalu Város Önkormányzatának újonnan felújított tárgyalójában lezajló részvételi kormányzás számára biztosított jobb körülmények. A fő kimeneti indikátor az alábbi: A program Eredmény mutatója a „11/b1-A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül résztvevő intézmények száma”. A ROHU-179 projektben a résztvevő 5 intézmény együttműködése a közigazgatási szolgáltatásokban történő kapacitásnövelés javítását eredményezte. Weboldal: https://administrative-bridge-rohu.eu |