|  | 2nd Open Call – Normal Projects |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod proiect |  | ROHU-315 |  |
| Titlu proiect |  | COMSPORT ComSport-Împreună pentru crearea unui grup social activ |  |
| Axă prioritară |  | 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni) |  |
| Prioritate de investiție |  | 11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. |  |
| Perioadă de implementare |  | 15 luni (1 Noiembrie 2018 – 31 Ianuarie 2021) |  |
| Obiectiv |  | Obiectivul principal al proiectului a fost promovarea activităților cultu- rale, artistice și sportive prin organizarea de competiții sportive pentru copii și adolescenți (fotbal, tenis, handbal, karate), competiții de dans popular și competiții de gătit. |  |
| Parteneriat |  | Beneficiar Principal: Orașul Pusztaottlaka (Ungaria) |  |
|  |  | Partener de Proiect: PP2: UAT Orașul Curtici (România) |  |
| Buget total |  | EUR 80.000,00, din care, FEDR EUR 68.000,00 Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 77.581,66 Euro Execuția bugetară: 96,98% |  |
| Sumar |  | Proiectul ROHU-315 a îmbunătățit calitatea vieții populației locale și a turiștilor care au viziteat orașele Curtici (RO) și Pusztaottlaka (HU), prin promovarea unui stil de viață sănătos și practicarea sportului. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - organizarea a 4 evenimente transfrontaliere, în România și Unga- ria, cu concursuri sportive tematice culturale, artistice și sportive între echipe de copii și echipe de adulți (fotbal, tenis, handbal, ka- rate); - organizarea unor concursuri de dans popular; |  |

|  | - organizarea unor concursuri culinare; - achiziționarea echipamentului necesar organizării evenimente- lor: mobilier de exterior, corturi, echipament de catering, echipa- mente de fotbal, costume populare; - reabilitarea bazei sportive din orașul Curtici. Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.01.2021. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| --- | --- |
| Rezultate principale | Livrabile - Patru evenimente transfrontaliere au fost organizate în România și Ungaria, incluzând activități culturale, artistice și sportive, precum competiții tematice între echipe de copii și echipe old-boys (fotbal, tenis, handbal, karate), precum și concursuri de dansuri populare și competiții culinare. - Achiziționarea echipamentelor necesare, inclusiv mobilier de exterior, corturi, echipamente de catering, echipamente pentru echipele de fotbal, costume populare etc. - Reabilitarea bazei sportive din orașul Curtici. Rezultate - Promovarea vieții culturale, artistice și sportive în cadrul comunităților locale, prin organizarea și dezvoltarea de activități comune transfrontaliere, inclusiv evenimente și competiții culturale, artistice, gastronomice și sportive. - Conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și sportive, susținute prin organizarea de concursuri, festivaluri și prin manifestări culturale. - Stimularea creativității și a talentului în rândul participanților, prin implicarea în activități artistice, culturale și sportive. - Organizarea de activități gastronomice și competiții sportive au contribuit la creșterea gradului de implicare și participare a comunitățiilor. Indicatori Indicatorul de realizare al Programului a fost „11/b2 Numărul de persoane participante la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul ROHU–315 a contribuit la atingerea acestuia prin implicarea unui număr de 1.100 de participanți, care au luat parte la evenimentele proiectului. |