| 2. Nyílt Felhívás- Normál Projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-156 |
| Projekt cím | OLDNEW Hagyományok az idő múlásával és a határon át |
| Prioritási tengely | 6 – Az intézmények és a polgárok közötti határon átnyúló együttműködés előmozdítása (Az intézmények és közösségek együttműködése) |
| Beruházási prioritás | 11/b - A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és intézmények közötti együttműködés előmozdítása (Együttműködés a polgárokért) |
| Megvalósítási időtartam | 23 hónap (2018. december 1 –2020. október 31.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célja Pecica (RO) és Mórahalom (HU) közösségei közötti határon átnyúló együttműködés elmélyítése volt a kultúra területén, azzal a céllal, hogy bemutassa, megőrizze és népszerűsítse a helyi hagyományokat a határ mindkét oldalán. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Pecica város (Románia) |
|  | Projekt partner: Mórahalom Város Önkormányzata (Magyarország) |
| Teljes költségvetés | 79 200,00 €, ebből ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap): 67 320,00 € A projekt keretében igazolt teljes elszámolható költség: 75 050,34 € Költségvetés felhasználási aránya: 94.76% |
| Összefoglaló | A ROHU-156 projekt célja a határon átnyúló közösségek közötti együttműködés elmélyítése, valamint Pecica (RO) és Mórahalom (HU) közösségei közötti kulturális együttműködés előmozdítása volt a szervezett rendezvényeken keresztül. Ennek keretében a két városban hagyományos ételeket készítettek és kóstoltak meg, néptáncokat adtak elő, valamint hagyományos mezőgazdasági tevékenységeket mutattak be. A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek: - Rendezvények szervezése mindkét helyszínen: - A téli hagyományokat bemutató 2 rendezvényt mindkét projektpartner megszervezte az alábbiak szerint: Mórahalmon a rendezvény a Luca-naphoz kapcsolódott, Pecica esetében pedig a „Szent Ignác-nap – Hagyományos ételek készítése disznóvágáskor”, a „Karácsonyi dekorációk kiállítása”, az „Élő betlehem”, valamint a „Hagyományos karácsonyi sütemények bemutatása” elnevezésű programokhoz; - 1 rendezvény, amely 2 kiállításból állt a „Pecica Város Napjai” (Zilele Orașului Pecica) rendezvénysorozat keretében; - 1 a nyári hagyományokat bemutató rendezvény, amely Pecica esetében az „Új Kenyér Ünnepe” helyi rendezvényhez, Mórahalmon pedig az Aratóünnephez kapcsolódott; - 1 az őszi hagyományokat bemutató rendezvény, amely a mórahalmi Szüreti Fesztivál (Grape Harvest Celebration) hagyományos rendezvény keretében valósult meg; - 1 a helyi hagyományokhoz kapcsolódó régi és új fotókból álló kiállítás; - 1 kortárs pecicai és mórahalmi művészek alkotásaiból álló kiállítás – „Művészet határok nélkül”. - Egy könyv és egy kétnyelvű naptár kiadása Pecica és Mórahalom helyi hagyományairól; - Hagyományok kollázsa – fotó- és videóbemutató készítése; - Férfi és női népviseleti ruhák beszerzése kulturális rendezvényekhez (12 db román és 12 db magyar népviseleti ruha). 2020. október 31-én a projekt sikeresen lezárult. A projektben betervezett összes tevékenység teljes mértékben (100%-ban) megvalósult. |
| Fő eredmények | A projekt fő eredményei: - 7 rendezvény került megszervezésre mindkét partner részéről a helyi hagyományok bemutatása és népszerűsítése céljából a két város lakossága körében: a nyári, őszi és téli hagyományok bemutatására (mint például a karácsonyi dekorációk kiállítása, a hagyományos karácsonyi sütemények bemutatása), a helyi hagyományokhoz kapcsolódó régi és új fotókból álló kiállítás, valamint Pecica és Mórahalom kortárs művészeinek alkotásaiból álló kiállítás stb.; - Elkészült a „Hagyományok kollázsa” – fotó- és videóbemutatók; - Két kétnyelvű kiadvány – egy könyv és egy naptár Pecica és Mórahalom helyi hagyományairól – terjesztése megtörtént. Fő eredmények: - A kapcsolatok erősítése és az intézményi együttműködés hatékonyságának növelése a hagyományok megőrzése, valamint a határ két oldalán élő helyi tradíciók népszerűsítése terén – kiemelten fókuszálva az idősebb generációról a fiatalabb generációra történő hagyományátadásra; - Egy olyan hálózat létrehozása, amely a művészek alkotásainak bemutatását támogatja azáltal, hogy bevonja őket a közösen szervezett rendezvényekbe; - Lehetőség biztosítása Pecica és Mórahalom lakossága számára a helyi hagyományok megismerésére, népszerűsítésére és megőrzésére a határon átnyúló térségben a projekt keretében szervezett rendezvényeken keresztül. A fő kimeneti indicator: A program kimeneti indikátora a következő volt: „11/b2 Határon átnyúló együttműködési kezdeményezésekbe közvetlenül bevont személyek száma”. A ROHU–156 projekt tevékenységein keresztül 1492 fő vett részt a helyi hagyományok népszerűsítésében. Weboldal(ak): - https://rohu.morahalom.hu/ - https://www.visitmorahalom.hu/hu/hir/szureti-hagyomanyokkal-ismerkedett-pecska-es-morahalom - https://www.pecica.ro/wp-content/uploads/2020/07/Prezentare-proiect.pdf |