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	2. Nyílt Felhívás- Normál Projektek

	Projekt kód
	ROHU-156

	Projekt cím
	OLDNEW
Hagyományok az idő múlásával és a határon át

	Prioritási tengely
	6 – Az intézmények és a polgárok közötti határon átnyúló együttműködés előmozdítása (Az intézmények és közösségek együttműködése)

	Beruházási prioritás
	11/b - A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és intézmények közötti együttműködés előmozdítása (Együttműködés a polgárokért)

	Megvalósítási időtartam
	23 hónap (2018. december 1 –2020. október 31.)

	Célkitűzés
	A projekt fő célja Pecica (RO) és Mórahalom (HU) közösségei közötti határon átnyúló együttműködés elmélyítése volt a kultúra területén, azzal a céllal, hogy bemutassa, megőrizze és népszerűsítse a helyi hagyományokat a határ mindkét oldalán.

	Partnerség
	Vezető Kedvezményezett: Pecica város (Románia)

	
	Projekt partner: Mórahalom Város Önkormányzata (Magyarország)

	Teljes költségvetés
	79 200,00 €, ebből ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap): 67 320,00 €
A projekt keretében igazolt teljes elszámolható költség: 75 050,34 €
Költségvetés felhasználási aránya: 94.76%

	Összefoglaló
	A ROHU-156 projekt célja a határon átnyúló közösségek közötti együttműködés elmélyítése, valamint Pecica (RO) és Mórahalom (HU) közösségei közötti kulturális együttműködés előmozdítása volt a szervezett rendezvényeken keresztül. Ennek keretében a két városban hagyományos ételeket készítettek és kóstoltak meg, néptáncokat adtak elő, valamint hagyományos mezőgazdasági tevékenységeket mutattak be.
A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek:
· Rendezvények szervezése mindkét helyszínen:
· A téli hagyományokat bemutató 2 rendezvényt mindkét projektpartner megszervezte az alábbiak szerint: Mórahalmon a rendezvény a Luca-naphoz kapcsolódott, Pecica esetében pedig a „Szent Ignác-nap – Hagyományos ételek készítése disznóvágáskor”, a „Karácsonyi dekorációk kiállítása”, az „Élő betlehem”, valamint a „Hagyományos karácsonyi sütemények bemutatása” elnevezésű programokhoz;
· 
· 1 rendezvény, amely 2 kiállításból állt a „Pecica Város Napjai” (Zilele Orașului Pecica) rendezvénysorozat keretében;
· 
· 1 a nyári hagyományokat bemutató rendezvény, amely Pecica esetében az „Új Kenyér Ünnepe” helyi rendezvényhez, Mórahalmon pedig az Aratóünnephez kapcsolódott;
· 1 az őszi hagyományokat bemutató rendezvény, amely a mórahalmi Szüreti Fesztivál (Grape Harvest Celebration) hagyományos rendezvény keretében valósult meg;
· 1 a helyi hagyományokhoz kapcsolódó régi és új fotókból álló kiállítás;
· 1 kortárs pecicai és mórahalmi művészek alkotásaiból álló kiállítás – „Művészet határok nélkül”.
· Egy könyv és egy kétnyelvű naptár kiadása Pecica és Mórahalom helyi hagyományairól;
· Hagyományok kollázsa – fotó- és videóbemutató készítése;
· Férfi és női népviseleti ruhák beszerzése kulturális rendezvényekhez (12 db román és 12 db magyar népviseleti ruha).

2020. október 31-én a projekt sikeresen lezárult. A projektben betervezett összes tevékenység teljes mértékben (100%-ban) megvalósult.

	Fő eredmények
	A projekt fő eredményei:
1) 7 rendezvény került megszervezésre mindkét partner részéről a helyi hagyományok bemutatása és népszerűsítése céljából a két város lakossága körében: a nyári, őszi és téli hagyományok bemutatására (mint például a karácsonyi dekorációk kiállítása, a hagyományos karácsonyi sütemények bemutatása), a helyi hagyományokhoz kapcsolódó régi és új fotókból álló kiállítás, valamint Pecica és Mórahalom kortárs művészeinek alkotásaiból álló kiállítás stb.;
2) Elkészült a „Hagyományok kollázsa” – fotó- és videóbemutatók;
3) Két kétnyelvű kiadvány – egy könyv és egy naptár Pecica és Mórahalom helyi hagyományairól – terjesztése megtörtént.

Fő eredmények:
1) A kapcsolatok erősítése és az intézményi együttműködés hatékonyságának növelése a hagyományok megőrzése, valamint a határ két oldalán élő helyi tradíciók népszerűsítése terén – kiemelten fókuszálva az idősebb generációról a fiatalabb generációra történő hagyományátadásra;
2) Egy olyan hálózat létrehozása, amely a művészek alkotásainak bemutatását támogatja azáltal, hogy bevonja őket a közösen szervezett rendezvényekbe;
3) Lehetőség biztosítása Pecica és Mórahalom lakossága számára a helyi hagyományok megismerésére, népszerűsítésére és megőrzésére a határon átnyúló térségben a projekt keretében szervezett rendezvényeken keresztül.



A fő kimeneti indicator:
A program kimeneti indikátora a következő volt: „11/b2 Határon átnyúló együttműködési kezdeményezésekbe közvetlenül bevont személyek száma”. A ROHU–156 projekt tevékenységein keresztül 1492 fő vett részt a helyi hagyományok népszerűsítésében.

Weboldal(ak):
· https://rohu.morahalom.hu/
· https://www.visitmorahalom.hu/hu/hir/szureti-hagyomanyokkal-ismerkedett-pecska-es-morahalom
· https://www.pecica.ro/wp-content/uploads/2020/07/Prezentare-proiect.pdf
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