| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-156 |
| Titlu proiect | OLDNEW Tradiții peste timp și graniță |
| Axă prioritară | 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni) |
| Prioritate de investiție | 11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. |
| Perioadă de implementare | 23 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Octombrie 2020) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost intensificarea cooperării transfrontaliere între comunitățile din Pecica (RO) și Mórahalom (HU) în domeniul cultural în vederea prezentării, păstrării și promovării tradițiilor locale de pe ambele părți ale frontierei. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Orașul Pecica (România) |
|  | Partener de proiect: PP2: Autoguvernarea Locală Morahalom (Ungaria) |
| Buget total | EUR 79,200.00, din care, FEDR EUR 67,320.00 Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 75.050,34 Euro Execuția bugetară: 94.76% |
| Sumar | Proiectul ROHU-156 a organizat o serie de evenimente transfrontaliere pentru a promova cooperarea culturală între comunitățile din Pecica (RO) și Mórahalom (HU). Astfel, au fost pregătite bucate tradiționale, s-au desfășurat spectacole de folclor și cei interesați au avut posibilitatea de a participa la activități agricole tradiționale, specifice celor două orașe. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Organizarea de evenimente în ambele localități: - 2 evenimente de prezentare a tradițiilor de iarnă au fost organizate de ambii parteneri de proiect, după cum urmează: în Mórahalom evenimentul a fost legat de Ziua Sfintei Lucia, iar în Pecica a fost legat de „Ignat - Prepararea mâncărurilor tradiționale la tăierea porcilor”, „Expoziție de decorațiuni de Crăciun”, „Betleem viu” și „Prezentarea deserturilor tradiționale de Crăciun”; - 1 eveniment constând în 2 expoziții în cadrul evenimentului „Zilele orașului Pecica”; - 1 eveniment de prezentare a tradițiilor de vară în cadrul unui eveniment local „Sărbătoarea Pâinii Noi” în Pecica și în cadrul sărbătorii Recoltei Grânelor în Mórahalom; - 1 eveniment de prezentare a tradițiilor de toamnă în cadrul evenimentului tradițional Sărbătoarea Recoltei Strugurilor în Mórahalom; - 1 expoziție de fotografii vechi și noi legate de tradițiile locale; - 1 expoziție a creațiilor artiștilor contemporani din Pecica și Morahalom - Artă fără Frontiere. - editarea unei cărți si a unui calendar bilingv despre tradițiile locale din Pecica și Mórahalom (in 300 exemplare fiecare); - crearea unei colecții constând în prezentări foto/video ale tradițiilor din cele 2 localități; - achiziționarea unor ținute tradiționale pentru dansuri populare, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, pentru a fi utilizate în cadrul evenimentelor culturale. Ținutele vor consta în 12 costume pentru dansurile tradiționale românești și 12 costume pentru dansurile tradiționale maghiare. - Achiziționarea de materiale necesare organizării evenimentelor (fete de masa, vesela, tacâmuri, pahare mici si mari, seturi de cafea) Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.10.2020. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| Rezultate principale | Livrabile: 1) Au fost organizate 7 evenimente pentru a prezenta și promova tradițiile locale ale ambilor parteneri, în rândul populației ambelor orașe: pentru prezentarea tradițiilor de vară, toamnă și iarnă (cum ar fi expoziția de decorațiuni de Crăciun, prezentarea deserturilor tradiționale de Crăciun), o expoziție de fotografii vechi și noi legate de tradițiile locale, o expoziție a creațiilor artiștilor contemporani din Pecica și Morahalom etc.; 2) Un colaj de tradiții - prezentări foto/video elaborate; 3) Două publicații bilingve, o carte și un calendar despre tradițiile locale din Pecica și Mórahalom diseminate. Rezultate principale: 1) Consolidarea relațiilor și îmbunătățirea eficienței cooperării instituționale în conservarea tradițiilor și promovarea tradițiilor locale de o parte și de alta a frontierei, în special de la generația vârstnică la cea tânără; 2) Crearea unei rețele care să vizeze sprijinirea prezentării operelor artiștilor prin implicarea acestora în evenimente comune organizate; 3) Crearea oportunității pentru locuitorii din Pecica și Morahalom de a cunoaște, promova și conserva tradițiile locale din zona transfrontalieră prin intermediul evenimentelor organizate în cadrul proiectului. Indicator principal: Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului ROHU-156, 1.492 de persoane au participat la promovarea tradițiilor locale. Website/pagina de internet: - https://rohu.morahalom.hu/ - https://www.visitmorahalom.hu/hu/hir/szureti-hagyomanyokkal-ismerkedett-pecska-es-morahalom - https://www.pecica.ro/wp-content/uploads/2020/07/Prezentare-proiect.pdf |