| 2. Nyílt felhívás- Normál projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-162 |
| Projekt cím | GEOCLUSTERBHB Földrajzi, Örökségvédelmi és Fenntartható Fejlődési Klaszter a Bihor - Hajdú-Bihar Határmenti Térségben |
| Prioritási tengely | 6 – Intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés előmozdítása (Intézmények és közösségek együttműködése) |
| Beruházási prioritás | 11/b - Jogi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok és intézmények közötti együttműködés előmozdítása (ETC-CB) |
| Megvalósítási időtartam | 23 hónap (2018. december 1 – 2020. október 31.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célja egy olyan működési alap létrehozása volt, amelyet a közigazgatás fog használni, és amely hozzájárul az oktatási és tanulási folyamat javításához a határon átnyúló régió iskoláiban. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Nagyváradi Egyetem (Románia) |
|  | Projekt Partnerek: PP2: Bihor Desztináció Menedzsment Ügynökség (Románia) PP3: Érmelléki Népfőiskola (Magyarország) |
| Teljes költségvetés | 216 266,70 €, amelyből az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatás 183 826,69 € A projekt keretében igazolt összes elszámolható költség: 199 226,02 € Költségvetés felhasználási aránya: 92.12% |
| Összefoglaló | A ROHU-162 projekt célja az volt, hogy egy sor közös román–magyar tematikus akció megszervezésén és lebonyolításán keresztül hangsúlyozza a földrajz és a területrendezés szerepét a Bihor–Hajdú-Bihar régió vidéki, városi vagy építészeti tájképében, valamint a társadalmi és gazdasági területeken. A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek: - - 9 workshop (műhelytalálkozó) megszervezése különböző szereplők – Bihor és Hajdú-Bihar megyei helyi közigazgatási képviselők, a magánszféra, civil szervezetek (civil szféra), ifjúsági egyesületek, diákok és tanárok – részvételével, azzal a céllal, hogy összekapcsolják a piaci gyakorlati szakembereket az oktatási szférával: - - A természetföldrajzi és társadalomföldrajzi ismeretek frissítése és bővítése; - - Desztinációmenedzsment: Modellek és jó gyakorlatok; - - Digitális földrajzi adatok és ingyenes GIS (térinformatikai) szoftverek használata; - - Környezetföldrajzi problémák; - - A természeti örökség megismerése és népszerűsítése. |

|  | Nem konvencionális (megújuló) energia és fenntartható fejlődés; Kommunikációs technikák; A földrajziskolai tanításának és tanulásának modern technikái és módszerei. Kerekasztal-beszélgetés megszervezése: Az elkészített segédanyagok bemutatása. Egy speciális csomag összeállítása, amely a Bihor–Hajdú-Bihar helyi földrajzi horizont kidolgozásához kapcsolódó anyagokat tartalmazza: 500 db Bihor megye helyi földrajzi horizontjának atlasza, - Hajdú-Bihar megye örökségvédelmi albuma, 1000 db brosúra: Oktatási és rekreációs határon átnyúló túraútvonalak. - 1 integrált rendszer létrehozása, amely egy webportált és egy mobiltelefonos alkalmazást foglal magában. - Egy rövid dokumentumfilm készítése a határon átnyúló térség természeti és kulturális örökségéről. - 2 tanulmányi kirándulás és 4 szakmai látogatás megszervezése két Bihor megyei és két Hajdú-Bihar megyei iskola részvételével, a know-how (szakértelmi tudás) sikeres átadása érdekében a helyi önkormányzatok és az oktatási intézmények között a földrajz, a területrendezés, a környezetvédelem és az oktatás területén. 2020. október 31-én a projekt sikeresen lezárult. A projektben előrányzott összes tevékenység teljes körűen (100%-ban) megvalósult. |
| --- | --- |
| Fő eredmények | A projekt fő eredménytermékei (leszállítandó anyagai): - 1 workshop a desztinációmenedzsment témakörében – Modellek és jó gyakorlatok; - 1 workshop a digitális földrajzi adatok és az ingyenes GIS (térinformatikai) szoftverek használatáról; - 1 workshop a környezetföldrajz problémáiról; - 1 workshop a földrajziskolai tanításának és tanulásának modern technikáiról és módszereiről; - 1 db Bihor megye helyi földrajzi horizontjának atlasza; - 1 db Hajdú-Bihar megye örökségvédelmi albuma; - 1 integrált rendszer – elkészült egy GIS- és WEB-portál, valamint egy mobiltelefonos alkalmazás. Az adatbázisok ESRI formátumban érhetők el, amelyek a célpontokra, útvonalakra és kategóriákra vonatkozó információkat tárolják. A mobilalkalmazás a böngészésre, valamint az IT-adminisztrátoroktól érkező üzenetek (célpont- és eseményértesítések) fogadására szolgál; - 1 rövid dokumentumfilm a határon átnyúló térség örökségéről. A projekt főbb eredményei: - Létrejöttek a földrajzi adatok oktatásában és alkalmazásában hasznosítható modern technológiai eszközök és technikák. - Elkészültek a határon átnyúló térség helyi örökségét bemutató forrásanyagok (kiadásra került egy helyi atlasz és egy örökségvédelmi album, valamint elkészült egy dokumentumfilm), amelyeket Hajdú-Bihar és Bihor megye iskoláiban fognak használni a helyi sajátosságokkal kapcsolatos ismeretek bővítése érdekében. - A projekt sikeresen felvázolta a földrajz és a területrendezés szerepét a vidéki, városi vagy építészeti tájképben, valamint társadalmunk szociális és gazdasági területein. Fő kimeneti indikátor: A program kimeneti indikátora: „11/b1 A határon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények száma”. A ROHU-162 projekten keresztül 3 intézmény vett részt közvetlenül határon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben. A három partner együttműködése ebben a projektben megerősítette a határon átnyúló kapcsolatokat a különböző szintű oktatási intézmények (egyetem, általános iskola és líceum/gimnázium), valamint a helyi önkormányzatok között, kiaknázva a határon átnyúló térség természeti és kulturális örökségében rejlő potenciált.. Weboldalak: https://explorebihor.ro/ https://www.amdbihor.ro/rohu-162/ https://rohu162.eu/ |