
	2nd Open Call – Normal Projects

	Cod proiect
	ROHU-297

	Titlu proiect
	COMODI
Un model deschis transfrontalier al unei baze de date muzeale digitale

	Axă prioritară
	6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni)

	Prioritate de investiție
	11/b1- Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

	Perioadă de implementare
	21 luni (1 Decembrie 2018 – 31 August 2020)

	


Obiectiv
	Obiectivul principal al proiectului a fost implementarea unor soluții digitale noi având un dublu scop: asigurarea accesului la patrimoniul cultural digitalizat, în special la sursele și colecțiile de date arheologice, diseminând astfel cunoștințele despre istoria și cultura regiunii și facilitând consolidarea relațiilor transfrontaliere și cooperarea culturală și instituțională.

	





Parteneriat
	Beneficiar Principal:
Muzeul „Jósa András” (Ungaria)

	
	Parteneri de Proiect:
PP2: Muzeul Județean Satu Mare (România) PP3: Orașul Csenger (Hungary)
PP4: Societatea „Geszteréd Aranyszablya” (Ungaria) PP5: Oraşul Tăşnad (România)
PP6: Comuna Vetiș (România)

	Buget total
	EUR 390.775,00, din care, FEDR EUR 332.158,75
Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 362.959,55 Euro Execuția bugetară: 92,88 %

	Sumar
	Proiectul ROHU-297 și-a propus să consolideze cooperarea culturală
între instituțiile din județele Szabolcs-Szatmar-Bereg (HU) și Satu Mare
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Parteneriat pentru un viitor mai bun
www.interreg-rohu.eu


	
	(RO), de pe ambele părți ale frontierei româno-ungare, contribuind astfel la conservarea și diseminarea patrimoniului cultural, istoric și arheologic local.

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:
· dezvoltarea unui model digital pentru colecții publice (cercetare, achiziționare de echipamente și instruire), pentru a utiliza într-un mod eficient tehnologia contemporană și pentru a fi competitiv atât în sfera profesională, cât și în cea turistică;
· aplicații practice ale muzeelor digitale (ateliere, educație și conștientizare, pregătirea ghidurilor culturale, monografii și broșuri, expoziții modernizate, virtuale;
· organizarea a 4 ateliere de lucru profesionale;
· cei 6 parteneri au avut cel puțin 4 întâlniri fizice în timpul implementării, de forma unor ateliere profesionale, au implicat experți de pe ambele părți ale graniței și au împărtășit idei și experiențe
· editarea a numeroase materiale de informare care, împreună cu activitățile de comunicare coordonate ale proiectului, generează noi vizite turistice culturale în regiunea transfrontalieră.

Colaborarea partenerilor, evenimentele profesionale și programul de instruire din cadrul proiectului, duce la formarea unui grup local integrat de experți și manageri culturali, cu potențialul de a susține și extinde rezultatele proiectului și de a genera și mai multă interacțiune
transfrontalieră în viitor. 

Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.08.2020.
Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%).

	
Rezultate principale
	Livrabile
1) Elaborarea unui model digital pentru colecțiile publice (model digital comun pentru muzee eficiente și competitive);
2) Aplicații practice ale muzeelor digitale (prin cooperarea dintre profesioniști și implicarea cetățenilor interesați de cultură);
3) Extinderea muzeelor convenționale în spațiul virtual (prin noi expoziții și conferințe atractive);
4) 4 ateliere profesionale (axate și pe aspectele legate de noile tendințe și oportunități în domeniul TIC, aplicațiilor virtuale și digitale în muzee și colecții publice), 3 ghiduri culturale, 2 monografii, 2 publicații profesionale internaționale, 1 curs de formare privind bazele de date pentru 20 de participanți, 1 curs de formare practică cu vizite la fața locului și muncă de teren pentru 30 de participanți și 1 broșură;
5) 2 expoziții itinerante (axate pe prezentarea holografică), 1 expoziție virtuală, 1 expoziție locală permanentă amenajată la Vetiş (județul Satu Mare) și un film care prezintă oportunitățile create de noile baze de date;
6) 2 conferințe internaționale (una la Nyíregyháza-Geszteréd și una la Satu Mare, cu câte 40 de participanți);
7) Explorare complexă, microregională, prospectare intruzivă, cercetare geofizică, analiză a materialelor și cercetare arheologică transfrontalieră pe teren.

Rezultate obținute
1) Publicul larg, precum și instituțiile de învățământ superior și de cercetare au fost mai bine informați cu privire la istoria și cultura regiunii Szatmár/Satu Mare, prin intermediul noilor soluții digitale implementate, al atelierelor, al aplicațiilor profesionale, al ghidurilor culturale, al broșurilor etc. Toate activitățile desfășurate au permis promovarea atracțiilor regionale relevante, au contribuit la conservarea patrimoniului cultural comun și au consolidat cooperarea culturală și instituțională transfrontalieră. 
2) Cele două baze de date muzeale compatibile dezvoltate de ambele părți ale frontierei (cu aproximativ 1700 de înregistrări și 2500 de documente) au oferit soluții de ultimă generație pentru ca muzeele să utilizeze în mod eficient tehnologia epocii moderne și să fie competitive atât în sfera profesională, cât și în cea turistică.

Indicatorul de realizare al Programului a fost „11 / b1 Numărul de instituții implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră”. 
Proiectul ROHU-297 A contribuit la acest indicator printr-un număr de 6 instituții partenere în cadrul proiectului.

Website: https://interreg.josamuzeum.hu/
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