| Első Nyilt Pályázati felhívás-Normál Projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-84 |
| Projekt cím | CROSSRISKS- Együttes, határon átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért és a közös felkészültségért, a kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem terén a Bihor- Hajdú-Bihar Eurorégióban. |
| Prioritási tengely | 5 – A kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem |
| Beruházási prioritás | 5/b – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatása. |
| Megvalósítási időszak | 36 hónap (2018 április 1- 2021 március 31) |
| Célkitűzés | A projekt fő célja a határon-átnyúló kockázatmegelőzés, valamint a katasztrófavédelem javítása volt a Bihor -Hajdú-Bihar Eurorégióban. |
| Partnerség | Vezető Kedvezményezett: Association Service for Assistance in Special Situations (Románia) |
|  | Projekt Partner: PP2: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | Teljes 1 207 339, 00 euró, melyből 1 026 238, 15 euró ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 1 182 914,36 € Költségvetés felhasználási aránya: 97,98% |
| Összefoglaló | A ROHU-84 projekt célja a határon átnyúló katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség javítása volt, közös kockázatkezelési stratégia kidolgozása által; a határon átnyúló beavatkozások minőségének javítása a vészhelyzetek elhárítására; a hivatásos és önkéntes személyzet beavatkozási képességének fejlesztése a különféle típusú vészhelyzetek kezelésére, valamint közös beavatkozási műveletek megvalósítására katasztrófák esetén. A projekt keretében megvalósult főbb tevékenységek: - Regionális Határon-átnyúló Képzési Központ létrehozása a vészhelyzeti beavatkozások integrált oktatása érdekében Szentjobbon (Bors Község, Románia), egy meglévő képzési központ felújítása és korszerűsítése által (Vezető Kedvezményezett) - A képzéshez szükséges konténerek beszerzése (2 konténer a mentőcsapatok kiképzéséhez, valamint 1, amely szekrényként, tárolóként és zuhanykabinként szolgál) - Hajdúszoboszlón (Magyarországon), a Regionális Határon-átnyúló Képzési Központ modernizálása, az integrált vészhelyzeti felkészültségért - Határon-átnyúló stratégia kidolgozása a kockázat-megelőzésre és a katasztrófavédelemre a Bihor- Hajdú Bihar Eurorégióban - Közös protokollok és beavatkozási eljárások kidolgozása főbb kockázati tényezők okozta eseményekre, a határon-átnyúló közös kockázatmegelőzési és katasztrófavédelmi stratégiába foglalt prioritásoknak megfelelően - 1 szakmai workshop szervezése, a Nemzetközi „Kutatás és Mentés” Konferencia keretében, ahol bemutatásra kerültek a projekt eredményei - 1 képzési program megszervezése Hajdú-Bihar vármegyében, hivatásos tűzoltók és önkéntesek számára (Magyarországról és Romániából egyaránt) - Angol, magyar és román nyelvtanfolyamok szervezése legalább 80 tűzoltó és a katasztrófavédelem területén dolgozó egyéb érintett személy részére 2021. március 31-én a projekt sikeresen lezárult. A projektben meghatározott összes tevékenységet befejezték (100%). |
| Főbb eredmények | A projekt főbb eredményei: - Határon átnyúló kockázatmegelőzési és katasztrófakezelési stratégia a Bihar-Hajdu Bihar Eurorégió szintjén - Magyar és angol nyelvtanfolyamok szervezése 50 tűzoltó- és a Bihar megyei katasztrófavédelem területén releváns kulcsfontosságú személyzet számára; - Műszaki tervek kidolgozása a Borșon (RO) található, Regionális, Határon-átnyúló Képzési Központ bővítéséhez és felszereléséhez; - A „Kutatás és Mentés” Nemzetközi Konferencia keretében 1 szakmai workshop, központi hatóságok- (minisztériumok, országos felügyelőségek, megyei felügyelőségek); a releváns európai és egyéb nemzetközi hálózatok- (Európai Polgári Védelmi Fórum, Európai Uniós Tűzoltósági Szövetségek, Európai Tűzoltók Egyesületének szövetsége); valamint az európai intézmények képviselőinek (EU Polgári Védelmi Mechanizmus) részvételével, a kockázatmegelőzés és a katasztrófavédelem területén, az együttműködés új kezdeményezéseinek előmozdítása érdekében, a határokon átnyúló területeken. Az eseményen 150 fő vett részt; - Román és angol nyelvtanfolyamok szervezése 30 tűzoltó- és a Hajdú-Bihar vármegyében, a katasztrófavédelem területén tevékenykedő kulcsfontosságú személyzet számára; - A Hajdúszoboszlón található, Regionális Határon-átnyúló Képzési Központ felújításához szükséges műszaki tervek elkészítése; - A Hajdúszoboszlón felújított és felszerelt Regionális Határon-átnyúló Képzési Központ az integrált kockázatkezelésért és beavatkozásért - Egy felújított és felszerelt Regionális Határon-átnyúló Képzési Központ Borșon (Romániában), a sürgősségi beavatkozások integrált képzésére; - Virtuális Környezeti Képzési Platform telepítése. A platform használatára kiképzett személyzet, mely a Képzőközpont szintjén a felkészültség biztosításához szükséges; - Közös protokollok és beavatkozási eljárásrendek, melyeket a Bihar-- Hajdú-Bihar Eurorégióban a főbb katasztrófakockázatok esetén kell alkalmazni; - 1 Képzési program magyar és román hivatásos és önkéntes tűzoltók számára. A projekt főbb hatásai: 1) A beavatkozások minőségének javulása a regionális szintű, határon-átnyúló vészhelyzeti infrastruktúra fejlesztése révén. 2) A lakosság jobb védelme a határon-átnyúló területen, a projekt keretében beszerzett professzionális felszerelésekkel felszerelt, vészhelyzeti és katasztrófavédelmi szolgálatok fejlesztése révén. 3) A vészhelyzetekre vonatkozó közös stratégia, a nyelvtanfolyamok és a szakmai workshopok gyorsabb és hatékonyabb reagálást, valamint szorosabb együttműködést biztosítanak katasztrófa esetén. A Program Eredmény mutatója 5 / b1 „Lakosság, amelyet fejlesztett katasztrófavédelmi szolgáltatások védenek”. A ROHU-84 projekt révén 1.143.330 embert védenek fejlettebb katasztrófavédelmi szolgáltatások. Weblap/weboldal: https://crossrisks.eu/ http://sartiss.ro/ |