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	Első Nyilt Pályázati felhívás-Normál Projektek

	Projekt kód
	ROHU-84

	Projekt cím

		CROSSRISKS- Együttes, határon átnyúló megközelítés a jobb együttműködésért és a közös felkészültségért, a kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem terén a Bihor- Hajdú-Bihar Eurorégióban 




	Prioritási tengely
	5 – A kockázat-megelőzés és katasztrófavédelem

	Beruházási prioritás
	5/b – Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatása.

	Megvalósítási időszak
	36 hónap (2018 április 1- 2021 március 31)

	Célkitűzés
	A projekt fő célja a határon-átnyúló kockázatmegelőzés, valamint a katasztrófavédelem javítása volt a Bihor -Hajdú-Bihar Eurorégióban.

	Partnerség
	Vezető Kedvezményezett: Association Service for Assistance in Special Situations  (Románia)

	
	Projekt Partner:
PP2: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Magyarország)

	TELJES költségvetés
	Teljes 1 207 339, 00 euró, melyből 1 026 238, 15 euró ERFA támogatás
A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 1 182 914,36 €
Költségvetés felhasználási aránya: 97,98%

	Összefoglaló
	A ROHU-84 projekt célja a határon átnyúló katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség javítása volt, közös kockázatkezelési stratégia kidolgozása által; a határon átnyúló beavatkozások minőségének javítása a vészhelyzetek elhárítására; a hivatásos és önkéntes személyzet beavatkozási képességének fejlesztése a különféle típusú vészhelyzetek kezelésére, valamint közös beavatkozási műveletek megvalósítására katasztrófák esetén.

A projekt keretében megvalósult főbb tevékenységek:
· Regionális Határon-átnyúló Képzési Központ létrehozása a vészhelyzeti beavatkozások integrált oktatása érdekében Szentjobbon (Bors Község, Románia), egy meglévő képzési központ felújítása és korszerűsítése által (Vezető Kedvezményezett)
· A képzéshez szükséges konténerek beszerzése (2 konténer a mentőcsapatok kiképzéséhez, valamint 1, amely szekrényként, tárolóként és zuhanykabinként szolgál) 
· Hajdúszoboszlón (Magyarországon), a Regionális Határon-átnyúló Képzési Központ modernizálása, az integrált vészhelyzeti felkészültségért
· Határon-átnyúló stratégia kidolgozása a kockázat-megelőzésre és a katasztrófavédelemre a Bihor- Hajdú Bihar Eurorégióban
· Közös protokollok és beavatkozási eljárások kidolgozása főbb kockázati tényezők okozta eseményekre, a határon-átnyúló közös kockázatmegelőzési és katasztrófavédelmi stratégiába foglalt prioritásoknak megfelelően  
· 1 szakmai workshop szervezése, a Nemzetközi „Kutatás és Mentés” Konferencia keretében, ahol bemutatásra kerültek a projekt eredményei 
· 1 képzési program megszervezése Hajdú-Bihar vármegyében, hivatásos tűzoltók és önkéntesek számára (Magyarországról és Romániából egyaránt)
·  Angol, magyar és román nyelvtanfolyamok szervezése legalább 80 tűzoltó és a katasztrófavédelem területén dolgozó egyéb érintett személy részére

2021. március 31-én a projekt sikeresen lezárult.
A projektben meghatározott összes tevékenységet befejezték (100%).

	Főbb eredmények
	A projekt főbb eredményei:
1) Határon átnyúló kockázatmegelőzési és katasztrófakezelési stratégia a Bihar-Hajdu Bihar Eurorégió szintjén
2) Magyar és angol nyelvtanfolyamok szervezése 50 tűzoltó- és a Bihar megyei katasztrófavédelem területén releváns kulcsfontosságú személyzet számára;
3) Műszaki tervek kidolgozása a Borșon (RO) található, Regionális,    
Határon-átnyúló Képzési Központ bővítéséhez és felszereléséhez;
4) A „Kutatás és Mentés” Nemzetközi Konferencia keretében 1 szakmai workshop, központi hatóságok- (minisztériumok, országos felügyelőségek, megyei felügyelőségek); a releváns európai és egyéb nemzetközi hálózatok- (Európai Polgári Védelmi Fórum, Európai Uniós Tűzoltósági Szövetségek, Európai Tűzoltók Egyesületének szövetsége); valamint az európai intézmények képviselőinek (EU Polgári Védelmi Mechanizmus) részvételével, a kockázatmegelőzés és a katasztrófavédelem területén, az együttműködés új kezdeményezéseinek előmozdítása érdekében, a határokon átnyúló területeken. Az eseményen 150 fő vett részt;
5) Román és angol nyelvtanfolyamok szervezése 30 tűzoltó- és a Hajdú-Bihar vármegyében, a katasztrófavédelem területén tevékenykedő kulcsfontosságú személyzet számára;
6) A Hajdúszoboszlón található, Regionális Határon-átnyúló Képzési  
Központ felújításához szükséges műszaki tervek elkészítése;
7) A Hajdúszoboszlón felújított és felszerelt Regionális Határon-átnyúló Képzési Központ az integrált kockázatkezelésért és beavatkozásért
8) Egy felújított és felszerelt Regionális Határon-átnyúló Képzési Központ Borșon (Romániában), a sürgősségi beavatkozások integrált képzésére;
9) Virtuális Környezeti Képzési Platform telepítése. A platform
használatára kiképzett személyzet, mely a Képzőközpont szintjén a felkészültség biztosításához szükséges;
10)  Közös protokollok és beavatkozási eljárásrendek, melyeket a Bihar-- Hajdú-Bihar Eurorégióban a főbb katasztrófakockázatok esetén  
 kell alkalmazni;
11) 1 Képzési program magyar és román hivatásos és önkéntes   
 tűzoltók számára.

A projekt főbb hatásai:
1) A beavatkozások minőségének javulása a regionális szintű, határon-átnyúló vészhelyzeti infrastruktúra fejlesztése révén.
2) A lakosság jobb védelme a határon-átnyúló területen, a projekt keretében beszerzett professzionális felszerelésekkel felszerelt, vészhelyzeti és katasztrófavédelmi szolgálatok fejlesztése révén.
3) A vészhelyzetekre vonatkozó közös stratégia, a nyelvtanfolyamok és a szakmai workshopok gyorsabb és hatékonyabb reagálást, valamint szorosabb együttműködést biztosítanak katasztrófa esetén.
 
A Program Eredmény mutatója 5 / b1 „Lakosság, amelyet fejlesztett katasztrófavédelmi szolgáltatások védenek”. 
A ROHU-84 projekt révén 1.143.330 embert védenek fejlettebb katasztrófavédelmi szolgáltatások.

Weblap/weboldal: 
https://crossrisks.eu/ 
http://sartiss.ro/
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