| Primul Apel Deschis –Proiecte Normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-84 |
| Titlu proiect | CROSSRISKS Abordare transfrontalieră integrată, în vederea îmbunătățirii cooperării și pregătirii comune privind prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdú-Bihar |
| Axa prioritară | 5- Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor) |
| Prioritatea de investiție | 5/b- Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor |
| Perioada de implementare | 36 luni (01 Aprilie 2018 - 31 Martie 2021) |
| Obiectiv | Proiectul si-a propus ca obiectiv principal îmbunătățirea capacității de prevenire a riscurilor transfrontaliere precum și a capacității de gestionare a dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdú-Bihar. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Asociația Serviciul Pentru Asistență în Situații Speciale- SARTISS (România) |
|  | Partener de proiect: PP2: Direcția de Gestionare a Dezastrelor din județul Hajdú-Bihar (Ungaria) |
| Buget TOTAL | 1.207.339,00 Euro, din care FEDR 1.026.238,15 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: € 1.182.914,36 Execuția bugetară: 97,98% |
| Sumar | Proiectul ROHU-84 a avut ca scop îmbunătățirea capacității transfrontaliere de răspuns la dezastre, prin dezvoltarea unei strategii comune de management al riscurilor, creșterea calității intervențiilor transfrontaliere în situații de risc, îmbunătățirea abilităților personalului de intervenție (profesioniști și voluntari), astfel încât să poată aborda diferite tipuri de urgențe și să poată stabili operațiuni comune suplimentare în caz de dezastre. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Crearea Centrului regional de formare transfrontalieră pentru pregătirea integrată în caz de urgență, în Sântion, Borș (RO) prin renovarea și modernizarea unui centru de formare existent -BP - Achiziționarea de echipament pentru instruire (2 containere pentru pregătire și instruire pentru salvatori și 1 container care va servi ca dulap, depozit și sală de duș) - Modernizarea Centrului regional de formare transfrontalieră pentru - pregătirea integrată în caz de urgență din Hajdúszoboszló (HU) - Elaborarea unei strategii transfrontaliere pentru prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor- Hajdú Bihar - Definirea protocoalelor comune și a procedurilor de intervenție în cazul principalelor riscuri, asa cum sunt acestea prioritizate în Strategia transfrontalieră pentru prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdu-Bihar |

|  | - Organizarea unui atelier profesional în cadrul Conferinței internaționale „Căutare și salvare”, unde au fost prezentate realizările atinse prin proiect cu scopul de a promova inițiativele de cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și a managementului dezastrelor la nivelul zonelor transfrontaliere - Organizarea unui program de instruire în județul Hajdú Bihar pentru pompieri profesioniști și voluntari din Ungaria și România - Organizarea de cursuri de limba engleză, română și maghiară la care au participat 80 de pompieri precum și alți angajați relevanți care lucrează în domeniul gestionării dezastrelor. Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.03.2021. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| --- | --- |
| Principalele rezultate | Livrabile: 1) Strategia transfrontalieră pentru prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor-Hajdu Bihar; 2) Cursuri de învățare a limbilor maghiară și engleză organizate pentru 50 de pompieri și alte cadre cheie relevante, în domeniul gestionării dezastrelor la nivelul județului Bihor; 3) Elaborarea Planurilor Tehnice pentru extinderea și dotarea Centrului Regional de Formare Transfrontalieră pentru Pregătire Integrată pentru Intervenții în Caz de Urgență, cu sediul în Borș (RO); 4) 1 atelier profesional în cadrul Conferinței Internaționale „Căutare și Salvare”, cu participarea autorităților centrale (Ministere, Inspectorate Naționale, Inspectorate Județene), a rețelelor europene și internaționale relevante (Forumul European de Protecție Civilă, Asociațiile Pompierilor din Uniunea Europeană, alianța Uniunii Europene a Pompierilor), a reprezentanților instituțiilor europene (Mecanismul UE de Protecție Civilă) pentru a promova noi inițiative de cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor la nivelul zonelor transfrontaliere. Evenimentul a avut o prezență de 150 de participanți; 5) Cursuri de limba maghiară și engleză organizate pentru 30 de pompieri și alt personal cheie relevant, care lucrează în domeniul managementului dezastrelor la nivelul județului Hajdu-Bihar; 6) Planuri tehnice necesare pentru renovarea Centrului Regional Transfrontalier de Formare pentru Pregătire Integrată pentru Intervenții în Caz de Urgență, cu sediul în Hajdúszoboszló (HU); 7) Un Centru Regional Transfrontalier de Formare pentru Pregătire Integrată pentru Intervenții în Caz de Urgență, renovat și echipat, situat în Hajdúszoboszló. 8) Un Centru Regional Transfrontalier de Formare pentru Pregătire Integrată pentru Intervenții în Caz de Urgență, renovat și echipat, situat în Borș (RO); 9) Platforma de Formare în Mediul Virtual instalată și personalul intern instruit pentru utilizarea platformei, necesară pentru asigurarea pregătirii la nivelul Centrului Regional Transfrontalier de Formare pentru Pregătire Integrată pentru Intervenții în Caz de Urgență; 11) Protocoale comune și proceduri de intervenție, care urmează să fie aplicate în cazul principalelor riscuri de dezastru în Euroregiunea Bihor Hajdu-Bihar; 12) 1 Program de instruire pentru pompieri profesioniști și voluntari din Ungaria și România. Rezultatele: 1) Creșterea calității intervențiilor prin dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere la nivel regional în domeniul pregătirii pentru situații de urgență. 2) O mai bună protecție a populației prin îmbunătățirea serviciilor de urgență în zona transfrontalieră, dotate cu echipamente profesionale achiziționate în cadrul proiectului, utilizate în cazul diferitelor tipuri de urgențe; 3) Strategia comună pentru situații de urgență, cursurile de învățare a limbilor străine și atelierele profesionale asigură un răspuns mai rapid și mai eficient și o cooperare mai strânsă în caz de dezastre. Indicator de realizare: Indicatorul de realizare (output) al programului este 5 / b1 „Populația protejată de servicii îmbunătățite de intervenție în caz de urgență”. Prin proiectul ROHU-84, 1.143.330 oameni sunt mai bine protejați prin servicii îmbunătățite privind intervențiile transfrontaliere în situații de urgență. Website/webpage: https://crossrisks.eu/ http://sartiss.ro/ |