| 2. Nyílt Pályázati Felhívás – Normál projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-181 |
| Projekt cím | NSED-coop Nagylak-Sântana-Elek-Doboz közintézményei közötti határmenti együttműködés fejlesztése |
| Prioritási tengely | 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés) |
| Beruházási prioritás | 11/b – Fenntartható határon átnyúló együttműködés elősegítése intézmények és közösségek között |
| Megvalósítási időszak | 20 hónap (2018. december 1 – 2020. július 31.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célja a partnertelepülések. Nadlac, Santana, Elek és Doboz közintézményei közötti közös, harmonikus és tényleges együttműködés kialakítása volt, mely kapcsolódik az „Intézmények közötti határon-átnyúló együttműködés elősegítése” specifikus célkitűzéséhez. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Nadlac Város (Románia) |
|  | Projektpartnerek: PP2: Sântana Város (Románia) PP3: Elek Város Önkormányzata (Magyarország) PP4: Doboz Nagyközség Önkormányzata (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 296.890,00 euró, melyből 252.356,50 euró ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 284.864,35 EUR A költségvetés felhasználási aránya: 95,94% |
| Összefoglaló | A ROHU-181 projekt célja a négy intézmény közötti együttműködés javítása volt az adminisztratív, kulturális és sporttevékenységekben való fokozottabb részvétel, valamint a modernizálás és a korszerű felszerelések beszerzése által. A projekt főbb tevékenységei az alábbiakat tartalmazták: - A négy projektpartner által megvalósított 9 közös tevékenység: 5 tematikus (minden partner által szervezett) szeminárium a helyi közigazgatás témájában; 1 „Nyílt nap”, ahol 81 fő számára nyílt lehetőség a romániai és magyarországi helyi közigazgatásról szóló információkat megismerni; 2 csapatépítő esemény megszervezése Romániában és Magyarországon; - Tárgyalótermek korszerűsítése és felszerelése bútorokkal, informatikai eszközökkel, valamint hang-, videó- és színpadi technikával Nagylakon, Eleken, Sântana városában, valamint sportöltöző felújítása Dobozon. A projekt 2020. július 31-én sikeresen befejeződött. Minden, projekten belül vállalt tevékenység megvalósult (100%). |
| Főbb eredmények | A projekt főbb eredményei az alábbiak: - 1 Nyílt Nap: „A helyi közigazgatás-ismeretlen a diákok számára”, melynek keretében 96 személy Magyarországról és Romániából szerzett tudást arról, hogyan működik a közigazgatás tudás cseréjére és átadására a 4 partnerintézmény között. - 2 csapatépítő rendezvény (egy Romániában és egy Magyarországon), 88 fő részvételével, ahol a téma az új, együtt kiépített kapcsolatok fejlesztése volt - Nagylakon felújított, felszerelt tárgyalóterem, Eleken és Sântana-n új felszerelések és berendezések: bútor, IT, képrögzítő és hangtechnika, Dobozon pedig felújított sport öltöző - 5 tematikus szeminárium, mindkét partner szervezésében, összesen 287 résztvevővel Magyarországról és Romániából, melynek témája a helyi közigazgatás volt A projekt főbb hatásai: - 3 helyi közigazgatási intézmény rendelkezik modern berendezésekkel felszerelt tárgyalóval - Jobb közigazgatási szolgáltatások a lakosság részére, a négy projektben résztvevő partnerintézménynél - A partnerek célul tűzték ki, hogy gyümölcsöztessék a közös kulturális értékeket. A projekt tevékenységeinek megvalósítása által magasabb szintű szolgáltatások váltak elérhetővé ( kapacitásnövelés és tudásmegosztás által) A program Eredmény mutatója a „11/b1 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő intézmények száma”. A projekt összesen 4 romániai és magyar közintézmény bevonásával valósította meg a határokon átnyúló együttműködést. A projekt elősegítette a 4 közintézményt a meglévő együttműködésük javításában, a megszerzett készségek és ismeretek átadásában, mellyel hozzájárult egy rugalmasabb, alkalmazkodóbb és innovatívabb közösség eléréséhez. |