| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-181 |
| Titlu proiect | NSED-coop Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între instituțiile publice din Nădlac-Sântana-Elek-Doboz |
| Axă prioritară | 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni) |
| Prioritate de investiție | 11/b- Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. |
| Perioadă de implementare | 20 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Iulie 2020) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea unei cooperări comune, armonizate și reale, între instituțiile publice din Nădlac, Sântana, Elek și Doboz, în conexiune cu obiectivul specific al programului, și anume îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între instituții. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Orașul Nădlac (România) |
|  | Parteneri de Proiect: PP2: Orașul Sântana (România) PP3: Orașul Elek (Ungaria) PP4: Orașul Doboz (Ungaria) |
| Buget total | EUR 296,890.00, din care, FEDR EUR 252,356.50 Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 284,864.35 Euro Execuția bugetară: 95.94% |
| Sumar | Proiectul ROHU-181 și-a propus să îmbunătățească cooperarea dintre cele patru instituții prin creșterea implicării acestora în activități comune în domeniile administrativ, cultural, sportiv și prin investiții de modernizare și achiziționarea de echipamente de înaltă performanță. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - organizarea a 8 activități implementate în comun de către cei patru parteneri: 5 seminare tematice legate de administrația publică locală, organizate de către fiecare partener; 1 eveniment de tip „Ziua porților deschise”, la care participă 81 de persoane din RO și HU, ocazie cu care vor afla informații despre funcționarea instituțiilor publice din România și Ungaria; organizarea a 2 evenimente de tip team-building, în România și în Ungaria; - modernizarea și echiparea sălilor de ședințe cu mobilier, echipamente IT, sunet, video și scenă în Nădlac, Elek, Sântana și renovarea unui vestiar sportiv în Doboz. |

|  | Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.07.2020. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| --- | --- |
| Rezultate principale | Livrabile: 1) 1 Zi a Porților Deschise - „Administrația locală - necunoscută studenților”, unde 96 de persoane din RO și HU au aflat despre funcționarea unei instituții publice în România și Ungaria; 2) 2 team-building-uri cu tema „Dezvoltarea împreună a noilor relații create” organizate de fiecare parte a graniței; au participat 88 de persoane; 3) Modernizarea (în Nădlac) și dotarea sălilor de ședințe din Nădlac, Elek și Sântana cu mobilier, echipamente IT, audio, video și de scenă și renovarea unei săli de sport în Doboz; 4) 5 seminarii tematice, cu teme legate de Administrația Publică Locală, au fost organizate de fiecare partener, cu o participare de 287 de persoane din RO și HU. Rezultate: 1) 3 instituții publice locale au săli de ședințe modern echipate; 2) Servicii publice îmbunătățite oferite populației de către cele patru instituții publice implicate în proiect; 3) Partenerii acestui proiect își propun să valorifice valorile și tradițiile culturale comune din toate cele patru localități. Acțiunile proiectului permit o mai bună prestare a serviciilor prin activități implementate (dezvoltarea capacităților, schimbul de informații, transferul de cunoștințe). Indicator de realizare (output): Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b1 Numărul de instituții implicate direct în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin proiectul ROHU-181, 4 instituții publice din România și Ungaria au fost implicate în cooperarea transfrontalieră. Proiectul a consolidat cooperarea dintre instituții și a dus la creșterea competențelor administrative, facilitând transferul abilităților și cunoștințelor și contribuind, astfel, la formarea unui comunități mai flexibile, adaptabile și inovatoare. |