	Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

	Cod proiect
	ROHU-198

	Titlu proiect
	ODCTEU
Uși deschise pentru cultură și tradiții în Europa

	Axă prioritară
	6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni)

	Prioritate de investiție
	11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

	Perioadă de implementare
	15 luni (1 Iulie 2019 – 30 Septembrie 2020)

	

Obiectiv
	Obiectivul principal al proiectului a fost consolidarea legăturilor dintre comunitățile locale din Aleșd (RO) și Kaba (HU), prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la patrimoniul cultural comun în regiunea de  frontieră  și  consolidarea  relațiilor  dintre  membrii  celor  două
comunități.

	

Parteneriat
	Beneficiar Principal:
UAT Orașul Aleșd (România)

	
	Partener de Proiect:
PP2: Orașul Kaba (Ungaria)

	Buget total
	EUR 74,055.00, din care, FEDR EUR 62,946.75

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 67.468,24 Euro
Execuția bugetară: 91.10 %

	



Sumar
	Proiectul ROHU-198 a evidențiat importanța multiculturalismului și a patrimoniului cultural păstrate și transmise de-a lungul generațiilor prin intermediul spectacolelor de dans popular și prin încurajarea interacțiunii personale a oamenilor în cadrul unor competiții sportive.

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:
· organizarea unui eveniment de amploare în Aleșd (RO, intitulat
„Festivalul frontierelor deschise”, care a incluus: dansuri populare
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	specifice naționalităților din zona transfrontalieră, competiții sportive, precum și spectacole gastronomice și culturale;
· organizarea a 2 evenimente în Kaba (HU): „Concursul de tir cu arcul Asszonyboldogito” și „Festivalul toamnei în Kaba” cu participarea tinerilor și care au inclus ansambluri de dansuri populare și competiții sportive;
· achiziționarea de către Liderul de proiect a unor echipamente sportive: mese de ping-pong, seturi de șah, mingi de fotbal și de handbal, achiziționarea unui generator electric, achiziționarea unor căsuțe din lemn,
· achiziționarea de către Partenerul de proiect a unor echipamente sportive pentru desfășurarea concursului sportiv, precum și a unor costume populare

Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 30.09.2020. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%).

	




Rezultate principale
	Livrabile
1. Festivalul „Open Borders” a fost organizat în Aleșd, având ca scop prezentarea și promovarea bogăției și diversității dansurilor populare specifice naționalităților din zona transfrontalieră. Programul cultural al festivalului a fost completat de competiții gastronomice și sportive. 
2. Achiziționarea echipamentelor necesare pentru organizarea competițiilor sportive, a festivalului gastronomic și a spectacolelor culturale desfășurate în Aleșd. 
3. Un generator electric de 20 kW a fost achiziționat pentru a asigura alimentarea cu energie în timpul evenimentelor și buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul festivalului. 
4. Evenimente comunitare transfrontaliere au fost organizate în Kaba, inclusiv concursul de tir cu arcul Asszonyboldogító și Festivalul de Toamnă. 
5. Echipamente de fotbal pentru diferite categorii de vârstă au fost achiziționate pentru copiii participanți la competițiile de fotbal organizate în cadrul evenimentului Kaba Youth Soccer Competition. 
6. Zece căsuțe tip stand au fost achiziționate pentru a sprijini logistica Festivalului „Open Borders”.

Rezultate
1. Îmbunătățirea cooperării între cetățeni, conducând la consolidarea relațiilor și la crearea unor legături mai strânse între comunități. 
2. Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor din cele două țări cu privire la tradițiile specifice, precum și intensificarea interacțiunii în contexte informale (concerte, evenimente culturale și sportive), contribuind la conservarea diversității culturale din ambele țări.
  Indicatori
Indicatorul de realizare al Programului este „11/b2 Numărul de persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin proiectul ROHU-198 un număr de 2208 de persoane au participat la
evenimentele culturale și sportive, organizate în cele două localități.
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