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	2. Nyílt Pályázati Felhívás		

	Projekt kód
	ROHU-202

	Projekt cím
	seruMaros 
Mures/Maros, amely összeköt minket

	Prioritás tengely
	6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés)

	Beruházási
prioritás
	11/b – A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és az intézmények közötti együttműködés előmozdítása (Együttműködés a polgárok számára)

	Megvalósítási időszak
	27 hónap (2018. augusztus 1. – 2021. október 31.), amelyből 3 hónap felfüggesztett időszak

	Célkitűzés
	A projekt fő célja egy határokon átnyúló keret létrehozása volt, amely elősegíti a közösségek kohézióját és lehetőséget teremt az együttműködésre, elsősorban a Maros partján elhelyezkedő települések lakói számára.

	Partnerség
	Vezető kedvezményezett: Diaspora Alapítvány (Románia)

	
	Projekt kedvezményezett: 
PP2: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (Magyarország)

	TELJES költségvetés
	60 495,00 euró, melyből 51 420,75 euró ERFA támogatás
A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 59 356,28 euró
A költségvetés felhasználási aránya: 98,11 %

	Összefoglaló
	A ROHU-202 projekt célja a Maros folyó mindkét partján található 8 közösség: Igris, Cenad, Pecica, Semlac (RO) és Deszk, Magyarcsanád, Maroslele, Ferencszállás (HU) közötti, határokon átnyúló együttműködés kereteinek létrehozása, bevonva a közösségek fiataljait és felnőtteit a közös munkába és a közös célok elérésébe.
A projekt keretén belül megvalósított főbb tevékenységek:
· Helyi klubok létrehozása fiatalok számára a 8 román és magyar településen: Igris, Cenad, Pecica, Semlac (RO), Deszk, Magyarcsanád, Maroslele, Ferencszállás (HU);
· közös kulturális események szervezése: egy klubvezetői workshop, tematikus kétnyelvű könyv a Marosról, 2 piknik a célcsoportok bevonásával, a határ mindkét oldaláról;
· film készítése, virtuális kiállításként, melynek keretében mind a 8 érintett település lehetőséget kapott a tevékenységei és eredményei bemutatására.
A projekt 2021. október 31-én sikeresen befejeződött.
Minden projekten belül vállalt tevékenység megvalósult (100%).

	Főbb eredmények
	A projekt főbb eredményei:
1. Ósszesen 8 helyi klub a fiatalok számára; 4 Romániában (Igris, Cenad, Pecica, Semlac) és 4 Magyarországon (Deszk, Magyarcsanád, Maroslele, Ferencszállás), festő-, kézimunka-, fotó és filmműhelyek szervezésére  
2. Közös kulturális események létrejötte, melyek magukba foglaltak egy munkaműhelyet klubvezetők részére; 2 pikniket a célcsoportok számára, a határ mindkét oldaláról; kétnyelvű tematikus könyv kidolgozását, a Marosról;
3. egy film létrehozása virtuális kiállítás formájában, mely bemutatja az érintett 8 település által végrehajtott tevékenységeket és az elért eredményeket.
A projekt főbb hatásai: 
1. határokon-átnyúló együttműködés kereteinek létrejötte, mely előmozdítja a Maros partján elő közösségek kohézióját és lehetőséget teremt a kooperációra
2. a határokon-átnyúló partnerségek kialakításának előmozdítása, mely hozzájárul a közösségek közötti együttműködéshez
A program Eredmény mutatója a „11/b2 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben résztvevők száma”. A ROHU – 202 projekt hozzájárult a mutatóhoz azáltal, hogy a Maros folyó partján élő mindkét közösségből összesen 134 fiatal vett részt a kulturális eseményeken.
Honlap/weboldal:
· http://www.maros-mures.eu
· https://www.diasporatm.ro/ro/proiectul-serumaros/




Partnerség egy jobb jövőért		www.interreg-rohu.eu
image1.jpeg
MAGYARORSZAG
KORMANYA




image2.jpeg
GOVERNMENT OF ROMANIA




image3.jpeg
EUROPAI UNIO

Romania-Magyarorszag

Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap




