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	2. nyílt pályázati felhívás		

	Projekt kód
	ROHU-265  

	Projekt cím
	TOGETHER
ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A HAGYOMÁNYOKAT

	Prioritás tengely
	6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés) 

	Beruházási
prioritás
	11/b2 –A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és az intézmények közötti együttműködés előmozdítása. Együttműködés a polgárokért.

	Megvalósítási időszak
	18 hónap (2018. november 1 – 2020. április 30.)

	Célkitűzés
	A projekt általános célja a helyi közösségek hosszú távú fenntartható fejlődése volt Hegyközcsatárban (Románia) és Kabán (Magyarország), helyi erőforrásként felhasználva a határokon átnyúló örökséget.

	Partnerség
	Vezető kedvezményezett: 
Hegyközcsatár Község (Cetariu, Románia)

	
	Projekt kedvezményezett: 
Kaba Város Önkormányzata (Magyarország)

	TELJES költségvetés
	70 400,00 Euro melyből 59 840,00 Euro ERFA támogatás
A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 69 417,75 euró 
A költségvetés felhasználási aránya: 98.60%

	Összefoglaló
	A ROHU 265 projekt keretében többéves rendezvénysorozat jött létre, melynek keretében a két település kulturális sokszínűségét és hagyományait népszerűsítették.

A projekt keretében magvalósult főbb tevékenységek a következők: 
· két kulturális esemény Hegyközcsatárban (RO), ahol népi együttesek léptek fel és sportversenyeket szerveztek fiatalok számára;
· három kulturális esemény megszervezése Kabán (HU), amelyek gazdag örökségi értékkel rendelkeztek;
· a kulturális események szervezéséhez szükséges felszerelések beszerzése (mobil színpad és hangtechnika) a Vezető Kedvezményezett számára
· A PP2 számára speciális fénytechnikai rendszer beszerzése, melyet téli események keretében terveznek használni

A projekt 2020 április 30.-án sikeresen befejeződött.
Minden, a projekt keretén belül vállalt tevékenység 100%-ban megvalósult.

	Főbb eredmények
	A projekt főbb eredményei: 
1) 13 berendezés: 1 mobil színpad, 2 elektronikai rendszer, 1 hangtechnika-rendszer, 1 fénytechnika-rendszer, 10 faasztal, fapadokkal, a rendezvények lebonyolításához
2)    összesen 5, évente megrendezett esemény Hegyközcsatárban (2) és Kabán (3), hagyományőrző csoportok részvételével a határ mindkét oldaláról, valamint közös sportesemények megszervezésével. Hegyközcsatárban nyári rendezvények fiatalok és gyermekek számára, valamint az őszi Szőlő Fesztivál, Kabán pedig Új Kenyér Ünnep és Adventi Esemény 2019-ben, valamint Karnevál 2020 februárjában.

A projekt főbb hatásai:
1) A két település felszerelése a szükséges berendezésekkel, eszközökkel, melyek az éves rendezvények megtartásához szükségesek és amelyek segítik az események folyamatos jellegének biztosítását. 
2) A polgárok közötti hatékonyabb együttműködés előmozdítása, a közösségek közeledése érdekében, a hagyományok tudatosítása, a kapcsolatok megerősítése végett, olyan informális keretek között, mint például a koncertek és főzőversenyek.

A Program teljesítménymutatója a „11/b2 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül résztvevők száma”. A ROHU – 265 projekt keretében 825 személy vett részt a megrendezett kulturális eseményeken. 

A projektben részt vevő partnerek együttműködése felhívta a polgárok figyelmét mindkét település sajátos hagyományaira, és olyan keretet hozott létre, amelyben az emberek összegyűlnek, és megoszthatják kulturális értékeiket.




Partnerség egy jobb jövőért		www.interreg-rohu.eu
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