| 2. nyílt pályázati felhívás |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-265 |
| Projekt cím | TOGETHER ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A HAGYOMÁNYOKAT |
| Prioritás tengely | 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés) |
| Beruházási prioritás | 11/b2 –A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és az intézmények közötti együttműködés előmozdítása. Együttműködés a polgárokért. |
| Megvalósítási időszak | 18 hónap (2018. november 1 – 2020. április 30.) |
| Célkitűzés | A projekt általános célja a helyi közösségek hosszú távú fenntartható fejlődése volt Hegyközcsatárban (Románia) és Kabán (Magyarország), helyi erőforrásként felhasználva a határokon átnyúló örökséget. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: Hegyközcsatár Község (Cetariu, Románia) |
|  | Projekt kedvezményezett: Kaba Város Önkormányzata (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 70 400,00 Euro melyből 59 840,00 Euro ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 69 417,75 euró A költségvetés felhasználási aránya: 98.60% |
| Összefoglaló | A ROHU 265 projekt keretében többéves rendezvénysorozat jött létre, melynek keretében a két település kulturális sokszínűségét és hagyományait népszerűsítették. A projekt keretében magvalósult főbb tevékenységek a következők: - két kulturális esemény Hegyközcsatárban (RO), ahol népi együttesek léptek fel és sportversenyeket szerveztek fiatalok számára; - három kulturális esemény megszervezése Kabán (HU), amelyek gazdag örökségi értékkel rendelkeztek; - a kulturális események szervezéséhez szükséges felszerelések beszerzése (mobil színpad és hangtechnika) a Vezető Kedvezményezett számára - A PP2 számára speciális fénytechnikai rendszer beszerzése, melyet téli események keretében terveznek használni A projekt 2020 április 30.-án sikeresen befejeződött. Minden, a projekt keretén belül vállalt tevékenység 100%-ban megvalósult. |
| Főbb eredmények | A projekt főbb eredményei: - 13 berendezés: 1 mobil színpad, 2 elektronikai rendszer, 1 hangtechnika-rendszer, 1 fénytechnika-rendszer, 10 faasztal, fapadokkal, a rendezvények lebonyolításához - összesen 5, évente megrendezett esemény Hegyközcsatárban (2) és Kabán (3), hagyományőrző csoportok részvételével a határ mindkét oldaláról, valamint közös sportesemények megszervezésével. Hegyközcsatárban nyári rendezvények fiatalok és gyermekek számára, valamint az őszi Szőlő Fesztivál, Kabán pedig Új Kenyér Ünnep és Adventi Esemény 2019-ben, valamint Karnevál 2020 februárjában. A projekt főbb hatásai: - A két település felszerelése a szükséges berendezésekkel, eszközökkel, melyek az éves rendezvények megtartásához szükségesek és amelyek segítik az események folyamatos jellegének biztosítását. - A polgárok közötti hatékonyabb együttműködés előmozdítása, a közösségek közeledése érdekében, a hagyományok tudatosítása, a kapcsolatok megerősítése végett, olyan informális keretek között, mint például a koncertek és főzőversenyek. A Program teljesítménymutatója a „11/b2 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül résztvevők száma”. A ROHU – 265 projekt keretében 825 személy vett részt a megrendezett kulturális eseményeken. A projektben részt vevő partnerek együttműködése felhívta a polgárok figyelmét mindkét település sajátos hagyományaira, és olyan keretet hozott létre, amelyben az emberek összegyűlnek, és megoszthatják kulturális értékeiket. |